## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مشارکت جمشيديه | تهران | ۰ | متر مربع
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | مترمربع | ۶,۰۰۴ | ۶۲ | ۶۴۸,۸۸۴ | ۳۴۲,۱۳۰ | ۹۹۱,۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۶۳ | ۶۵۲,۸۳۵ | ۳۳۸,۱۷۹ | ۹۹۱,۰۱۴
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۳۷ | مترمربع | ۴,۳۶۶ | ۹۱ | ۶۰۷,۹۷۴ | ۳۷,۵۸۰ | ۶۴۵,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۶۰۹,۲۵۵ | ۳۶,۲۹۹ | ۶۴۵,۵۵۴
مسکوني ارغوان | تهران | مسکوني | ۴۹ | مترمربع | ۴,۳۰۰ | ۳۱ | ۸۱,۰۸۶ | ۰ | ۸۱,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۸۱,۰۸۶ | ۰ | ۸۱,۰۸۶
تجاري ارغوان | تهران | تجاري | ۴۹ | مترمربع | ۳۹۲ | ۳۱ | ۱۴,۳۰۹ | ۰ | ۱۴,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۱۴,۳۰۹ | ۰ | ۱۴,۳۰۹
بنفشه زون C | شهرک انديشه کرج | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۵۲۰ | ۴ | ۴۵,۵۰۷ | ۲۰۶,۹۷۵ | ۲۵۲,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۵,۵۰۷ | ۲۰۶,۹۷۵ | ۲۵۲,۴۸۲
مرواريد حقاني | تهران | اداري | ۴۰ | مترمربع | ۱۸,۹۴۸ | ۱۰۰ | ۱۴۹,۴۴۸ | ۰ | ۱۴۹,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۱۴۸ | ۳,۸۵۲ | ۱۵۴,۰۰۰
بامداد تهران | شهرري |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۳۱۰ | ۱۰۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۰ | ۲۱۸,۷۰۸
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | مترمربع | ۵,۳۱۰ | ۱۱ | ۳۲,۶۷۷ | ۳۳۳,۶۷۱ | ۳۶۶,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۴۶,۳۵۹ | ۳۱۹,۹۸۹ | ۳۶۶,۳۴۸
جمع | [6 empty] | ۱,۷۹۸,۵۹۳ | ۹۲۰,۳۵۶ | ۲,۷۱۸,۹۴۹ | ۰ | ۰ |  | ۱,۸۱۸,۲۰۷ | ۹۰۵,۲۹۴ | ۲,۷۲۳,۵۰۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰