## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ظفر | تهران | ۰ | متر مربع
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکوني | ۴۹ | متر مربع | ۲۱,۶۹۶ | ۸۵ | ۳۰۵,۳۱۷ | ۲۳۲,۲۵۶ | ۵۳۷,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۳۰۵,۵۴۱ | ۲۳۲,۰۳۲ | ۵۳۷,۵۷۳
الهيه | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۱۱,۹۴۹ | ۹۹ | ۱۱۸,۰۱۷ | ۷۱ | ۱۱۸,۰۸۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۱۸,۲۱۴ | ۷۱ | ۱۱۸,۲۸۵
لواسان | شميرانات |  | ۱۴ | متر مربع | ۱۴۳,۰۰۰ | ۳۲ | ۲,۰۱۹ | ۴۶,۰۱۹ | ۴۸,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۲,۰۱۹ | ۴۶,۰۱۹ | ۴۸,۰۳۸
کيش پاسارگاد | کيش |  | ۷۵ | متر مربع | ۱۵,۰۱۰ | ۱۰۰ | ۱۲۷,۲۹۰ | ۰ | ۱۲۷,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲۷,۲۹۰ | ۰ | ۱۲۷,۲۹۰
انديشه تبريز | تبريز |  | ۴۵ | متر مربع | ۳۲,۹۲۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۵۱۴ | ۰ | ۲۳,۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۵۱۴ | ۰ | ۲۳,۵۱۴
آفتاب تبريز | تبريز |  | ۱۰ | متر مربع | ۵۵,۴۹۳ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۳۶۶ | ۰ | ۱۰۶,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۳۶۶ | ۸ | ۱۰۶,۳۷۴
نوساکيش فازهتل | کيش | هتل | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۶۴۱,۴۸۱ | ۰ | ۶۴۱,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۱,۴۹۴ | ۰ | ۶۴۱,۴۹۴
ساير پروژه ها | تهران و کيش |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۸۰۵ | ۰ | ۴,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۰۵ | ۰ | ۴,۸۰۵
واحدهاي اتوبان ستاري | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۶۰۵ | ۰ | ۹,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۵ | ۰ | ۹,۶۰۵
نگين پرديس | پرديس |  | ۶۹ | متر مربع | ۶۱,۲۶۳ | ۹۰ | ۳۲۸,۹۹۱ | ۴۰,۱۵۳ | ۳۶۹,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۳۲۹,۷۷۰ | ۴۰,۱۵۳ | ۳۶۹,۹۲۳
جمع | [6 empty] | ۱,۶۶۷,۴۰۵ | ۳۱۸,۴۹۹ | ۱,۹۸۵,۹۰۴ | ۰ | ۰ |  | ۱,۶۶۸,۶۱۸ | ۳۱۸,۲۸۳ | ۱,۹۸۶,۹۰۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
عدم فروش و بهاي تمام شده بدليل فعال نبودن پروژه ها در طي دوره يکماهه مي باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
تغييرات بابت درصد پيشرفت فيزيکي پروژه ها تا پايان سال مالي منتهي ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ مي باشد