## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مسکوني مطهري | اصفهان | ۰ | متر مربع
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۸۸۶ | ۸۹ | ۳۰۶,۶۶۴ | ۹۱,۴۰۲ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۳۰۶,۶۶۴ | ۹۱,۴۰۲ | ۳۹۸,۰۶۶
مسکوني مطهري | اصفهان | مسکوني | ۶۶ | متر مربع | ۲,۱۸۷ | ۹۸ | ۱۰۹,۲۶۷ | ۲۲,۳۳۳ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۳۰,۴۵۹ | ۱,۱۴۱ | ۱۳۱,۶۰۰
باران شهرکرد فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۳۶۰ | ۹۵ | ۱۱۹,۷۳۸ | ۵۵,۲۱۲ | ۱۷۴,۹۵۰ | ۱۹۴ | ۵,۰۴۲ | ۹۶ | ۱۱۳,۲۳۴ | ۶۱,۷۱۶ | ۱۷۴,۹۵۰
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۲۶۹ | ۵۹ | ۵۴,۰۸۳ | ۱۰۹,۰۷۶ | ۱۶۳,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۶۱ | ۵۴,۰۸۳ | ۱۰۹,۰۷۶ | ۱۶۳,۱۵۹
نشاط و خواجه نظام | اصفهان | تجاري اداري | ۶۶ | متر مربع | ۹۹۴ | ۳۱ | ۲۴,۶۴۲ | ۵۷,۸۳۷ | ۸۲,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۷۲,۵۳۳ | ۹,۹۴۶ | ۸۲,۴۷۹
بهار آزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۹۸۹ | ۳۹ | ۹۹,۸۷۸ | ۸۸,۴۵۴ | ۱۸۸,۳۳۲ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۱۰۱,۱۸۵ | ۸۷,۱۴۷ | ۱۸۸,۳۳۲
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | متر مربع | ۱,۹۵۸ | ۴۰ | ۲۲۹,۲۰۲ | ۱۹۲,۴۰۲ | ۴۲۱,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۲۲۹,۲۰۲ | ۱۹۲,۴۰۲ | ۴۲۱,۶۰۴
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۰ | ۳,۷۲۰ | ۵۰,۵۰۵ | ۵۴,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰ | ۵۰,۵۰۵ | ۵۴,۲۲۵
مسکوني تالار | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۹۸۳ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۱۵۲,۰۳۶
تجاري تالار سپهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۰ | ۱۰۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۵,۴۷۸
پرديس | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸۷ | ۱۰۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۴,۶۱۱
سپهر آزادي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۷۶ | ۱۰۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۲۴,۷۹۵
زيتون ۳ | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۸۲۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۶۰,۵۸۹
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | ۰ | متر مربع | ۰ | ۷۶ | ۳۸,۹۹۹ | ۵۲,۹۴۱ | ۹۱,۹۴۰ | ۰ | ۱۹,۳۰۸ | ۹۵ | ۸۷,۲۱۰ | ۴,۷۳۰ | ۹۱,۹۴۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | ۰ | متر مربع | ۰ | ۴۶ | ۲۰,۸۲۵ | ۳۳,۱۷۵ | ۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۲,۱۶۰ | ۴۷ | ۲۲,۶۵۱ | ۳۱,۳۴۹ | ۵۴,۰۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۹۸۳ | ۷۹ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۲۲۲ | ۷,۴۰۴ | ۷۹ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۲۵۴,۵۲۷ | ۷۹۴,۸۳۷ | ۲,۰۴۹,۳۶۴ | ۴۱۶ | ۳۳,۹۱۴ |  | ۱,۴۰۹,۹۵۰ | ۶۳۹,۴۱۴ | ۲,۰۴۹,۳۶۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
قرارداد خريد پروژه خواجه نظام به عنوان وصول بخشي از مطالبات شرکت از شهرداري اصفهان در اسفندماه منعقد گرديده است
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰