## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مسکوني مطهري | اصفهان | ۰ | متر مربع
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۸۸۶ | ۸۹ | ۳۰۶,۶۶۴ | ۹۱,۴۰۲ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۳۰۶,۶۶۴ | ۹۱,۴۰۲ | ۳۹۸,۰۶۶
مسکوني مطهري | اصفهان | مسکوني | ۶۶ | متر مربع | ۲,۱۸۷ | ۹۸ | ۱۰۹,۲۶۷ | ۱۹,۳۴۲ | ۱۲۸,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۲۵,۵۴۳ | ۶,۰۵۷ | ۱۳۱,۶۰۰
باران شهرکرد فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۳۶۰ | ۹۵ | ۱۱۹,۷۳۸ | ۵۵,۲۱۲ | ۱۷۴,۹۵۰ | ۱۹۴ | ۴,۴۳۹ | ۹۶ | ۱۲۰,۶۳۶ | ۵۴,۳۱۴ | ۱۷۴,۹۵۰
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۲۶۹ | ۵۹ | ۵۴,۰۸۳ | ۱۰۹,۰۷۶ | ۱۶۳,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۶۱ | ۵۴,۰۸۳ | ۱۰۹,۰۷۶ | ۱۶۳,۱۵۹
نشاط و خواجه نظام | اصفهان | تجاري اداري | ۶۶ | متر مربع | ۹۹۴ | ۳۱ | ۲۴,۶۴۲ | ۵۷,۸۳۷ | ۸۲,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۴۴,۳۱۱ | ۳۸,۱۶۸ | ۸۲,۴۷۹
بهار آزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۹۸۹ | ۳۹ | ۹۹,۸۷۸ | ۸۸,۴۵۴ | ۱۸۸,۳۳۲ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۱۰۱,۱۸۵ | ۸۷,۱۴۷ | ۱۸۸,۳۳۲
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | متر مربع | ۱,۹۵۸ | ۴۰ | ۲۲۹,۲۰۲ | ۱۹۲,۴۰۲ | ۴۲۱,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۲۲۹,۲۰۲ | ۱۹۲,۴۰۲ | ۴۲۱,۶۰۴
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۰ | ۳,۷۲۰ | ۵۰,۵۰۵ | ۵۴,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۰ | ۵۰,۵۰۵ | ۵۴,۲۲۵
مسکوني تالار | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۹۸۳ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۱۵۲,۰۳۶
تجاري تالار سپهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۰ | ۱۰۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۵,۴۷۸
پرديس | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸۷ | ۱۰۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۴,۶۱۱
سپهر آزادي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۷۶ | ۱۰۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۲۴,۷۹۵
زيتون ۳ | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۸۲۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۶۰,۵۸۹
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | ۰ | متر مربع | ۰ | ۷۶ | ۳۸,۹۹۹ | ۵۲,۹۴۱ | ۹۱,۹۴۰ | ۰ | ۱۹,۳۰۸ | ۹۵ | ۸۷,۲۱۰ | ۴,۷۳۰ | ۹۱,۹۴۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | ۰ | متر مربع | ۰ | ۴۶ | ۲۰,۸۲۵ | ۳۳,۱۷۵ | ۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۲,۱۶۰ | ۴۷ | ۲۲,۶۵۱ | ۳۱,۳۴۹ | ۵۴,۰۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۹۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۲ | ۷,۴۰۴ | ۷۹ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۲۵۴,۵۲۷ | ۷۵۰,۳۴۶ | ۲,۰۰۴,۸۷۳ | ۴۱۶ | ۳۳,۳۱۱ |  | ۱,۳۸۴,۲۱۴ | ۶۶۵,۱۵۰ | ۲,۰۴۹,۳۶۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده و مبلغ فروش پروژه مطهري ( زاينده رود)در جدول پروژه هاي واگذار شده به دليل تغيير در برآورد اصلاح گرديد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
افزايش برآورد بهاي تمام شده ماه جاري نسبت به ماه قبل مربوطه به دو پروژه مطهري( زاينده رود) به مبلغ ۲/۹۹۱ ميليون ريال و پروژه جديد خواجه نظام به مبلغ ۴۱/۵۰۰ ميليون ريال مي باشد.در