## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | ۰ | متر مربع
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | متر مربع | ۶,۰۰۴ | ۶۳ | ۶۵۲,۸۳۵ | ۳۳۸,۱۷۹ | ۹۹۱,۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۶۳ | ۶۵۶,۲۱۷ | ۳۳۴,۷۹۷ | ۹۹۱,۰۱۴
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۳۷ | متر مربع | ۴,۳۶۶ | ۹۲ | ۶۰۹,۲۵۵ | ۳۶,۲۹۹ | ۶۴۵,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۶۱۱,۵۱۰ | ۶۷,۳۸۹ | ۶۷۸,۸۹۹
مسکوني ارغوان | تهران | مسکوني | ۴۹ | متر مربع | ۴,۳۰۰ | ۳۲ | ۸۱,۰۸۶ | ۰ | ۸۱,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۸۱,۰۸۶ | ۰ | ۸۱,۰۸۶
تجاري ارغوان | تهران | تجاري | ۴۹ | متر مربع | ۳۹۲ | ۳۲ | ۱۴,۳۰۹ | ۰ | ۱۴,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۱۴,۳۰۹ | ۰ | ۱۴,۳۰۹
بنفشه زون C | شهرک انديشه کرج | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۵۲۰ | ۴ | ۴۵,۵۰۷ | ۲۰۶,۹۷۵ | ۲۵۲,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۵,۵۰۷ | ۲۰۶,۹۷۵ | ۲۵۲,۴۸۲
مرواريد حقاني | تهران | اداري | ۴۰ | متر مربع | ۱۸,۹۴۸ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۱۴۸ | ۳,۸۵۲ | ۱۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۲۳۴ | ۴,۷۶۶ | ۱۵۵,۰۰۰
بامداد تهران | شهرري |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۱۰۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۰ | ۲۱۸,۷۰۸
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۱۴ | ۴۶,۳۵۹ | ۳۱۹,۹۸۹ | ۳۶۶,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۵۳,۳۷۰ | ۳۱۲,۹۷۸ | ۳۶۶,۳۴۸
اراج | تهران | مسکوني | ۳۷ | متر مربع | ۲۸,۱۲۵ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۲,۳۷۰,۵۹۸ | ۲,۳۹۰,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۲,۳۷۰,۵۹۸ | ۲,۳۹۰,۶۲۵
جمع | [6 empty] | ۱,۸۳۸,۲۳۴ | ۳,۲۷۵,۸۹۲ | ۵,۱۱۴,۱۲۶ | ۰ | ۰ |  | ۱,۸۵۰,۹۶۸ | ۳,۲۹۷,۵۰۳ | ۵,۱۴۸,۴۷۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
مبلغ بهاي تمام شده ارائه شده در پروژه ارغوان اريکه ، مربوط به آورده اين شرکت در پروژه ياد شده مي باشد و مطابق قرارداد منعقده با شريک، هزينه ديگري براي شرکت متصور نمي باشد. ليکن درصد پيشرفت پروژه با توجه به انجام عمليات ساخت توسط شريک ، در حال افزايش مي باشد. طي دي ماه ۱۳۹۵ با توجه به تبديل پروژه بامداد دولت آباد به صندوق زمين و ساختمان نگين شهر ري ، زمين پروژه ياد شده به صندوق به فروش رسيد و همچنين با عنايت به انتخاب اين شرکت به عنوان مدير ساخت پروژه ، رديف پيمانکاري زمين و ساختمان در جدول بالا ايجاد و از زمين منفک گرديد. طي بهمن ماه يک واحد از پروژه جماران و سهم الشرکه پروژه حقاني واگذارگرديد.