## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه مجتمع تجاري گلستان | شيراز - شهرک گلستان |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۶ | ۱۳,۴۸۰ | ۲,۱۶۶ | ۳۲۲ | ۴۱,۸۶۳ | ۱۳,۴۸۰
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | ۰ | متر مربع
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۶ | ۱۳,۴۸۰ | ۲,۱۶۶ | ۳۲۲ | ۴۱,۸۶۳ | ۱۳,۴۸۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | ۷۹ | متر مربع | ۲۶,۱۳۷ | ۸۰ | ۸۴۶ | ۲۳۱ | ۱,۰۷۷ | ۷۵ | ۶ | ۸۰ | ۸۵۲ | ۲۲۵ | ۱,۰۷۷
آسمان صدرا فاز ۲ | شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | متر مربع | ۶۱,۰۰۰ | ۹۵ | ۵۱۴,۹۶۶ | ۲۱۷,۵۱۲ | ۷۳۲,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۵۱۴,۹۶۶ | ۲۱۷,۵۱۲ | ۷۳۲,۴۷۸
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | مسکوني- تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۷۶ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۰ | ۱۹,۳۶۱
پروژه مجتمع تجاري گلستان | شيراز - شهرک گلستان |  | ۸۸ | متر مربع | ۲,۴۹۳ | ۱۰۰ | ۲,۱۶۶ | ۰ | ۲,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۱۶۶ | ۰ | ۲,۱۶۶
جمع | [6 empty] | ۵۳۷,۳۳۹ | ۲۱۷,۷۴۳ | ۷۵۵,۰۸۲ | ۷۵ | ۶ |  | ۵۳۷,۳۴۵ | ۲۱۷,۷۳۷ | ۷۵۵,۰۸۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
لازم به ذکر است که به دليل نقص سيستم اعداد بيشتر از ۶ رقم قابل درج در سيستم نمي باشد که به پيوست فايل اصلي در قسمت آمار وضعيت تکميل پروژه ها - پروژه نيکان ايفاد مي گردد
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱