## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
گلايل | پرديس-تهران | ۰ | متر مربع
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپيک\تجاري | تهران | تجاري | ۵۰ | متر مربع | ۸۸۳ | ۲۵ | ۲۷,۸۷۴ | ۴۵,۰۳۳ | ۷۲,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۲۷,۸۷۴ | ۴۵,۰۳۳ | ۷۲,۹۰۷
عتيق | تهران | تجاري/اداري | ۳۵ | متر مربع | ۷۸۸ | ۶۸ | ۶۰,۹۳۵ | ۲۳,۴۸۸ | ۸۴,۴۲۳ | ۰ | ۰ | ۶۸ | ۶۰,۹۳۵ | ۲۳,۴۸۸ | ۸۴,۴۲۳
تهرانپارس | تهران | اداري/تجاري | ۰ | متر مربع | ۳,۰۱۶ | ۳۷ | ۵۱۳,۲۰۶ | ۱۰,۸۸۵ | ۵۲۴,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۵۱۳,۲۰۶ | ۱۰,۸۸۵ | ۵۲۴,۰۹۱
ويلايي/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۰,۰۰۹ | ۱۲ | ۱۶۵,۹۲۲ | ۴۱۵,۳۴۹ | ۵۸۱,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱۶۸,۹۲۲ | ۴۱۲,۳۴۹ | ۵۸۱,۲۷۱
گل رز | پرديس | مسکوني | ۴۹ | متر مربع | ۱,۶۱۲ | ۹۹ | ۱۰,۵۷۷ | ۶۲۰ | ۱۱,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۰,۵۷۷ | ۶۲۰ | ۱۱,۱۹۷
گل پونه | پرديس-تهران | مسکوني | ۴۲ | متر مربع | ۲,۹۸۳ | ۷۵ | ۲۱,۰۹۷ | ۲۴ | ۲۱,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۷۵ | ۲۱,۰۹۷ | ۲۴ | ۲۱,۱۲۱
گل يخ | پرديس-تهران | مسکوني | ۴۲ | متر مربع | ۲,۲۷۴ | ۹۹ | ۱۳,۶۲۸ | ۱,۴۶۲ | ۱۵,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۳,۶۲۸ | ۱,۴۶۲ | ۱۵,۰۹۰
سپيد ۱ | پرديس-تهران | تجاري | ۳۰ | متر مربع | ۳۴۳ | ۱۰۰ | ۱۳,۰۸۸ | ۱,۱۵۳ | ۱۴,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۰۸۸ | ۱,۱۵۳ | ۱۴,۲۴۱
سپيد ۲ | پرديس-تهران | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۵۷ | ۱۰۰ | ۱۸,۷۳۰ | ۶۶۰ | ۱۹,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۷۳۰ | ۶۶۰ | ۱۹,۳۹۰
نيلوفر ۱ | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۳۵ | ۳۷ | ۱۰۰,۵۹۹ | ۱۵۱,۴۶۲ | ۲۵۲,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۰۰,۵۹۹ | ۱۵۱,۴۶۲ | ۲۵۲,۰۶۱
اميد | پرديس-تهران | مسکوني | ۴۵ | متر مربع | ۸۲۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۶ | ۰ | ۴,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۶ | ۰ | ۴,۰۰۶
آفتاب رويان | رويان | ويلايي/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۱,۸۶۷ | ۱۱ | ۱۱۰,۱۶۴ | ۳۶۸,۱۱۶ | ۴۷۸,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۱۰,۱۶۴ | ۳۶۸,۱۱۶ | ۴۷۸,۲۸۰
ويلايي سروستان | پرديس | ويلايي | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۲۵ | ۸۷ | ۱۹,۸۸۹ | ۱,۲۱۹ | ۲۱,۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۸۷ | ۱۹,۸۸۹ | ۱,۲۱۹ | ۲۱,۱۰۸
شاهين شمالي (ترنج) | تهران | تجاري / مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۹,۲۱۴ | ۱۱ | ۷۴,۸۵۹ | ۵۲۱,۵۶۸ | ۵۹۶,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۷۴,۸۵۹ | ۵۲۱,۵۶۸ | ۵۹۶,۴۲۷
کوهسار | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۳۵۰ | ۲۰ | ۱۱۰,۱۵۸ | ۲۸۹,۸۴۲ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱۱۰,۱۵۸ | ۲۸۹,۸۴۲ | ۴۰۰,۰۰۰
گلايل | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۸۶۴ | ۹۶ | ۱۱۶,۹۳۵ | ۴,۳۵۹ | ۱۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۱۱۷,۰۸۵ | ۴,۲۰۹ | ۱۲۱,۲۹۴
ياسمن | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۴۳۹ | ۹۹ | ۹۹,۰۰۵ | ۱,۱۲۸ | ۱۰۰,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹۹,۰۵۵ | ۱,۰۷۸ | ۱۰۰,۱۳۳
آفتاب و مهتاب | پرديس | تجاري | ۰ | متر مربع | ۸۰۰ | ۱۰۰ | ۸,۷۹۴ | ۰ | ۸,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۷۹۴ | ۰ | ۸,۷۹۴
مراوريد | پرديس | تجاري | ۰ | متر مربع | ۴,۸۵۲ | ۴۲ | ۱۳۲,۶۱۹ | ۴,۷۰۹ | ۱۳۷,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۱۳۲,۶۱۹ | ۴,۷۰۹ | ۱۳۷,۳۲۸
نگين | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵,۹۸۵ | ۹۹ | ۲۲۳,۳۲۶ | ۸۳۱ | ۲۲۴,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۲۳,۳۲۶ | ۸۳۱ | ۲۲۴,۱۵۷
فاز۲پارک | سمنان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۸۵۵ | ۱۰۰ | ۴۰,۲۲۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۰,۲۲۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۶
فاز۳پارک(تجاري) | سمنان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۷۶۳ | ۱۰۰ | ۷,۳۲۹ | ۱ | ۷,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۳۲۹ | ۱ | ۷,۳۳۰
فاز۳پارک(اداري) | سمنان | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۰۰ | ۹۹ | ۳,۶۳۱ | ۲۳ | ۳,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۳,۶۳۱ | ۲۳ | ۳,۶۵۴
لادن | سمنان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳۸ | ۱۰۰ | ۵۲۲ | ۰ | ۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۲۲ | ۰ | ۵۲۲
فاز۳پارک(مسکوني) | سمنان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۷۵۱ | ۱۰۰ | ۱۷,۲۹۳ | ۳۷ | ۱۷,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷,۲۹۳ | ۳۷ | ۱۷,۳۳۰
کوهک | تهران | تجاري/مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۱۲۸ | ۸ | ۹,۴۷۸ | ۱۱۱,۰۲۲ | ۱۲۰,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۹,۴۷۸ | ۱۱۱,۰۲۲ | ۱۲۰,۵۰۰
گلبرگ ۱ | پرديس | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۲,۶۸۵ | ۱۷ | ۱۴,۰۷۳ | ۲,۰۲۷ | ۱۶,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۱۴,۰۷۳ | ۲,۰۲۷ | ۱۶,۱۰۰
گلبرگ ۲ | پرديس | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۳,۰۶۹ | ۱۸ | ۱۴,۸۹۶ | ۳,۱۰۴ | ۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۴,۸۹۶ | ۳,۱۰۴ | ۱۸,۰۰۰
ارکيد ۱ | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۴۴۸ | ۶ | ۷,۴۱۴ | ۴,۹۳۶ | ۱۲,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۷,۴۱۴ | ۴,۹۳۶ | ۱۲,۳۵۰
ارکيد ۲ | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۰,۶۶۶ | ۶ | ۲۶,۶۸۹ | ۳۹۶,۱۴۹ | ۴۲۲,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲۶,۶۸۹ | ۳۹۶,۱۴۹ | ۴۲۲,۸۳۸
ويونا | پرديس-تهران | تجاري | ۵۰ | متر مربع | ۵۹۸ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۴ | ۰ | ۴,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۴ | ۰ | ۴,۰۹۴
۲۶۲۱ واحدي مهر | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۴۰,۶۸۵ | ۹۹ | ۲۲۲,۷۸۳ | ۲,۲۹۸ | ۲۲۵,۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۲۲,۹۸۳ | ۲,۰۹۸ | ۲۲۵,۰۸۱
۳۴۷۴واحدي مهر | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۴۰,۹۸۵ | ۹۹ | ۶۰۷,۰۰۸ | ۴,۱۸۹ | ۶۱۱,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۶۰۷,۰۰۸ | ۴,۱۸۹ | ۶۱۱,۱۹۷
المپيک\مسکوني | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۲۲,۸۲۷ | ۶۷ | ۷۲,۹۲۵ | ۳۰,۶۷۴ | ۱۰۳,۵۹۹ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۷۳,۰۲۵ | ۳۰,۵۷۴ | ۱۰۳,۵۹۹
ياقوت | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۴۲۳ | ۹۹ | ۹۷,۶۷۱ | ۱۲۲ | ۹۷,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹۷,۶۷۱ | ۱۲۲ | ۹۷,۷۹۳
جمع | [6 empty] | ۲,۹۹۱,۴۴۳ | ۲,۳۹۶,۴۹۰ | ۵,۳۸۷,۹۳۳ | ۰ | ۰ |  | ۲,۹۹۴,۹۴۳ | ۲,۳۹۲,۹۹۰ | ۵,۳۸۷,۹۳۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱