## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | ۰ | متر مربع
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۹۷,۱۷۵ | ۰ | ۹۷,۱۷۵ | ۷۰۷ | ۱۶,۶۷۵ | ۱۰۰ | ۵۸,۵۶۹ | ۰ | ۵۸,۵۶۹
عزيزيه دو | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۱,۴۲۴
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۴۰,۷۳۰ | ۰ | ۱۴۰,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴
آفتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۴۱۳ | ۱۰۰ | ۷,۵۱۸ | ۰ | ۷,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۵۱۸ | ۰ | ۷,۵۱۸
مهتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۴۸ | ۱۰۰ | ۸۰,۰۵۰ | ۰ | ۸۰,۰۵۰ | ۳۴۴ | ۱۰,۰۰۸ | ۱۰۰ | ۶۱,۳۹۶ | ۰ | ۶۱,۳۹۶
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | متر مربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۹۵۵ | ۹۱ | ۸۱,۰۹۵ | ۵,۷۹۹ | ۸۶,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۹۳ | ۸۶,۱۲۶ | ۷۶۸ | ۸۶,۸۹۴
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۰۵۵ | ۲۶ | ۳۰,۰۷۷ | ۱۰,۱۴۸ | ۴۰,۲۲۵ | ۹۴ | ۱,۴۸۵ | ۳۲ | ۳۱,۲۴۵ | ۸,۹۸۰ | ۴۰,۲۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۵۳۹ | ۶۹ | ۵۳,۸۶۳ | ۱۹,۴۳۷ | ۷۳,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۲ | ۵۳,۱۸۱ | ۲۰,۱۱۹ | ۷۳,۳۰۰
نارون صندوق | اراک | مسکوني | ۳۴ | متر مربع | ۱۲,۸۹۷ | ۳۶ | ۴۳,۴۳۶ | ۱۲۲,۳۱۷ | ۱۶۵,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۵۸,۱۹۴ | ۱۰۷,۵۵۹ | ۱۶۵,۷۵۳
جمع | [6 empty] | ۵۵۴,۱۷۷ | ۱۵۷,۷۰۱ | ۷۱۱,۸۷۸ | ۱,۱۴۵ | ۲۸,۱۶۸ |  | ۵۱۲,۸۹۶ | ۱۳۷,۴۲۶ | ۶۵۰,۳۲۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱