## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ياس ۳ | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | ۰ | متر مربع
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود ۲ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۷۰۴ | ۹۹ | ۱۷۸,۸۳۳ | ۳۲۳ | ۱۷۹,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۷۸,۸۳۴ | ۳۲۲ | ۱۷۹,۱۵۶
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۴۴ | متر مربع | ۴,۲۰۳ | ۹۹ | ۲۴۳,۴۵۳ | ۶۰۰ | ۲۴۴,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۴۳,۵۴۰ | ۵۱۳ | ۲۴۴,۰۵۳
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۹۳۷ | ۷۰ | ۱۹۱,۶۴۶ | ۵۸,۳۸۱ | ۲۵۰,۰۲۷ | ۳۲۱ | ۸,۱۱۰ | ۷۱ | ۱۹۴,۱۸۵ | ۵۵,۸۴۲ | ۲۵۰,۰۲۷
بهارستان | زاهدان - تقاطع خيابان امام خميني و خيابان پرستار | مسکوني | ۹۰ | متر مربع | ۳۸,۰۵۴ | ۳۰ | ۲۲۵,۶۵۸ | ۴۲۰,۰۷۹ | ۶۴۵,۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۲۲۷,۱۲۶ | ۴۱۸,۶۱۱ | ۶۴۵,۷۳۷
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۹۴۷ | ۵۵ | ۳۹۲,۰۴۶ | ۱۰,۲۲۶ | ۴۰۲,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۳۹۲,۴۳۶ | ۹,۸۳۶ | ۴۰۲,۲۷۲
ستايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۷۰۰ | ۱ | ۹۲,۷۸۶ | ۲۱۱,۶۴۰ | ۳۰۴,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۳ | ۲۱۱,۶۲۳ | ۳۰۴,۴۲۶
نسيم | مشهد-منطقه الهيه | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۸,۹۰۰ | ۲۲ | ۳۲,۶۵۳ | ۱۶۶,۰۶۰ | ۱۹۸,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۳۳,۵۲۱ | ۱۶۵,۱۹۲ | ۱۹۸,۷۱۳
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۱ | ۲۶,۴۸۶ | ۸۰,۵۵۶ | ۱۰۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶,۴۸۶ | ۸۰,۵۵۶ | ۱۰۷,۰۴۲
اميد ۱ | مشهد - خيابان شيرازي | اقامتي/تجاري | ۳۴ | متر مربع | ۲۲,۵۵۲ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴
ياس ۳ | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | ۹۵ | متر مربع | ۲۴,۱۴۶ | ۱۰۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۸۶ | ۷۱۵ | ۱۰۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۰ | ۳۱,۷۷۸
کوهسنگي | مشهد - خيابان کوهسنگي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۷,۳۷۸ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۱۰
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۱,۱۵۱
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
جمع | [6 empty] | ۱,۷۲۹,۷۴۲ | ۹۴۷,۸۶۵ | ۲,۶۷۷,۶۰۷ | ۴۰۷ | ۸,۸۲۵ |  | ۱,۷۳۵,۱۱۲ | ۹۴۲,۴۹۵ | ۲,۶۷۷,۶۰۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
با توجه به برگشت از فروش برخي واحدهاي فروخته شده اطلاعات فروش در فايل ضميمه ارائه گرديده است
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
*براساس قرارداد مشارکت منعقده با شرکت بتن ساز تربت ساخت پروژه تجاري مسکوني نگين به شرکت مذکور واگذارشده که سهم الشرکه شريک کليه مخارج ساخت پس از مرحله اسکلت معادل ۴۲/۰۱ درصد مي باشد.