## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | ۰ | متر مربع
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۵۸,۵۶۹ | ۰ | ۵۸,۵۶۹ | ۱,۰۷۴ | ۱۱,۸۱۴ | ۱۰۰ | ۴۷,۶۲۵ | ۰ | ۴۷,۶۲۵
عزيزيه دو | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۱,۴۲۴
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴
آفتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۴۱۳ | ۱۰۰ | ۷,۵۱۸ | ۰ | ۷,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۵۱۸ | ۰ | ۷,۵۱۸
مهتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۴۸ | ۱۰۰ | ۶۱,۳۹۶ | ۰ | ۶۱,۳۹۶ | ۱۸۶ | ۲,۷۸۶ | ۱۰۰ | ۵۸,۸۳۵ | ۰ | ۵۸,۸۳۵
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | متر مربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۹۵۵ | ۹۳ | ۸۶,۱۲۶ | ۷۶۸ | ۸۶,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۸۷,۹۰۲ | ۴,۶۲۶ | ۹۲,۵۲۸
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۰۵۵ | ۳۲ | ۳۱,۲۴۵ | ۸,۹۸۰ | ۴۰,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۳۳,۱۱۳ | ۷,۱۱۲ | ۴۰,۲۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۵۳۹ | ۷۲ | ۵۳,۱۸۱ | ۲۰,۱۱۹ | ۷۳,۳۰۰ | ۲۲۴ | ۳,۰۴۶ | ۷۸ | ۵۷,۴۱۰ | ۱۵,۸۹۰ | ۷۳,۳۰۰
نارون صندوق | اراک | مسکوني | ۳۴ | متر مربع | ۱۲,۸۹۷ | ۴۰ | ۵۸,۱۹۴ | ۱۰۷,۵۵۹ | ۱۶۵,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۶۰,۱۲۴ | ۱۰۵,۶۲۹ | ۱۶۵,۷۵۳
جمع | [6 empty] | ۵۱۲,۸۹۶ | ۱۳۷,۴۲۶ | ۶۵۰,۳۲۲ | ۱,۴۸۴ | ۱۷,۶۴۶ |  | ۵۰۹,۱۹۴ | ۱۳۳,۲۵۷ | ۶۴۲,۴۵۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱