## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مسکوني مطهري | اصفهان | ۰ | متر مربع
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۸۸۶ | ۹۴ | ۳۰۶,۶۶۴ | ۹۱,۴۰۲ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۱۹۸ | ۸,۸۶۹ | ۹۵ | ۳۲۸,۴۱۷ | ۶۹,۶۴۹ | ۳۹۸,۰۶۶
مسکوني مطهري | اصفهان | مسکوني | ۶۶ | متر مربع | ۲,۱۸۷ | ۹۹ | ۱۲۵,۵۴۳ | ۶,۰۵۷ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۲۶,۶۳۰ | ۴,۹۷۰ | ۱۳۱,۶۰۰
باران شهرکرد فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۳۶۰ | ۹۶ | ۱۲۰,۶۳۶ | ۵۴,۳۱۴ | ۱۷۴,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۱۲۱,۰۹۰ | ۵۳,۸۶۰ | ۱۷۴,۹۵۰
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۲۶۹ | ۶۱ | ۵۴,۰۸۳ | ۱۰۹,۰۷۶ | ۱۶۳,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۵۶,۵۳۵ | ۱۰۶,۶۲۴ | ۱۶۳,۱۵۹
نشاط و خواجه نظام | اصفهان | تجاري اداري | ۶۶ | متر مربع | ۹۹۴ | ۳۳ | ۴۴,۳۱۱ | ۳۸,۱۶۸ | ۸۲,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۴۵,۲۰۲ | ۳۷,۲۷۷ | ۸۲,۴۷۹
بهار آزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۹۸۹ | ۴۰ | ۱۰۱,۱۸۵ | ۸۷,۱۴۷ | ۱۸۸,۳۳۲ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۱۰۲,۱۲۷ | ۸۶,۲۰۵ | ۱۸۸,۳۳۲
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | متر مربع | ۱,۹۵۸ | ۴۱ | ۲۲۹,۲۰۲ | ۱۹۲,۴۰۲ | ۴۲۱,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۲۳۹,۰۰۵ | ۱۸۲,۵۹۹ | ۴۲۱,۶۰۴
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۰ | ۳,۷۲۰ | ۵۰,۵۰۵ | ۵۴,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۳۶ | ۴۹,۲۸۹ | ۵۴,۲۲۵
مسکوني تالار | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۹۸۳ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۱۵۲,۰۳۶
تجاري تالار سپهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۰ | ۱۰۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۵,۴۷۸
پرديس | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸۷ | ۱۰۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۴,۶۱۱
سپهر آزادي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۷۶ | ۱۰۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۲۴,۷۹۵
زيتون ۳ | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۸۲۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۶۰,۵۸۹
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | ۰ | متر مربع | ۰ | ۹۵ | ۸۷,۲۱۰ | ۴,۷۳۰ | ۹۱,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۸۹,۱۲۰ | ۲,۸۲۰ | ۹۱,۹۴۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | ۰ | متر مربع | ۰ | ۴۷ | ۲۲,۶۵۱ | ۳۱,۳۴۹ | ۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۷ | ۲۲,۸۱۳ | ۳۱,۱۸۷ | ۵۴,۰۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۹۸۳ | ۷۹ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۹ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۳۸۴,۲۱۴ | ۶۶۵,۱۵۰ | ۲,۰۴۹,۳۶۴ | ۱۹۸ | ۸,۸۶۹ |  | ۱,۴۲۴,۸۸۴ | ۶۲۴,۴۸۰ | ۲,۰۴۹,۳۶۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱