## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۵ | ۶۱۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۰ | ۴۹,۴۷۲,۴۳۳ | ۱۰,۴۰۹
قطعه ۱۴۴ | شهرک رشديه | ۰ | متر مربع
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۵ | ۶۱۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۰ | ۴۹,۴۷۲,۴۳۳ | ۱۰,۴۰۹
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه ۱۴۴ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۲,۶۶۷ | ۹۹ | ۴۰,۲۳۶ | ۱,۱۱۸ | ۴۱,۳۵۴ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۰,۲۳۶ | ۱,۱۱۸ | ۴۱,۳۵۴
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۲,۶۵۶ | ۷۴ | ۳۱,۲۴۸ | ۱۲,۹۹۵ | ۴۴,۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۷۵ | ۳۱,۳۳۵ | ۱۲,۹۰۸ | ۴۴,۲۴۳
قطعه ۱۴۸ -A | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۵,۲۶۲ | ۹۹ | ۱۳,۴۹۷ | ۴۰۸ | ۱۳,۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۳,۴۹۷ | ۴۰۸ | ۱۳,۹۰۵
قطعه ۱۴۸-B | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۵,۴۳۵ | ۱۰۰ | ۱۲,۷۴۹ | ۹۹۰ | ۱۳,۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲,۷۴۹ | ۹۹۰ | ۱۳,۷۳۹
قطعه ۱۵۰ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۱۱,۱۸۰ | ۷۷ | ۲۶,۱۸۶ | ۸,۲۲۱ | ۳۴,۴۰۷ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۲۶,۳۲۱ | ۸,۰۸۶ | ۳۴,۴۰۷
قطعه ۱۵۱- C | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۵,۶۰۳ | ۹۹ | ۱۳,۱۸۳ | ۱,۶۶۷ | ۱۴,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۳,۱۸۳ | ۱,۶۶۷ | ۱۴,۸۵۰
۱۵۱- D | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۵,۶۲۰ | ۹۸ | ۱۳,۱۱۸ | ۱,۵۴۰ | ۱۴,۶۵۸ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۳,۱۱۸ | ۱,۵۴۰ | ۱۴,۶۵۸
قطعه ۱۵۵ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۶,۰۵۹ | ۱۰۰ | ۱۰,۲۵۶ | ۶,۱۴۶ | ۱۶,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۲۵۶ | ۶,۱۴۶ | ۱۶,۴۰۲
قطعه ۱۵۸ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۱,۰۴۷ | ۹۵ | ۲۲,۲۵۲ | ۱۳,۹۹۸ | ۳۶,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۲۲,۵۹۹ | ۱۳,۶۵۱ | ۳۶,۲۵۰
۳۹۸-۳۹۹ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۱۳۹ | ۵۱ | ۲۲,۰۶۷ | ۶,۷۴۶ | ۲۸,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۵۲ | ۲۲,۰۶۷ | ۶,۷۴۶ | ۲۸,۸۱۳
۴۰۰-۴۰۱ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۱۳۹ | ۷۴ | ۱۴,۰۷۷ | ۱۵,۴۴۸ | ۲۹,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۷۸ | ۱۴,۴۱۲ | ۱۵,۱۱۳ | ۲۹,۵۲۵
۱۸۰-۱۷۳و۱۶۴-۱۵۹ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۹۳۶ | ۹۹ | ۸,۲۷۲ | ۷۷۰ | ۹,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۸,۳۲۳ | ۷۱۹ | ۹,۰۴۲
۱۸۱-۱۸۵و۲۰۰-۲۰۴ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۰۸۰ | ۶۸ | ۰ | ۹,۶۱۶ | ۹,۶۱۶ | ۱۴۴ | ۵۳۲ | ۶۹ | ۵۳۲ | ۹,۰۸۴ | ۹,۶۱۶
۱۸۶-۱۹۰و۱۹۹-۱۹۵ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۷۵۵ | ۸۶ | ۳,۸۵۱ | ۵,۶۵۳ | ۹,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۸۶ | ۳,۸۶۴ | ۵,۶۴۰ | ۹,۵۰۴
۲۱۲-۲۱۵و۲۲۴-۲۲۱ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۱,۸۹۹ | ۹۷ | ۴,۵۴۱ | ۴,۳۷۱ | ۸,۹۱۲ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۴,۵۴۱ | ۴,۳۷۱ | ۸,۹۱۲
۲۳۲-۲۳۶و۲۶۱-۲۵۷ | شهرک رشديه |  | ۴۸ | متر مربع | ۳,۷۳۸ | ۱۰۰ | ۸,۶۹۴ | ۹۷۸ | ۹,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۶۹۴ | ۹۷۸ | ۹,۶۷۲
۲۶۲-۲۶۷و۲۹۶-۲۹۱ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۴,۴۰۳ | ۹۹ | ۱۰,۴۴۵ | ۸۱۴ | ۱۱,۲۵۹ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۰,۴۴۵ | ۸۱۴ | ۱۱,۲۵۹
۲۹۷-۳۰۱و۳۳۳-۳۲۷ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۷۵۱ | ۸ | ۰ | ۱۶,۸۳۰ | ۱۶,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۰ | ۱۶,۸۳۰ | ۱۶,۸۳۰
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۷۵۹ | ۸۵ | ۱۲۶,۶۴۵ | ۱۲۲,۲۱۹ | ۲۴۸,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۸۶ | ۱۲۸,۲۱۱ | ۱۲۰,۶۵۳ | ۲۴۸,۸۶۴
اطلس | تبريز- نگين پارک | تجاري - اداري | ۳۳ | متر مربع | ۶,۴۰۹ | ۹۹ | ۲۸۵,۲۰۸ | ۱۷۹,۴۷۴ | ۴۶۴,۶۸۲ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۸۵,۲۵۰ | ۱۷۹,۴۳۲ | ۴۶۴,۶۸۲
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | متر مربع | ۶,۱۹۸ | ۴۶ | ۹۷۷ | ۷۳,۰۱۸ | ۷۳,۹۹۵ | ۰ | ۰ | ۴۷ | ۱,۰۱۷ | ۷۲,۹۷۸ | ۷۳,۹۹۵
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | متر مربع | ۱۰۰ | ۰ | ۶۷,۵۶۲ | ۳۷۴ | ۶۷,۹۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۴۷ | ۸۹ | ۶۷,۹۳۶
جمع | [6 empty] | ۷۳۵,۰۶۴ | ۴۸۳,۳۹۴ | ۱,۲۱۸,۴۵۸ | ۱۴۴ | ۵۳۲ |  | ۷۳۸,۴۹۷ | ۴۷۹,۹۶۱ | ۱,۲۱۸,۴۵۸
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱