## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | متر مربع | ۹,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۷۹۶
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | متر مربع | ۷۷,۰۴۶ | ۸۳۰ | ۱۲۸,۸۴۷,۴۵۳ | ۶۷,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۲۹۷ | ۸۴۱ | ۱۱۵,۶۶۵,۰۸۶ | ۹۷,۲۹۴
مرواريد حقاني | تهران | اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۷۴۶
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | متر مربع | ۱۳,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۷۶,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۶۶,۶۶۲
بامداد تهران | شهرري |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۵,۳۱۰ | ۳۲۰,۱۷۴ | ۱۷۰,۰۰۰
جمع |  |  |  | ۱۰۰,۲۳۶ | ۸۳۰ | ۱۲۸,۸۴۷,۴۵۳ | ۹۳,۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۶۴۱,۷۳۶ | ۶,۱۵۱ | ۱۱۵,۹۸۵,۲۶۰ | ۵۴۲,۴۹۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | متر مربع | ۶,۰۰۴ | ۶۴ | ۶۷۶,۰۸۴ | ۳۱۴,۹۳۰ | ۹۹۱,۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۶۸۱,۵۵۷ | ۳۰۹,۴۵۷ | ۹۹۱,۰۱۴
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۳۷ | متر مربع | ۴,۳۶۶ | ۹۳ | ۶۱۲,۱۲۸ | ۶۶,۷۷۱ | ۶۷۸,۸۹۹ | ۸۳۰ | ۷۷,۰۴۶ | ۹۳ | ۶۱۲,۸۵۱ | ۶۶,۰۴۸ | ۶۷۸,۸۹۹
مسکوني ارغوان | تهران | مسکوني | ۴۹ | متر مربع | ۴,۳۰۰ | ۳۳ | ۸۱,۱۷۰ | ۰ | ۸۱,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۱,۱۷۰ | ۰ | ۸۱,۱۷۰
تجاري ارغوان | تهران | تجاري | ۴۹ | متر مربع | ۳۹۲ | ۳۳ | ۱۴,۳۲۵ | ۰ | ۱۴,۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۳۲۵ | ۰ | ۱۴,۳۲۵
بنفشه زون C | شهرک انديشه کرج | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۵۲۰ | ۴ | ۴۵,۵۸۷ | ۲۰۶,۸۹۵ | ۲۵۲,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۵,۵۸۷ | ۲۰۶,۸۹۵ | ۲۵۲,۴۸۲
مرواريد حقاني | تهران | اداري | ۴۰ | متر مربع | ۱۸,۹۴۸ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۴۸۸ | ۴,۵۱۲ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۱۵۰,۴۸۸ | ۴,۵۱۲ | ۱۵۵,۰۰۰
بامداد تهران | شهرري |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۱۰۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۰ | ۲۱۸,۷۰۸
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۲۰ | ۵۹,۷۳۴ | ۳۰۶,۶۱۴ | ۳۶۶,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۶۵,۹۰۳ | ۳۰۰,۴۴۵ | ۳۶۶,۳۴۸
اراج | تهران | مسکوني | ۳۷ | متر مربع | ۲۸,۱۲۵ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۲,۳۷۰,۵۹۸ | ۲,۳۹۰,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۲,۳۷۰,۵۹۸ | ۲,۳۹۰,۶۲۵
جمع | [6 empty] | ۱,۸۷۸,۲۵۱ | ۳,۲۷۰,۳۲۰ | ۵,۱۴۸,۵۷۱ | ۸۳۰ | ۷۷,۰۴۶ |  | ۱,۸۹۰,۶۱۶ | ۳,۲۵۷,۹۵۵ | ۵,۱۴۸,۵۷۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
طي خرداد ماه ۴واحد از پروژه جماران واگذار گرديد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
مبلغ بهاي تمام شده ارائه شده در پروژه ارغوان اريکه ، مربوط به آورده اين شرکت در پروژه ياد شده مي باشد و مطابق قرارداد منعقده با شريک، هزينه ديگري براي شرکت متصور نمي باشد. طي دي ماه ۱۳۹۵ با توجه به تبديل پروژه بامداد دولت آباد به صندوق زمين و ساختمان نگين شهر ري ، زمين پروژه ياد شده به صندوق به فروش رسيد و همچنين با عنايت به انتخاب اين شرکت به عنوان مدير ساخت پروژه ، رديف پيمانکاري زمين و ساختمان در جدول بالا ايجاد و از زمين منفک گرديد. طي بهمن ماه يک واحد از پروژه جماران و سهم الشرکه پروژه حقاني واگذارگرديد.