## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ياس ۳ | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | متر مربع | ۷۲۲ | ۸۶ | ۱۶,۱۵۷,۸۹۴ | ۱,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۵۶ | ۱,۳۸۸ | ۱۷,۲۹۹,۴۳۰ | ۲۳,۹۹۴
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۳۲,۰۲۷ | ۱,۰۶۲ | ۴۱,۱۵۶,۴۶۱ | ۳۷,۴۶۰ | ۳,۶۷۶ | ۴,۵۵۷ | ۸۲,۴۹۶ | ۲,۹۱۰ | ۴۳,۰۶۹,۷۵۸ | ۹۶,۹۷۲
جمع |  |  |  | ۳۲,۷۴۹ | ۱,۱۴۸ | ۵۷,۳۱۴,۳۵۵ | ۳۸,۸۴۲ | ۳,۶۷۶ | ۴,۵۵۷ | ۹۴,۱۵۲ | ۴,۲۹۸ | ۶۰,۳۶۹,۱۸۸ | ۱۲۰,۹۶۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود ۲ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۷۰۴ | ۹۹ | ۱۷۸,۸۳۴ | ۳۲۲ | ۱۷۹,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷۹,۱۵۶ | ۰ | ۱۷۹,۱۵۶
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۴,۲۰۳ | ۹۹ | ۲۴۳,۵۴۰ | ۵۱۳ | ۲۴۴,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۴۴,۰۵۳ | ۰ | ۲۴۴,۰۵۳
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۹۳۷ | ۷۱ | ۱۹۴,۱۸۵ | ۵۵,۸۴۲ | ۲۵۰,۰۲۷ | ۱,۰۶۲ | ۳۲,۰۲۷ | ۷۵ | ۲۰۱,۲۰۲ | ۴۸,۸۲۵ | ۲۵۰,۰۲۷
بهارستان | زاهدان - تقاطع خيابان امام خميني و خيابان پرستار | مسکوني | ۹۰ | متر مربع | ۳۸,۰۵۴ | ۳۰ | ۲۲۷,۱۲۶ | ۴۱۸,۶۱۱ | ۶۴۵,۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۲۳۱,۰۲۳ | ۴۱۴,۷۱۴ | ۶۴۵,۷۳۷
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۹۴۷ | ۵۵ | ۳۹۲,۴۳۶ | ۹,۸۳۶ | ۴۰۲,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۶ | ۳۹۴,۷۹۶ | ۷,۴۷۶ | ۴۰۲,۲۷۲
ستايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۷۰۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۳ | ۲۱۱,۶۲۳ | ۳۰۴,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۳ | ۲۱۱,۶۲۳ | ۳۰۴,۴۲۶
نسيم | مشهد-منطقه الهيه | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۸,۹۰۰ | ۲۲ | ۳۳,۵۲۱ | ۱۶۵,۱۹۲ | ۱۹۸,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۳۴,۸۹۸ | ۱۶۳,۸۱۵ | ۱۹۸,۷۱۳
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۱ | ۲۶,۴۸۶ | ۸۰,۵۵۶ | ۱۰۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶,۴۸۶ | ۸۰,۵۵۶ | ۱۰۷,۰۴۲
اميد ۱ | مشهد - خيابان شيرازي | اقامتي/تجاري | ۳۴ | متر مربع | ۲۲,۵۵۲ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴
ياس ۳ | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | ۹۵ | متر مربع | ۲۴,۱۴۶ | ۱۰۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۸۶ | ۷۱۵ | ۱۰۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۰ | ۳۱,۷۷۸
کوهسنگي | مشهد - خيابان کوهسنگي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۷,۳۷۸ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۱۰
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۱,۱۵۱
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
جمع | [6 empty] | ۱,۷۳۵,۱۱۲ | ۹۴۲,۴۹۵ | ۲,۶۷۷,۶۰۷ | ۱,۱۴۸ | ۳۲,۷۴۲ |  | ۱,۷۵۰,۵۹۸ | ۹۲۷,۰۰۹ | ۲,۶۷۷,۶۰۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
با توجه به برگشت از فروش برخي واحدهاي فروخته شده اطلاعات فروش در فايل ضميمه ارائه گرديده است
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
*براساس قرارداد مشارکت منعقده با شرکت بتن ساز تربت ساخت پروژه تجاري مسکوني نگين به شرکت مذکور واگذارشده که سهم الشرکه شريک کليه مخارج ساخت پس از مرحله اسکلت معادل ۴۲/۰۱ درصد مي باشد.