## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
بلوک مشارکتي A۱ | مشهد سايت کوهسنگي | اقامتي | ۴۰ | متر مربع | ۱۰,۵۱۳ | ۹۷ | ۲۷,۰۵۹ | ۴,۰۸۴ | ۳۱,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲۷,۰۵۹ | ۴,۰۸۴ | ۳۱,۱۴۳
مجموعه تجاري کوهسنگي مشهد | مشهد سايت کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۶۵۶ | ۵۷ | ۳۰,۹۱۸ | ۵۰,۱۳۵ | ۸۱,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۳۰,۹۱۸ | ۵۰,۱۳۵ | ۸۱,۰۵۳
ويلاهاي گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۳۴۰ | ۹۷ | ۲۷,۰۵۹ | ۴,۰۸۴ | ۳۱,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲۷,۰۵۹ | ۴,۰۸۴ | ۳۱,۱۴۳
تالار و کافي شاپ | شهرستان گلوگاه | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۶۰ | ۸۷ | ۱۳,۷۷۷ | ۱,۲۰۰ | ۱۴,۹۷۷ | ۰ | ۰ | ۸۷ | ۱۳,۷۷۷ | ۱,۲۰۰ | ۱۴,۹۷۷
پروژه آرامش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۱۰۰ | ۵ | ۶۶,۵۷۰ | ۱۴۹,۴۰۳ | ۲۱۵,۹۷۳ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۶,۵۷۰ | ۱۴۹,۴۰۳ | ۲۱۵,۹۷۳
جمع | [6 empty] | ۱۶۵,۳۸۳ | ۲۰۸,۹۰۶ | ۳۷۴,۲۸۹ | ۰ | ۰ |  | ۱۶۵,۳۸۳ | ۲۰۸,۹۰۶ | ۳۷۴,۲۸۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱