## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه مجتمع تجاري گلستان | شيراز - شهرک گلستان |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۶ | ۳۲۲ | ۴۱,۸۶۳,۳۵۴ | ۱۳,۴۸۰
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | مسکوني- تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۲۱۰ | ۳۹,۸۸۸ | ۲۵,۵۹۸
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۱۸ | ۷,۶۹۵ | ۶۷,۰۱۴ | ۵۶۳ | ۲۱۶,۲۰۳,۱۰۱ | ۱۱۹,۲۶۲
آسمان صدرا فاز ۲ | شهر جديد صدرا | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۹۹ | ۴,۲۴۶ | ۳۳,۴۵۱ | ۹۱۵ | ۱۷,۸۸۰,۰۵۹ | ۴۱,۳۳۱
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۱۷ | ۱۱,۹۴۱ | ۱۲۱,۹۹۲ | ۲,۰۱۰ | ۲۷۵,۹۸۶,۴۰۲ | ۱۹۹,۶۷۱
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | ۰ | متر مربع | ۲۶,۱۳۷ | ۸۰ | ۸۴۶,۰۰۰ | ۲۳۱,۵۵۱ | ۱,۰۷۷,۵۵۱ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۹۳۹,۲۷۲ | ۱۳۸,۲۷۹ | ۱,۰۷۷,۵۵۱
آسمان صدرا فاز ۲ | شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | متر مربع | ۶۱,۰۰۰ | ۹۵ | ۵۱۴,۹۶۶ | ۲۱۷,۵۱۲ | ۷۳۲,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۶۳۹,۹۱۴ | ۹۲,۵۶۴ | ۷۳۲,۴۷۸
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | مسکوني- تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۷۶ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۰ | ۱۹,۳۶۱
پروژه مجتمع تجاري گلستان | شيراز - شهرک گلستان |  | ۸۸ | متر مربع | ۲,۴۹۳ | ۱۰۰ | ۲,۱۶۶ | ۰ | ۲,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۱۶۶ | ۰ | ۲,۱۶۶
جمع | [6 empty] | ۱,۳۸۲,۴۹۳ | ۴۴۹,۰۶۳ | ۱,۸۳۱,۵۵۶ | ۰ | ۰ |  | ۱,۶۰۰,۷۱۳ | ۲۳۰,۸۴۳ | ۱,۸۳۱,۵۵۶
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱