## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه مجتمع تجاري گلستان | شيراز - شهرک گلستان |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۶ | ۳۲۲ | ۴۱,۸۶۳,۳۵۴ | ۱۳,۴۸۰
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | مسکوني- تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۲۱۰ | ۳۹,۸۸۸,۳۶۴ | ۲۵,۵۹۸
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | متر مربع | ۳۵,۵۰۶ | ۱۹۷ | ۰ | ۸۰,۹۰۳ | ۶۷,۰۱۴ | ۱۱۹,۲۶۲ | ۱۰۲,۵۲۰ | ۷۶۰ | ۲۱۶,۲۰۳,۱۰۱ | ۲۰۰,۱۶۵
آسمان صدرا فاز ۲ | شهر جديد صدرا | مسکوني | متر مربع | ۱۰,۱۶۱ | ۱۵۹ | ۰ | ۱۸,۶۵۶ | ۳۳,۴۵۱ | ۴۱,۳۳۱ | ۴۳,۶۱۲ | ۱,۰۷۴ | ۱۷,۸۸۰,۰۵۹ | ۵۹,۹۸۷
جمع |  |  |  | ۴۵,۶۶۷ | ۳۵۶ | ۰ | ۹۹,۵۵۹ | ۱۰۰,۴۶۵ | ۱۶۰,۵۹۳ | ۱۶۷,۶۵۹ | ۲,۳۶۶ | ۳۱۵,۸۳۴,۸۷۸ | ۲۹۹,۲۳۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | ۸۰ | متر مربع | ۲۶,۱۳۷ | ۸۰ | ۸۴۶,۰۰۰ | ۲۳۱,۵۵۱ | ۱,۰۷۷,۵۵۱ | ۱۹۷ | ۱۳۹,۴۶۰ | ۸۳ | ۹۸۵,۴۶۰ | ۹۲,۰۹۱ | ۱,۰۷۷,۵۵۱
آسمان صدرا فاز ۲ | شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | متر مربع | ۶۱,۰۰۰ | ۹۵ | ۵۱۴,۹۶۶ | ۲۱۷,۵۱۲ | ۷۳۲,۴۷۸ | ۱۵۹ | ۸۱,۳۸۳ | ۹۸ | ۵۹۶,۳۴۹ | ۱۳۶,۱۲۹ | ۷۳۲,۴۷۸
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | مسکوني- تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۷۶ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه مجتمع تجاري گلستان | شيراز - شهرک گلستان |  | ۸۸ | متر مربع | ۲,۴۹۳ | ۱۰۰ | ۲,۱۶۶ | ۰ | ۲,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۳۸۲,۴۹۳ | ۴۴۹,۰۶۳ | ۱,۸۳۱,۵۵۶ | ۳۵۶ | ۲۲۰,۸۴۳ |  | ۱,۵۸۱,۸۰۹ | ۲۲۸,۲۲۰ | ۱,۸۱۰,۰۲۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
لازم به ذکر است که مقاديري که در قسمت پروژه هاي واگذار شده ستون فروش در ماه جاري مي باشد مربوط به فروش تير ماه نبوده و تعديل ماههاي گذشته مي باشد .به پيوست فايل صحيح ايفاد مي گردد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
لازم به ذکر است که مقاديري که در ستون آمار وضعيت تکميل پروژه ها قسمت پروژه هاي فروش رفته طي ماه مي باشد مربوط به فروش تير ماه نبوده و تعديل ماههاي گذشته مي باشد .به پيوست فايل صحيح ايفاد مي گردد.