## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ياس ۳ | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | متر مربع | ۷,۶۲۲ | ۹۰۷ | ۱۷,۰۰۷,۷۱۸ | ۱۵,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۷۸ | ۲,۲۹۵ | ۱۷,۱۸۳,۵۲۲ | ۳۹,۴۲۰
مسعود ۲ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۵,۷۲۷ | ۸۷ | ۳۹,۵۴۰,۲۳۰ | ۳,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۲۲۳ | ۵۰۹ | ۳۵,۰۷۴,۶۵۶ | ۱۸,۴۷۵
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۳,۰۴۱ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۵ | ۳,۰۴۱ | ۳,۲۰۵ | ۸۵,۵۳۷ | ۲,۹۱۰ | ۴۳,۰۶۹,۷۵۸ | ۱۰۰,۱۷۷
جمع |  |  |  | ۱۶,۳۹۰ | ۹۹۴ | ۵۶,۵۴۷,۹۴۸ | ۲۲,۰۷۱ | ۳,۰۴۱ | ۳,۲۰۵ | ۱۳۶,۰۳۸ | ۵,۷۱۴ | ۹۵,۳۲۷,۹۳۶ | ۱۵۸,۰۷۲
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود ۲ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۷۰۴ | ۱۰۰ | ۱۷۹,۱۵۶ | ۰ | ۱۷۹,۱۵۶ | ۸۷ | ۵,۷۲۷ | ۱۰۰ | ۱۷۹,۷۴۸ | ۱,۹۷۴ | ۱۸۱,۷۲۲
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۲,۱۴۳ | ۱۰۰ | ۲۴۴,۰۵۳ | ۰ | ۲۴۴,۰۵۳ | ۹۱ | ۱۸,۰۶۷ | ۱۰۰ | ۲۵۰,۴۵۴ | ۳۹۴ | ۲۵۰,۸۴۸
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۵۸ | ۷۵ | ۲۰۱,۲۰۲ | ۴۸,۸۲۵ | ۲۵۰,۰۲۷ | ۰ | ۳,۰۴۱ | ۷۷ | ۲۰۳,۷۱۹ | ۴۷,۳۰۷ | ۲۵۱,۰۲۶
بهارستان | زاهدان - تقاطع خيابان امام خميني و خيابان پرستار | مسکوني | ۹۰ | متر مربع | ۳۵,۲۲۳ | ۳۱ | ۲۳۱,۰۲۳ | ۴۱۴,۷۱۴ | ۶۴۵,۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۲۳۵,۵۲۲ | ۴۳۶,۰۹۱ | ۶۷۱,۶۱۳
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۸۸۷ | ۵۶ | ۳۹۴,۷۹۶ | ۷,۴۷۶ | ۴۰۲,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۳۹۵,۶۷۱ | ۳۱,۸۶۳ | ۴۲۷,۵۳۴
ستايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۷۰۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۳ | ۲۱۱,۶۲۳ | ۳۰۴,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۳ | ۲۱۱,۶۲۳ | ۳۰۴,۴۲۶
نسيم | مشهد-منطقه الهيه | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۸,۹۰۰ | ۲۳ | ۳۴,۸۹۸ | ۱۶۳,۸۱۵ | ۱۹۸,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۴۱,۰۰۰ | ۱۵۷,۷۱۳ | ۱۹۸,۷۱۳
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۱ | ۲۶,۴۸۶ | ۸۰,۵۵۶ | ۱۰۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶,۴۸۶ | ۸۰,۵۵۶ | ۱۰۷,۰۴۲
اميد ۱ | مشهد - خيابان شيرازي | اقامتي/تجاري | ۳۴ | متر مربع | ۲۲,۵۵۲ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴
ياس ۳ | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۲۴,۱۴۶ | ۱۰۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۹۰۷ | ۷,۶۲۲ | ۱۰۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۰ | ۳۱,۷۷۸
کوهسنگي | مشهد - خيابان کوهسنگي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۷,۳۷۸ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۱۰
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۱,۱۵۱
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
جمع | [6 empty] | ۱,۷۵۰,۵۹۸ | ۹۲۷,۰۰۹ | ۲,۶۷۷,۶۰۷ | ۱,۰۸۵ | ۳۴,۴۵۷ |  | ۱,۷۷۱,۵۸۴ | ۹۶۷,۵۲۱ | ۲,۷۳۹,۱۰۵
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
با توجه به برگشت از فروش برخي واحدهاي فروخته شده اطلاعات فروش در فايل ضميمه ارائه گرديده است
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
*براساس قرارداد مشارکت منعقده با شرکت بتن ساز تربت ساخت پروژه تجاري مسکوني نگين به شرکت مذکور واگذارشده که سهم الشرکه شريک کليه مخارج ساخت پس از مرحله اسکلت معادل ۴۲/۰۱ درصد مي باشد.