## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
لويزان | مشهد |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۲۵ | ۶۰۶ | ۲۵۱,۸۳۱ | ۱۵,۲۶۱
نيايش(واحدهاي خريداري شده) | مشهد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۴۹۲ | ۴۴۰ | ۲۶۰,۰۲۸ | ۱۱,۴۵۴
پروژه آماده سازي اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۲۴۲ | ۱۲,۴۹۴ | ۲۴۶,۶۱۴ | ۳۰۸,۱۲۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۸,۹۵۹ | ۱۳,۵۴۰ | ۷۵۸,۴۷۳ | ۳۳۴,۸۳۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
واحد هاي مسکوني مسعود | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۰۱۲ | ۱۰۰ | ۳۶,۳۳۴ | ۰ | ۳۶,۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۶,۳۳۴ | ۰ | ۳۶,۳۳۴
شايسته | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴۶ | ۱۰۰ | ۴,۰۵۴ | ۰ | ۴,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۵۴ | ۰ | ۴,۰۵۴
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۹۵۶ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۱,۴۰۹
لويزان | مشهد | مسکوني | ۶ | متر مربع | ۱,۱۳۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
سايرپروژه ها |  |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۱۴۰ | ۰ | ۳,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۱۴۰ | ۰ | ۳,۱۴۰
قطعه شماره ۶ اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶
نيايش(واحدهاي خريداري شده) | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۹۶۴ | ۱۰۰ | ۲,۳۰۵ | ۰ | ۲,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۳۰۵ | ۰ | ۲,۳۰۵
پروژه آماده سازي اراضي آبشار | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۹,۱۲۵ | ۸۵ | ۹۸,۴۴۶ | ۲۴,۵۵۴ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۹۸,۵۶۳ | ۲۴,۴۳۷ | ۱۲۳,۰۰۰
پروژه آماده سازي اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۴,۴۶۰ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷
پروژه آسمان | مشهد | تجاري/اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸,۸۴۱ | ۱ | ۱۰۳,۸۶۷ | ۸۲۱,۰۳۷ | ۹۲۴,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۳,۸۶۷ | ۸۲۱,۰۳۷ | ۹۲۴,۹۰۴
جمع | [6 empty] | ۳۸۴,۹۱۸ | ۸۴۵,۵۹۱ | ۱,۲۳۰,۵۰۹ | ۰ | ۰ |  | ۳۸۵,۰۳۵ | ۸۴۵,۴۷۴ | ۱,۲۳۰,۵۰۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
- با توجه به اصلاح و بازنگري برآورد هزينه هاي باقيمانده رفع نواقص و هزينه هاي پيش بيني نشده در اراضي زکريادر ارديبهشت ماه ميزان ذخيره هاي لازم جهت تکميل بهاي تمام شده به ميزان ۷۶ ميليارد ريال برآورد و اصلاح گرديد و با توجه به واگذاري قطعي ۳ قطعه از موجودي اراضي در اختيار شرکت، سهم بهاي تمام شده املاک واگذاري ۳۸۰۷۵ ميليون ريال کاهش و از ۱۰۸۲۴۲ ميليون ريال به ۷۰۱۶۷ ميليون ريال اصلاح گرديد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱