## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | متر مربع | ۷,۳۸۴ | ۶۷۱ | ۱۹,۵۰۵,۹۶۱ | ۱۳,۰۸۸ | ۰ | ۰ | ۷۸,۹۴۶ | ۷,۱۷۶ | ۱۹,۲۹۷,۰۵۸ | ۱۳۸,۵۰۳
عزيزيه يک | اراک | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۲۴ | ۲۱۶ | ۲۸,۷۰۳,۷۰۳ | ۶,۲۰۰
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۸۳ | ۸۴ | ۲۴۶,۸۸۷,۸۱۶ | ۲۰,۶۶۹
آفتاب | قم | مسکوني | متر مربع | ۱,۱۸۸ | ۸۸ | ۱۷,۸۷۸,۰۹۶ | ۱,۵۶۶ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۸ | ۸۸ | ۱۷,۸۷۸,۰۹۶ | ۱,۵۶۶
مهتاب | قم | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۶۶ | ۱,۷۱۲ | ۲۰,۱۴۳,۷۲۵ | ۳۴,۴۹۹
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۴۶ | ۱۴۱ | ۴۵,۵۶۰,۶۳۳ | ۶,۴۳۹
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۶۰ | ۵۱۲ | ۲۵,۹۳۶,۵۷۸ | ۱۳,۲۹۹
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۳۱ | ۲۰۴ | ۲۳,۸۹۰,۰۵۱ | ۴,۸۸۷
جمع |  |  |  | ۸,۵۷۲ | ۷۵۹ | ۳۷,۳۸۴,۰۵۷ | ۱۴,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۲۷,۰۴۴ | ۱۰,۱۳۳ | ۴۲۸,۲۹۷,۶۶۰ | ۲۲۶,۰۶۲
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۴۲,۲۷۷ | ۰ | ۴۲,۲۷۷ | ۶۷۱ | ۷,۳۸۴ | ۱۰۰ | ۲۲,۴۰۸ | ۰ | ۲۲,۴۰۸
عزيزيه دو | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۱,۴۲۴
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴
آفتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۴۱۳ | ۱۰۰ | ۷,۵۱۸ | ۰ | ۷,۵۱۸ | ۸۸ | ۱۳,۵۰۹ | ۱۰۰ | ۷,۵۱۸ | ۰ | ۷,۵۱۸
مهتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۴۸ | ۱۰۰ | ۵۷,۶۳۲ | ۰ | ۵۷,۶۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۷,۶۳۲ | ۰ | ۵۷,۶۳۲
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | متر مربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۹۵۵ | ۹۹ | ۹۱,۶۰۲ | ۹۲۶ | ۹۲,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۲,۰۰۲ | ۵۲۶ | ۹۲,۵۲۸
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۰۵۵ | ۵۴ | ۳۴,۷۲۸ | ۵,۴۹۷ | ۴۰,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۳۶,۲۷۱ | ۳,۹۵۴ | ۴۰,۲۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۵۳۹ | ۸۸ | ۵۹,۷۱۰ | ۱۳,۵۹۰ | ۷۳,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۱ | ۶۱,۴۲۳ | ۱۱,۸۷۷ | ۷۳,۳۰۰
نارون صندوق | اراک | مسکوني | ۳۴ | متر مربع | ۱۲,۸۹۷ | ۵۴ | ۶۷,۹۸۰ | ۹۷,۷۷۳ | ۱۶۵,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۷۳,۷۳۳ | ۹۲,۰۲۰ | ۱۶۵,۷۵۳
عزيزيه يک | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۱۶ | ۱۰۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۱,۴۲۴
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۵۱۸ | ۱ | ۹۷,۳۱۷ | ۸,۰۶۸ | ۱۰۵,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۶۱۶,۸۵۵ | ۱۲۵,۸۵۴ | ۷۴۲,۷۰۹ | ۷۵۹ | ۲۰,۸۹۳ |  | ۵۰۹,۰۷۸ | ۱۰۸,۳۷۷ | ۶۱۷,۴۵۵
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱