## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
گلايل | پرديس-تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۳۸
نگين | پرديس-تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰ | ۵,۸۲۷ | ۱۱,۵۷۶
ياسمن | پرديس-تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۲,۳۱۰
۲۶۲۱ واحدي مهر | پرديس-تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۲۵۷
گل پونه | پرديس-تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۶۹ | ۲۴۰ | ۵,۷۱۱ | ۱۵,۴۵۶
گل يخ | پرديس-تهران |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۲۸۷
سپيد ۲ | پرديس-تهران |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۳۰ | ۵۳۴ | ۶۲,۹۳۸ | ۶۴,۱۴۴
نيلوفر ۱ | پرديس-تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۶۰ | ۳,۳۷۸ | ۷۵,۵۱۰ | ۳۸,۸۷۱
فاز۲پارک | سمنان |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۴ | ۵۹ | ۹۴۸ | ۹۴۸
فاز۳پارک(تجاري) | سمنان | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۹ | ۲۷ | ۱,۱۳۸ | ۱,۱۳۸
فاز۳پارک(مسکوني) | سمنان |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۲ | ۱۰۹ | ۱,۷۲۱ | ۱,۷۲۰
ويونا | پرديس-تهران |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۴ | ۸۸ | ۷,۳۷۵ | ۷,۳۷۵
ياقوت | پرديس | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۵۹ | ۱,۱۹۲ | ۹۷,۷۴۳ | ۹۷,۷۷۰
۳۴۷۴واحدي مهر | پرديس | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۷,۷۳۲
المپيک\مسکوني | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۲۳۹ | ۱۷,۲۵۰ | ۹۳,۷۶۲ | ۶۶,۶۶۵
المپيک\تجاري | تهران |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
گل رز | پرديس |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۱,۹۷۹
ويلايي سروستان | پرديس | ويلايي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۲ | ۲۳۶ | ۷,۳۱۰ | ۱۱,۵۱۵
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۵۷۵ | ۲۳,۳۵۳ | ۳۵۹,۹۸۳ | ۳۴۳,۰۸۱
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ارکيد ۱ | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۴۴۸ | ۸ | ۷,۴۱۴ | ۴,۹۳۶ | ۱۲,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۷,۴۱۴ | ۴,۹۳۶ | ۱۲,۳۵۰
ارکيد ۲ | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۰,۶۶۶ | ۶ | ۲۶,۶۸۹ | ۳۹۶,۱۴۹ | ۴۲۲,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲۶,۶۸۹ | ۳۹۶,۱۴۹ | ۴۲۲,۸۳۸
ويونا | پرديس-تهران | تجاري | ۵۰ | متر مربع | ۵۹۸ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۴ | ۰ | ۴,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۴ | ۰ | ۴,۰۹۴
۲۶۲۱ واحدي مهر | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۴۰,۶۸۵ | ۹۹ | ۱,۲۲۲,۹۸۳ | ۲,۰۹۷ | ۱,۲۲۵,۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱,۲۲۲,۹۸۳ | ۲,۰۹۷ | ۱,۲۲۵,۰۸۰
۳۴۷۴واحدي مهر | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۴۰,۹۸۵ | ۹۹ | ۱,۶۰۷,۰۰۸ | ۴,۱۸۹ | ۱,۶۱۱,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱,۶۰۷,۰۰۸ | ۴,۱۸۹ | ۱,۶۱۱,۱۹۷
المپيک\مسکوني | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۲۴,۴۴۳ | ۶۸ | ۷۳۳,۹۰۴ | ۳۰۲,۰۸۶ | ۱,۰۳۵,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۶۸ | ۷۳۳,۹۰۴ | ۳۰۲,۰۸۶ | ۱,۰۳۵,۹۹۰
ياقوت | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۴۲۳ | ۹۹ | ۹۷,۶۷۱ | ۱۲۲ | ۹۷,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹۷,۶۷۱ | ۱۲۲ | ۹۷,۷۹۳
المپيک\تجاري | تهران | تجاري | ۵۰ | متر مربع | ۸۸۳ | ۴۳ | ۵۳,۹۰۰ | ۵۳,۷۰۷ | ۱۰۷,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۵۳,۹۰۰ | ۵۳,۷۰۷ | ۱۰۷,۶۰۷
عتيق | تهران | تجاري/اداري | ۳۵ | متر مربع | ۷۸۸ | ۶۹ | ۶۰,۹۳۵ | ۲۳,۴۸۸ | ۸۴,۴۲۳ | ۰ | ۰ | ۶۹ | ۶۰,۹۳۵ | ۲۳,۴۸۸ | ۸۴,۴۲۳
تهرانپارس | تهران | اداري/تجاري | ۰ | متر مربع | ۳,۱۶۴ | ۳۹ | ۵۱۳,۲۰۶ | ۱۰,۸۸۵ | ۵۲۴,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۵۱۳,۲۰۶ | ۱۰,۸۸۵ | ۵۲۴,۰۹۱
ويلايي/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۰,۰۰۹ | ۱۶ | ۱۸۳,۴۱۲ | ۳۹۷,۸۵۹ | ۵۸۱,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۱۸۳,۴۱۲ | ۳۹۷,۸۵۹ | ۵۸۱,۲۷۱
گل رز | پرديس | مسکوني | ۴۹ | متر مربع | ۱,۶۱۲ | ۹۹ | ۱۰,۵۷۷ | ۶۲۰ | ۱۱,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۰,۵۷۷ | ۶۲۰ | ۱۱,۱۹۷
گل پونه | پرديس-تهران | مسکوني | ۴۲ | متر مربع | ۲,۹۸۳ | ۷۶ | ۲۱,۰۹۷ | ۲۴ | ۲۱,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۷۶ | ۲۱,۰۹۷ | ۲۴ | ۲۱,۱۲۱
گل يخ | پرديس-تهران | مسکوني | ۴۲ | متر مربع | ۲,۲۷۸ | ۹۹ | ۱۳,۶۲۸ | ۱,۴۶۲ | ۱۵,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۳,۶۲۸ | ۱,۴۶۲ | ۱۵,۰۹۰
سپيد ۱ | پرديس-تهران | تجاري | ۳۰ | متر مربع | ۳۴۳ | ۱۰۰ | ۱۳,۰۸۸ | ۱,۱۵۳ | ۱۴,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۰۸۸ | ۱,۱۵۳ | ۱۴,۲۴۱
سپيد ۲ | پرديس-تهران | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۵۷ | ۱۰۰ | ۱۸,۷۳۰ | ۶۶۰ | ۱۹,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۷۳۰ | ۶۶۰ | ۱۹,۳۹۰
نيلوفر ۱ | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵,۰۶۹ | ۴۵ | ۱۰۰,۵۹۹ | ۱۵۱,۴۶۲ | ۲۵۲,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۱۰۰,۵۹۹ | ۱۵۱,۴۶۲ | ۲۵۲,۰۶۱
اميد | پرديس-تهران | مسکوني | ۴۵ | متر مربع | ۷۹۹ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۶ | ۰ | ۴,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۶ | ۰ | ۴,۰۰۶
آفتاب رويان | رويان | ويلايي/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۱,۸۶۷ | ۱۱ | ۱۱۰,۱۶۴ | ۳۶۸,۱۱۶ | ۴۷۸,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۱۰,۱۶۴ | ۳۶۸,۱۱۶ | ۴۷۸,۲۸۰
ويلايي سروستان | پرديس | ويلايي | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۲۵ | ۸۹ | ۱۹,۸۸۹ | ۱,۲۱۹ | ۲۱,۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۸۹ | ۱۹,۸۸۹ | ۱,۲۱۹ | ۲۱,۱۰۸
شاهين شمالي (ترنج) | تهران | تجاري / مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۹,۲۱۴ | ۱۱ | ۷۴,۸۵۹ | ۵۸۸,۱۲۳ | ۶۶۲,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۷۴,۸۵۹ | ۵۸۸,۱۲۳ | ۶۶۲,۹۸۲
کوهسار | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۳۵۰ | ۲۰ | ۱۱۰,۱۵۸ | ۲۸۹,۸۴۲ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱۱۰,۱۵۸ | ۲۸۹,۸۴۲ | ۴۰۰,۰۰۰
گلايل | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۸۶۴ | ۹۹ | ۱۱۷,۰۸۵ | ۹ | ۱۱۷,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۱۷,۰۸۵ | ۹ | ۱۱۷,۰۹۴
ياسمن | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۴۳۹ | ۹۹ | ۹۹,۰۲۴ | ۹ | ۹۹,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹۹,۰۲۴ | ۹ | ۹۹,۰۳۳
آفتاب و مهتاب | پرديس | تجاري | ۰ | متر مربع | ۸۰۰ | ۱۰۰ | ۸,۷۹۴ | ۰ | ۸,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۷۹۴ | ۰ | ۸,۷۹۴
مراوريد | پرديس | تجاري | ۰ | متر مربع | ۴,۸۵۲ | ۴۳ | ۱۳۲,۶۱۹ | ۴,۷۰۹ | ۱۳۷,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۱۳۲,۶۱۹ | ۴,۷۰۹ | ۱۳۷,۳۲۸
نگين | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵,۹۸۵ | ۹۹ | ۲۲۳,۳۲۶ | ۸۳۱ | ۲۲۴,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۲۳,۳۲۶ | ۸۳۱ | ۲۲۴,۱۵۷
فاز۲پارک | سمنان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۸۵۵ | ۱۰۰ | ۴۰,۲۲۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۰,۲۲۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۶
فاز۳پارک(تجاري) | سمنان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۷۶۳ | ۱۰۰ | ۷,۳۲۹ | ۱ | ۷,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۳۲۹ | ۱ | ۷,۳۳۰
فاز۳پارک(اداري) | سمنان | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۰۰ | ۹۹ | ۳,۶۳۱ | ۲۳ | ۳,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۳,۶۳۱ | ۲۳ | ۳,۶۵۴
لادن | سمنان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳۸ | ۱۰۰ | ۵۲۲ | ۰ | ۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۲۲ | ۰ | ۵۲۲
فاز۳پارک(مسکوني) | سمنان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۷۵۱ | ۱۰۰ | ۱۷,۲۹۳ | ۳۷ | ۱۷,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷,۲۹۳ | ۳۷ | ۱۷,۳۳۰
کوهک | تهران | تجاري/مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۱۲۸ | ۸ | ۹,۴۷۸ | ۱۱۱,۰۲۲ | ۱۲۰,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۹,۴۷۸ | ۱۱۱,۰۲۲ | ۱۲۰,۵۰۰
گلبرگ ۱ | پرديس | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۲,۶۸۵ | ۱۷ | ۱۴,۰۷۳ | ۲,۰۲۷ | ۱۶,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۱۴,۰۷۳ | ۲,۰۲۷ | ۱۶,۱۰۰
گلبرگ ۲ | پرديس | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۳,۰۶۹ | ۲۱ | ۱۴,۸۹۶ | ۳,۱۰۴ | ۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۱۴,۸۹۶ | ۳,۱۰۴ | ۱۸,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۵,۶۹۶,۳۰۷ | ۲,۷۱۹,۹۷۱ | ۸,۴۱۶,۲۷۸ | ۰ | ۰ |  | ۵,۶۹۶,۳۰۷ | ۲,۷۱۹,۹۷۱ | ۸,۴۱۶,۲۷۸
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱