## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | متر مربع | ۱۲,۶۱۰ | ۷۷۲ | ۱۹,۵۰۵,۹۶۱ | ۱۴,۶۸۷ | ۰ | ۰ | ۹۱,۵۵۶ | ۷,۹۴۸ | ۱۹,۲۷۴,۰۱۶ | ۱۵۳,۱۹۰
عزيزيه يک | اراک | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۲۴ | ۲۱۶ | ۲۸,۷۰۳,۷۰۳ | ۶,۲۰۰
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۰ | ۵,۴۸۳ | ۸۴ | ۲۴۶,۸۸۷,۸۱۶ | ۲۰,۶۶۹
آفتاب | قم | مسکوني | متر مربع | ۱,۱۹۲ | ۸۷ | ۱۷,۹۲۰,۱۳۴ | ۱,۵۴۴ | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰ | ۱۷۵ | ۱۷,۷۷۱,۴۲۸ | ۳,۱۱۰
مهتاب | قم | مسکوني | متر مربع | ۲۵,۴۴۱ | ۱,۶۳۳ | ۲۱,۰۹۸,۱۱۳ | ۳۴,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۵۱,۱۰۷ | ۳,۳۴۵ | ۲۰,۱۴۳,۷۲۵ | ۶۸,۹۵۲
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | متر مربع | ۴۱,۲۱۱ | ۱,۲۹۸ | ۴۱,۱۴۹,۰۷۲ | ۵۳,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۵۷ | ۱,۴۳۹ | ۴۵,۵۶۰,۶۳۳ | ۵۹,۸۸۰
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | متر مربع | ۶,۸۸۴ | ۱۸۱ | ۲۲,۷۵۱,۳۸۱ | ۴,۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۴۴ | ۶۹۳ | ۲۵,۱۳۳,۵۹۲ | ۱۷,۴۱۷
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۱ | ۰ | ۳,۲۳۱ | ۲۰۴ | ۲۳,۸۹۰,۰۵۱ | ۴,۸۸۷
جمع |  |  |  | ۸۷,۳۳۸ | ۳,۹۷۱ | ۱۲۲,۴۲۴,۶۶۱ | ۱۰۸,۲۴۳ | ۶۳۲ | ۰ | ۲۱۴,۳۸۲ | ۱۴,۱۰۴ | ۴۲۷,۳۶۴,۹۶۴ | ۳۳۴,۳۰۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۲۲,۴۰۸ | ۰ | ۲۲,۴۰۸ | ۷۷۲ | ۱۲,۶۱۰ | ۱۰۰ | ۹,۷۹۸ | ۰ | ۹,۷۹۸
عزيزيه دو | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۱,۴۲۴
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴
آفتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۴۱۳ | ۱۰۰ | ۷,۵۱۸ | ۰ | ۷,۵۱۸ | ۸۷ | ۱,۱۹۲ | ۱۰۰ | ۶,۳۲۶ | ۰ | ۶,۳۲۶
مهتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۴۸ | ۱۰۰ | ۵۷,۶۳۲ | ۰ | ۵۷,۶۳۲ | ۱,۶۳۳ | ۲۵,۴۴۱ | ۱۰۰ | ۳۲,۱۹۱ | ۰ | ۳۲,۱۹۱
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | متر مربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۹۵۵ | ۱۰۰ | ۹۲,۰۰۲ | ۵۲۶ | ۹۲,۵۲۸ | ۱,۲۹۸ | ۴۱,۲۱۱ | ۱۰۰ | ۳۶,۷۹۴ | ۰ | ۳۶,۷۹۴
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۰۵۵ | ۶۲ | ۳۶,۲۷۱ | ۳,۹۵۴ | ۴۰,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۳۸,۹۴۳ | ۱,۲۸۲ | ۴۰,۲۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۵۳۹ | ۹۱ | ۶۱,۴۲۳ | ۱۱,۸۷۷ | ۷۳,۳۰۰ | ۱۸۱ | ۶,۸۸۴ | ۹۵ | ۷۰,۶۹۸ | ۲,۶۰۲ | ۷۳,۳۰۰
نارون صندوق | اراک | مسکوني | ۳۴ | متر مربع | ۱۲,۸۹۷ | ۵۷ | ۷۳,۷۳۳ | ۹۲,۰۲۰ | ۱۶۵,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۹۰,۳۸۴ | ۷۵,۳۶۹ | ۱۶۵,۷۵۳
عزيزيه يک | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۱۶ | ۱۰۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۱,۴۲۴
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۴,۹۹۸ | ۹۰,۳۸۷ | ۱۰۵,۳۸۵
جمع | [6 empty] | ۵۰۹,۰۷۸ | ۱۰۸,۳۷۷ | ۶۱۷,۴۵۵ | ۳,۹۷۱ | ۸۷,۳۳۸ |  | ۴۵۸,۲۲۳ | ۱۶۹,۶۴۰ | ۶۲۷,۸۶۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱