## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۳۷,۱۳۳
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۰,۹۰۰ | ۱,۵۱۱ | ۱۲۳,۸۷۴,۰۵۸ | ۱۷۱,۰۵۸
مرواريد حقاني | تهران | اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۷۴۶
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۶۷,۴۴۲
بامداد تهران | شهرري |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۵,۳۱۰ | ۳۲۰,۱۷۴ | ۱۷۰,۰۰۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۰۹۵ | ۶,۸۲۱ | ۱۲۴,۱۹۴,۲۳۲ | ۶۵۲,۳۷۹
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | متر مربع | ۶,۳۲۴ | ۶۶ | ۶۹۶,۰۵۲ | ۳۱۴,۱۹۸ | ۱,۰۱۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۶۶ | ۷۰۲,۱۵۷ | ۳۰۸,۰۹۳ | ۱,۰۱۰,۲۵۰
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۳۷ | متر مربع | ۰ | ۹۳ | ۶۱۵,۲۳۴ | ۸۰,۳۲۰ | ۶۹۵,۵۵۴ | ۱۲۲ | ۰ | ۹۳ | ۶۱۶,۴۷۰ | ۷۹,۰۸۴ | ۶۹۵,۵۵۴
مسکوني ارغوان | تهران | مسکوني | ۴۹ | متر مربع | ۸۳۵ | ۱۰۰ | ۸۱,۱۷۰ | ۰ | ۸۱,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۱,۱۷۰ | ۰ | ۸۱,۱۷۰
تجاري ارغوان | تهران | تجاري | ۴۹ | متر مربع | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۴,۳۲۵ | ۰ | ۱۴,۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۳۲۵ | ۰ | ۱۴,۳۲۵
بنفشه زون C | شهرک انديشه کرج | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۱,۶۰۰ | ۴ | ۴۵,۵۸۷ | ۲۰۶,۸۹۵ | ۲۵۲,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۵,۵۸۷ | ۲۰۶,۸۹۵ | ۲۵۲,۴۸۲
مرواريد حقاني | تهران | اداري | ۴۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۴۸۸ | ۴,۵۱۲ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۴۸۸ | ۴,۵۱۲ | ۱۵۵,۰۰۰
بامداد تهران | شهرري |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۱۰۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۰ | ۲۱۸,۷۰۸
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۲۳ | ۷۱,۱۷۷ | ۲۹۵,۱۷۱ | ۳۶۶,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۷۲,۵۰۰ | ۲۹۳,۸۴۸ | ۳۶۶,۳۴۸
اراج | تهران | مسکوني | ۳۷ | متر مربع | ۲۸,۱۲۵ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۲,۳۷۰,۵۹۸ | ۲,۳۹۰,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۲,۳۷۰,۵۹۸ | ۲,۳۹۰,۶۲۵
جمع | [6 empty] | ۱,۹۱۲,۷۶۸ | ۳,۲۷۱,۶۹۴ | ۵,۱۸۴,۴۶۲ | ۱۲۲ | ۰ |  | ۱,۹۲۱,۴۳۲ | ۳,۲۶۳,۰۳۰ | ۵,۱۸۴,۴۶۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
طي شهريور ماه ۱ واحد از پروژه جماران واگذار گرديد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
مبلغ بهاي تمام شده ارائه شده در پروژه ارغوان اريکه ، مربوط به آورده اين شرکت در پروژه ياد شده مي باشد و مطابق قرارداد منعقده با شريک، هزينه ديگري براي شرکت متصور نمي باشد. طي دي ماه ۱۳۹۵ با توجه به تبديل پروژه بامداد دولت آباد به صندوق زمين و ساختمان نگين شهر ري ، زمين پروژه ياد شده به صندوق به فروش رسيد و همچنين با عنايت به انتخاب اين شرکت به عنوان مدير ساخت پروژه ، رديف پيمانکاري زمين و ساختمان در جدول بالا ايجاد و از زمين منفک گرديد.