## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مسکوني مطهري | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۱۶ | ۱۸,۰۹۵ | ۱۷,۴۱۶ | ۱۰۸ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۹۵
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مسکوني صفائيه يزد | يزد | مسکوني | متر مربع | ۸,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۱۴ | ۷۳,۳۱۱ | ۱۰۱,۶۴۶ | ۸۱,۴۹۲ | ۱۹۸ | ۷۸,۶۹۶,۹۶۹ | ۱۱۴,۸۶۰
باران شهرکرد فاز اول | شهرکرد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۹۴ | ۱۹,۴۵۵ | ۱۶,۰۹۴ | ۴۵۴ | ۲۵,۵۹۰,۱۵۲ | ۱۹,۴۵۵
نشاط و خواجه نظام | اصفهان |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بهار آزادي | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۶,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۰ | ۲۰,۷۱۱ | ۲۷,۷۲۱ | ۲۷,۴۲۲ | ۴۶۱ | ۱۳۰,۷۲۲,۳۴۲ | ۳۶,۷۶۱
تجاري تالار سپهر | اصفهان | تجاري | متر مربع | ۱۴,۹۴۴ | ۱۵۷ | ۱۰۲,۱۹۷,۰۰۰ | ۱۶,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۴,۹۴۴ | ۱۵۷ | ۱۰۲,۱۹۷,۰۰۰ | ۱۶,۰۴۵
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۹۴۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۹۱,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۰۰۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۸۰ | ۳۴,۲۰۰ | ۳۰,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۲۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | متر مربع | ۹,۷۸۹ | ۲۳۷ | ۴۹,۶۸۶,۴۵۶ | ۱۱,۷۷۴ | ۲۲,۹۷۲ | ۲۶,۷۸۱ | ۳۲,۷۶۱ | ۷۷۶ | ۴۹,۶۸۶,۴۵۶ | ۳۸,۵۵۵
جمع |  |  |  | ۳۹,۶۲۵ | ۳۹۴ | ۱۵۱,۸۸۳,۴۵۶ | ۵۰,۰۷۳ | ۲۷۳,۲۲۴ | ۳۲۹,۸۹۸ | ۳۱۲,۸۴۹ | ۲,۱۵۴ | ۴۴۵,۸۹۲,۹۱۹ | ۳۷۹,۹۷۱
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۸۸۶ | ۹۵ | ۳۳۴,۸۰۱ | ۶۳,۲۶۵ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۸,۱۸۱ | ۹۷ | ۳۳۵,۹۳۲ | ۶۲,۱۳۴ | ۳۹۸,۰۶۶
مسکوني مطهري | اصفهان | مسکوني | ۶۶ | متر مربع | ۲,۱۸۷ | ۱۰۰ | ۱۲۷,۱۰۰ | ۴,۵۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۱۳۱,۶۰۰
باران شهرکرد فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۳۶۰ | ۹۹ | ۱۲۸,۷۴۹ | ۴۶,۲۰۱ | ۱۷۴,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۳۱,۰۹۸ | ۴۳,۸۵۲ | ۱۷۴,۹۵۰
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۲۶۹ | ۶۶ | ۶۱,۹۲۰ | ۱۰۱,۲۳۹ | ۱۶۳,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۶۱,۹۲۰ | ۱۰۱,۲۳۹ | ۱۶۳,۱۵۹
نشاط و خواجه نظام | اصفهان | تجاري اداري | ۶۶ | متر مربع | ۹۹۴ | ۴۶ | ۴۸,۲۳۲ | ۳۴,۲۴۷ | ۸۲,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۷۲,۵۷۰ | ۹,۹۰۹ | ۸۲,۴۷۹
بهار آزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۹۸۹ | ۴۶ | ۱۰۶,۴۴۳ | ۸۱,۸۸۹ | ۱۸۸,۳۳۲ | ۰ | ۶,۷۱۱ | ۶۱ | ۱۰۸,۰۰۷ | ۸۰,۳۲۵ | ۱۸۸,۳۳۲
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | متر مربع | ۱,۹۵۸ | ۴۶ | ۲۵۹,۶۳۹ | ۱۶۱,۹۶۵ | ۴۲۱,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۲۶۵,۱۳۵ | ۱۵۶,۴۶۹ | ۴۲۱,۶۰۴
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۳ | ۸,۲۱۰ | ۴۶,۰۱۵ | ۵۴,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۸ | ۸,۲۳۶ | ۴۵,۹۸۹ | ۵۴,۲۲۵
مسکوني تالار | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۹۸۳ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۱۵۲,۰۳۶
تجاري تالار سپهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۰ | ۱۰۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۵,۴۷۸ | ۱۵۷ | ۱۴,۹۴۴ | ۱۰۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۵,۴۷۸
پرديس | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸۷ | ۱۰۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۴,۶۱۱
سپهر آزادي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۷۶ | ۱۰۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۲۴,۷۹۵
زيتون ۳ | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۸۲۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۶۰,۵۸۹
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۹۱,۹۴۰ | ۰ | ۹۱,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۱,۹۴۰ | ۰ | ۹۱,۹۴۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | ۰ | متر مربع | ۰ | ۵۷ | ۲۵,۱۳۸ | ۲۸,۸۶۲ | ۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۲۵,۱۳۸ | ۲۸,۸۶۲ | ۵۴,۰۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۹۸۳ | ۹۵ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۲۳۷ | ۹,۷۸۹ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۴۸۱,۱۸۱ | ۵۶۸,۱۸۳ | ۲,۰۴۹,۳۶۴ | ۳۹۴ | ۳۹,۶۲۵ |  | ۱,۵۲۰,۵۸۵ | ۵۲۸,۷۷۹ | ۲,۰۴۹,۳۶۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱