## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۶/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آذران | سهند |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
فاز تجاري گلشهر | گلشهر زنجان | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۴ | ۶۵ | ۳۲,۰۳۰,۷۶۹ | ۲,۰۸۲
پزشکان | اردبيل | مطب | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۶۳ | ۱۸۶ | ۳۹,۸۸۹,۲۸۶ | ۷,۵۸۳
پارکينگهاي زنجان | زنجان | پارکينگ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶ | ۲۴ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵
مهر پونک (خود مالکي) | زنجان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۲۰ | ۹,۰۲۵ | ۱۱,۹۷۹,۷۶۰ | ۱۰۲,۹۷۵
خاوران ۱ | تبريز | مسکوني | متر مربع | ۱۵۵,۹۰۳ | ۱۶,۷۲۱ | ۱۸,۴۹۹,۷۳۱ | ۱۸۵,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۹۰۳ | ۱۶,۷۲۱ | ۱۸,۴۹۹,۷۳۱ | ۱۸۵,۰۰۶
فاز۴ گلشهر | زنجان | مسکوني | متر مربع | ۱,۴۹۳ | ۷۲ | ۱۸,۳۱۹,۴۴۴ | ۲,۹۹۶ | ۰ | ۰ | ۳۴,۷۱۸ | ۱,۳۶۴ | ۱۷,۵۰۱,۶۷۲ | ۲۳,۵۴۴
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | متر مربع | ۵,۲۹۷ | ۲۶۵ | ۲۵,۹۱۹,۵۷۱ | ۹,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۰۲ | ۹۰۰ | ۲۲,۹۰۰,۶۸۳ | ۲۴,۱۸۳
تجاري مهديه | اردبيل | خدماتي /اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۲۶ | ۱۴۲ | ۱۳۰,۱۹۸,۲۶۵ | ۱۲,۳۴۵
افرا رشديه | تبريز | مسکوني | متر مربع | ۲۳,۱۲۱ | ۶۹۴ | ۳۳,۵۹۷,۹۸۳ | ۲۳,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۳۷,۲۸۰ | ۱,۱۱۹ | ۳۱,۳۰۶,۹۵۵ | ۳۶,۶۹۷
ستاره رشديه | تبريز | تبريز | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۳۹۶ | ۳,۸۶۵ | ۲۸,۱۴۸,۷۶۵ | ۱۰۸,۷۹۴
تجاري اداري گلستان و بوستان سهند | سهند | تجاري اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۱۳ | ۳۴۴ | ۲۱,۲۵۵,۵۸۰ | ۷,۳۱۲
ساختمان آموزشي | تبريز | آموزشي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۳ | ۴۷,۵۳۴,۱۶۵ | ۸۰,۰۰۰
زمين قباديان تهران | تهران |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸,۷۲۱ | ۵۷۰ | ۱۴۹,۱۲۲,۸۰۷ | ۸۵,۰۰۰
تجاري ميلاد اردبيل | اردبيل | آموزشي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۹ | ۱۷۰ | ۲۲,۰۹۴,۱۱۸ | ۳,۷۵۶
جمع |  |  |  | ۱۸۵,۸۱۴ | ۱۷,۷۵۲ | ۹۶,۳۳۶,۷۲۹ | ۲۲۰,۹۸۷ | ۰ | ۰ | ۵۸۷,۵۶۱ | ۳۶,۱۷۸ | ۵۷۴,۹۶۲,۵۵۶ | ۶۷۹,۳۷۲
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
آذران | سهند | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۷,۴۲۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱
پزشکان | اردبيل | مطب | ۷۶ | متر مربع | ۱۴,۰۳۳ | ۱۰۰ | ۳۲۴,۳۹۳ | ۶۰۷ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۲۴,۳۹۳ | ۶۰۷ | ۳۲۵,۰۰۰
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | ۷۴ | متر مربع | ۴,۶۶۳ | ۸۶ | ۹۲,۴۹۰ | ۱۴,۸۱۰ | ۱۰۷,۳۰۰ | ۲۶۵ | ۵,۲۹۷ | ۸۸ | ۹۳,۰۰۰ | ۱۴,۳۰۰ | ۱۰۷,۳۰۰
فاز۴ گلشهر | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۳۳۳ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۲۸۷ | ۳,۷۱۳ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۷۲ | ۱,۴۹۳ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۲۸۷ | ۳,۷۱۳ | ۱۱۰,۰۰۰
ستاره رشديه | تبريز | تبريز | ۲۸ | متر مربع | ۳,۷۸۷ | ۶۲ | ۳۴,۳۹۷ | ۰ | ۳۴,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۳۴,۳۹۷ | ۰ | ۳۴,۳۹۷
افرا رشديه | تبريز | مسکوني | ۲۷ | متر مربع | ۱,۵۱۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۰۶۸ | ۰ | ۶۰,۰۶۸ | ۶۹۴ | ۲۳,۱۲۱ | ۱۰۰ | ۶۰,۰۶۸ | ۰ | ۶۰,۰۶۸
ايپک | تبريز | تجاري/اداري/خدماتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۱۴۷ | ۱۰۰ | ۱۴۸,۰۰۵ | ۰ | ۱۴۸,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۸,۰۰۵ | ۰ | ۱۴۸,۰۰۵
پارکينگهاي زنجان | زنجان | پارکينگ | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۸۰ | ۱۰۰ | ۲,۰۵۹ | ۵۷۹ | ۲,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۰۵۹ | ۵۷۹ | ۲,۶۳۸
ساختمان آموزشي | تبريز | آموزشي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۶۸۳ | ۱۰۰ | ۱۸,۴۶۵ | ۰ | ۱۸,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۴۶۵ | ۰ | ۱۸,۴۶۵
فاز ۵ گلشهر۱ | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۵۳۵ | ۴۷ | ۴۳,۵۷۱ | ۶۶,۶۲۶ | ۱۱۰,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۴۳,۸۹۳ | ۶۶,۳۰۴ | ۱۱۰,۱۹۷
مهر پونک (خود مالکي) | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۰,۳۳۶ | ۹۹ | ۳۸۹,۵۰۰ | ۵۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۳۸۹,۵۰۰ | ۵۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰
فاز تجاري گلشهر | گلشهر زنجان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۳۶۸ | ۱۰۰ | ۳۹,۳۹۰ | ۱۳۹ | ۳۹,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۹,۳۹۰ | ۱۳۹ | ۳۹,۵۲۹
خاوران ۱ | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۲۸۰ | ۵۳ | ۱۴۵,۱۹۲ | ۱۱۴,۶۴۶ | ۲۵۹,۸۳۸ | ۱۶,۷۲۱ | ۱۵۵,۹۰۳ | ۶۱ | ۱۴۷,۱۱۲ | ۱۱۲,۷۲۶ | ۲۵۹,۸۳۸
بازار مبل اردبيل | اردبيل | تجاري | ۷۸ | متر مربع | ۱۹,۶۰۴ | ۱ | ۸,۵۳۹ | ۶۱۴,۰۸۶ | ۶۲۲,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸,۵۳۹ | ۶۱۴,۰۸۶ | ۶۲۲,۶۲۵
تجاري اداري گلستان و بوستان سهند | سهند | تجاري اداري | ۳۲ | متر مربع | ۳,۹۷۷ | ۲۶ | ۹۹,۴۴۸ | ۱۲۲,۱۲۴ | ۲۲۱,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۱۰۰,۰۱۰ | ۱۲۱,۵۶۲ | ۲۲۱,۵۷۲
زمين قباديان تهران | تهران |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۷۵۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۹۷,۳۰۰ | ۹۷,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۹۷,۳۰۰ | ۹۷,۳۰۰
زمين گاوازنک زنجان | زنجان |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۵۷۰ | ۰ | ۵۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۷۰ | ۰ | ۵۷۰
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۴۶ | ۹۴,۰۵۲ | ۱۲۸,۷۶۱ | ۲۲۲,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۹۵,۹۸۰ | ۱۲۶,۸۳۳ | ۲۲۲,۸۱۳
سپيداراروميه | اروميه | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۴۹,۸۳۷ | ۱۰۰ | ۵۰۲,۳۸۲ | ۱۵,۱۱۸ | ۵۱۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۰۲,۳۸۲ | ۱۵,۱۱۸ | ۵۱۷,۵۰۰
تجاري مهديه | اردبيل | تجاري و اداري | ۶۰ | متر مربع | ۲۵۱ | ۱۰۰ | ۴۷,۳۰۰ | ۷۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۷,۳۰۰ | ۷۰۰ | ۴۸,۰۰۰
تجاري ميلاد اردبيل | اردبيل | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۲,۱۵۶,۱۰۹ | ۱,۱۷۹,۷۰۹ | ۳,۳۳۵,۸۱۸ | ۱۷,۷۵۲ | ۱۸۵,۸۱۴ |  | ۲,۱۶۱,۳۵۱ | ۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۳,۳۳۵,۸۱۸
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۰
از بابت پيشرفت کار طي ماه درآمدي شناسايي نگرديده است
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰
از بابت پيشرفت کار طي ماه درآمدي شناسايي نگرديده است