## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ياس ۳ | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | متر مربع | ۵,۳۱۲ | ۶۳۲ | ۱۹,۱۷۰,۸۸۶ | ۱۲,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۹,۴۳۰ | ۳,۵۰۳ | ۱۷,۷۶۵,۲۷۷ | ۶۲,۲۱۴
مسعود ۲ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۲۲۳ | ۵۰۹ | ۳۵,۰۷۴,۶۵۶ | ۱۸,۴۷۵
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۶۹,۴۴۸ | ۱,۸۳۲ | ۳۶,۱۱۰,۸۰۸ | ۷۲,۷۷۲ | ۱۱,۶۵۹ | ۱۴,۱۰۳ | ۱۶۷,۰۲۶ | ۵,۰۲۰ | ۴۰,۴۸۵,۸۶۲ | ۱۸۷,۳۵۰
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | متر مربع | ۱۴۱,۳۷۳ | ۱,۲۰۶ | ۰ | ۸۱,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۲,۴۱۵ | ۱,۱۵۲ | ۰ | ۷۸,۹۷۲
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | متر مربع | ۳۲۹ | ۱۷۶ | ۱۰,۹۶۵,۹۰۹ | ۱,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۹ | ۱۷۶ | ۱۰,۹۶۵,۹۰۹ | ۱,۹۳۰
جمع |  |  |  | ۲۱۶,۴۶۲ | ۳,۸۴۶ | ۶۶,۲۴۷,۶۰۳ | ۱۶۸,۵۸۲ | ۱۱,۶۵۹ | ۱۴,۱۰۳ | ۳۸۰,۴۲۳ | ۱۰,۳۶۰ | ۱۰۴,۲۹۱,۷۰۴ | ۳۴۸,۹۴۱
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود ۲ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۸۱۹ | ۱۰۰ | ۱۷۹,۷۸۵ | ۱,۹۳۷ | ۱۸۱,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸۰,۵۸۳ | ۱,۲۱۰ | ۱۸۱,۷۹۳
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۲,۱۴۳ | ۱۰۰ | ۲۵۰,۴۵۴ | ۳۹۴ | ۲۵۰,۸۴۸ | ۱,۲۰۶ | ۱۴۱,۳۷۳ | ۱۰۰ | ۲۵۵,۰۵۴ | ۰ | ۲۵۵,۰۵۴
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۵۸ | ۸۰ | ۲۰۷,۷۵۶ | ۴۳,۲۷۰ | ۲۵۱,۰۲۶ | ۱,۸۳۲ | ۶۹,۴۴۸ | ۸۹ | ۲۳۱,۴۹۵ | ۱۹,۵۳۱ | ۲۵۱,۰۲۶
بهارستان | زاهدان - تقاطع خيابان امام خميني و خيابان پرستار | مسکوني | ۹۰ | متر مربع | ۳۵,۲۲۳ | ۳۲ | ۲۳۶,۴۳۰ | ۴۳۵,۱۸۳ | ۶۷۱,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۲۶۵,۰۴۲ | ۴۰۶,۵۷۱ | ۶۷۱,۶۱۳
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۸۸۷ | ۵۸ | ۳۹۵,۹۲۱ | ۳۱,۶۱۳ | ۴۲۷,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۴۲۴,۳۵۲ | ۷,۳۹۹ | ۴۳۱,۷۵۱
ستايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۷۰۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۳ | ۲۱۱,۶۲۳ | ۳۰۴,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۶ | ۲۱۱,۶۲۰ | ۳۰۴,۴۲۶
نسيم | مشهد-منطقه الهيه | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۸,۹۰۰ | ۳۱ | ۴۷,۳۸۲ | ۱۵۱,۳۳۱ | ۱۹۸,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۶۶,۳۲۱ | ۷۹,۲۳۶ | ۱۴۵,۵۵۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۱ | ۲۶,۴۸۶ | ۸۰,۵۵۶ | ۱۰۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶,۴۸۶ | ۸۰,۵۵۶ | ۱۰۷,۰۴۲
اميد ۱ | مشهد - خيابان شيرازي | اقامتي/تجاري | ۳۴ | متر مربع | ۲۲,۵۵۲ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴
ياس ۳ | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۲۴,۱۴۶ | ۱۰۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۶۳۲ | ۵,۳۱۲ | ۱۰۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۰ | ۳۱,۷۷۸
کوهسنگي | مشهد - خيابان کوهسنگي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۷,۳۷۸ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۱۰
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۱,۱۵۱ | ۱۷۶ | ۳۲۹ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۱,۱۵۱
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
جمع | [6 empty] | ۱,۷۸۳,۱۹۸ | ۹۵۵,۹۰۷ | ۲,۷۳۹,۱۰۵ | ۳,۸۴۶ | ۲۱۶,۴۶۲ |  | ۱,۸۸۸,۳۲۰ | ۸۰۶,۱۲۳ | ۲,۶۹۴,۴۴۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
با توجه به برگشت از فروش برخي واحدهاي فروخته شده اطلاعات فروش در فايل ضميمه ارائه گرديده است
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
*براساس قرارداد مشارکت منعقده با شرکت بتن ساز تربت ساخت پروژه تجاري مسکوني نگين به شرکت مذکور واگذارشده که سهم الشرکه شريک کليه مخارج ساخت پس از مرحله اسکلت معادل ۴۲/۰۱ درصد مي باشد.