## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود ۲ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۸۱۹ | ۱۰۰ | ۱۸۰,۵۸۳ | ۱,۲۱۰ | ۱۸۱,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸۰,۷۴۴ | ۱,۰۴۹ | ۱۸۱,۷۹۳
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۲,۱۴۳ | ۱۰۰ | ۲۵۵,۰۵۴ | ۰ | ۲۵۵,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵۵,۴۷۶ | ۰ | ۲۵۵,۴۷۶
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۵۸ | ۸۹ | ۲۳۱,۴۹۵ | ۱۹,۵۳۱ | ۲۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۲۳۵,۳۳۵ | ۱۵,۶۹۱ | ۲۵۱,۰۲۶
بهارستان | زاهدان - تقاطع خيابان امام خميني و خيابان پرستار | مسکوني | ۹۰ | متر مربع | ۳۰,۵۹۸ | ۳۲ | ۲۶۵,۰۴۲ | ۴۰۶,۵۷۱ | ۶۷۱,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۲۶۵,۸۹۸ | ۴۰۵,۷۱۵ | ۶۷۱,۶۱۳
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۸۸۷ | ۵۸ | ۴۲۴,۳۵۲ | ۷,۳۹۹ | ۴۳۱,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۴۲۴,۷۳۶ | ۷,۰۱۵ | ۴۳۱,۷۵۱
ستايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۷۰۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۶ | ۲۱۱,۶۲۰ | ۳۰۴,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۶ | ۲۱۱,۶۲۰ | ۳۰۴,۴۲۶
نسيم | مشهد-منطقه الهيه | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۸,۹۰۰ | ۳۱ | ۶۶,۳۲۱ | ۷۹,۲۳۶ | ۱۴۵,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۶۷,۵۷۰ | ۷۷,۹۸۷ | ۱۴۵,۵۵۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۱ | ۲۶,۴۸۶ | ۸۰,۵۵۶ | ۱۰۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶,۸۹۲ | ۸۰,۱۵۰ | ۱۰۷,۰۴۲
اميد ۱ | مشهد - خيابان شيرازي | اقامتي/تجاري | ۰ | متر مربع | ۲۲,۵۵۲ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴
ياس فاز ۳ | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۱,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۱۶۲ | ۰ | ۱۳,۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۱۳,۱۹۴
کوهسنگي | مشهد - خيابان کوهسنگي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۷,۳۷۸ | ۱۰۰ | ۱۰۸,۹۱۰ | ۰ | ۱۰۸,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۹,۱۷۹
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
جمع | [6 empty] | ۱,۸۷۱,۴۷۸ | ۸۰۶,۱۲۳ | ۲,۶۷۷,۶۰۱ | ۰ | ۰ |  | ۱,۸۷۹,۰۹۷ | ۷۹۹,۲۲۷ | ۲,۶۷۸,۳۲۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
طي دوره يک ماهه منتهي به ۳۰/۷/۱۳۹۶ هيچگونه واگذاري واحد صورت نگرفته است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
*براساس قرارداد مشارکت منعقده با شرکت بتن ساز تربت ساخت پروژه تجاري مسکوني نگين به شرکت مذکور واگذارشده که سهم الشرکه شريک کليه مخارج ساخت پس از مرحله اسکلت معادل ۴۲/۰۱ درصد مي باشد. *