## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۳۷ | متر مربع | ۴,۳۶۶ | ۹۳ | ۶۱۶,۴۷۰ | ۷۹,۰۸۴ | ۶۹۵,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۹۳ | ۶۲۱,۵۳۷ | ۷۴,۰۱۷ | ۶۹۵,۵۵۴
مسکوني ارغوان | تهران | مسکوني | ۴۹ | متر مربع | ۴,۳۰۰ | ۱۰۰ | ۸۱,۱۷۰ | ۰ | ۸۱,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۳,۳۰۰ | ۰ | ۸۳,۳۰۰
تجاري ارغوان | تهران | تجاري | ۴۹ | متر مربع | ۳۹۲ | ۱۰۰ | ۱۴,۳۲۵ | ۰ | ۱۴,۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۷۰۰ | ۰ | ۱۴,۷۰۰
پروژه بنفشه C-A | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۵۳۰ | ۴ | ۴۵,۵۸۷ | ۲۰۶,۸۹۵ | ۲۵۲,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۵,۵۸۷ | ۹۴,۵۲۹ | ۱۴۰,۱۱۶
اراج | تهران | مسکوني | ۳۷ | متر مربع | ۲۸,۱۲۵ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۲,۳۷۰,۵۹۸ | ۲,۳۹۰,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۱,۴۷۹,۹۷۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۲۳ | ۷۲,۵۰۰ | ۲۹۳,۸۴۸ | ۳۶۶,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۷۳,۵۵۱ | ۲۵۸,۴۴۹ | ۳۳۲,۰۰۰
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | متر مربع | ۱۵,۶۹۲ | ۶۶ | ۷۰۲,۱۵۷ | ۳۰۸,۰۹۳ | ۱,۰۱۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۶۶ | ۷۰۹,۲۶۲ | ۳۰۰,۹۸۸ | ۱,۰۱۰,۲۵۰
جمع | [6 empty] | ۱,۵۵۲,۲۳۶ | ۳,۲۵۸,۵۱۸ | ۴,۸۱۰,۷۵۴ | ۰ | ۰ |  | ۱,۵۶۷,۹۶۴ | ۲,۲۰۷,۹۵۶ | ۳,۷۷۵,۹۲۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
مبلغ بهاي تمام شده ارائه شده در پروژه ارغوان اريکه ، مربوط به آورده اين شرکت در پروژه ياد شده مي باشد و مطابق قرارداد منعقده با شريک، هزينه ديگري براي شرکت متصور نمي باشد.ليکن درصد پيشرفت پروژه با توجه به انجام عمليات ساخت توسط شريک ، در حال افزايش مي باشد.