## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | متر مربع | ۲۷,۶۷۳ | ۲۶۱ | ۲۱۶,۱۵۸,۷۹۶ | ۴۲,۸۹۶ | ۵,۱۲۲ | ۱۱,۶۹۰ | ۳۲,۷۹۵ | ۲۶۱ | ۱۱۹,۶۹۱,۳۴۳ | ۵۴,۵۸۶
جمع |  |  |  | ۲۷,۶۷۳ | ۲۶۱ | ۲۱۶,۱۵۸,۷۹۶ | ۴۲,۸۹۶ | ۵,۱۲۲ | ۱۱,۶۹۰ | ۳۲,۷۹۵ | ۲۶۱ | ۱۱۹,۶۹۱,۳۴۳ | ۵۴,۵۸۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | ۸۰ | متر مربع | ۲۶,۱۳۷ | ۸۶ | ۱,۰۰۱,۷۹۳ | ۷۵,۷۵۸ | ۱,۰۷۷,۵۵۱ | ۲۶۱ | ۲۷,۶۷۳ | ۸۷ | ۱,۰۲۹,۴۶۷ | ۴۸,۰۸۴ | ۱,۰۷۷,۵۵۱
پروژه آسمان صدرا فاز ۲ | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | متر مربع | ۶۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷۲۳,۴۶۱ | ۹,۰۱۷ | ۷۳۲,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۲۳,۴۶۱ | ۹,۰۱۷ | ۷۳۲,۴۷۸
جمع | [6 empty] | ۱,۷۲۵,۲۵۴ | ۸۴,۷۷۵ | ۱,۸۱۰,۰۲۹ | ۲۶۱ | ۲۷,۶۷۳ |  | ۱,۷۵۲,۹۲۸ | ۵۷,۱۰۱ | ۱,۸۱۰,۰۲۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰