## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپيک\مسکوني | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۲۲,۸۲۷ | ۶۵ | ۷۷۳,۲۶۸ | ۳۵۳,۷۸۹ | ۱,۱۲۷,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۶۸ | ۷۹۵,۳۶۹ | ۳۳۱,۶۸۸ | ۱,۱۲۷,۰۵۷
المپيک\تجاري | تهران | تجاري | ۵۰ | متر مربع | ۸۸۳ | ۵۴ | ۵۵,۰۰۰ | ۳۵,۹۰۷ | ۹۰,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۵۷,۳۰۰ | ۳۳,۶۰۷ | ۹۰,۹۰۷
عتيق | تهران | تجاري/اداري | ۳۵ | متر مربع | ۷۸۸ | ۶۷ | ۶۰,۹۳۵ | ۱,۶۶۵ | ۶۲,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۸ | ۶۰,۹۳۵ | ۱,۶۶۵ | ۶۲,۶۰۰
تهرانپارس | تهران | اداري/تجاري | ۰ | متر مربع | ۳,۱۶۴ | ۴۰ | ۵۱۳,۲۰۶ | ۱۴,۳۷۰ | ۵۲۷,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۵۱۳,۴۱۰ | ۱۴,۱۶۶ | ۵۲۷,۵۷۶
ويلايي/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۰,۰۰۹ | ۱۸ | ۱۶۵,۹۷۸ | ۱۴,۴۶۵ | ۱۸۰,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۱۶۷,۵۹۰ | ۱۲,۸۵۳ | ۱۸۰,۴۴۳
گل رز | پرديس-تهران | مسکوني | ۴۹ | متر مربع | ۱,۶۱۲ | ۱۰۰ | ۱۰,۵۷۷ | ۱,۶۳۲ | ۱۲,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۵۷۷ | ۱,۶۳۲ | ۱۲,۲۰۹
گل پونه | پرديس-تهران | مسکوني | ۴۲ | متر مربع | ۲,۹۸۳ | ۸۶ | ۲۱,۰۹۷ | ۸,۲۷۸ | ۲۹,۳۷۵ | ۰ | ۴۹۰ | ۸۸ | ۲۱,۰۹۷ | ۸,۲۷۸ | ۲۹,۳۷۵
گل يخ | پرديس-تهران | مسکوني | ۴۲ | متر مربع | ۲,۲۷۴ | ۱۰۰ | ۱۳,۶۲۸ | ۵,۰۲۷ | ۱۸,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۶۲۸ | ۵,۰۲۸ | ۱۸,۶۵۶
سپيد ۱ | پرديس-تهران | تجاري | ۳۰ | متر مربع | ۳۴۳ | ۱۰۰ | ۱۳,۰۸۸ | ۷,۰۷۰ | ۲۰,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۰۸۸ | ۷,۰۷۰ | ۲۰,۱۵۸
سپيد ۲ | پرديس-تهران | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۵۷ | ۱۰۰ | ۱۸,۷۳۰ | ۲,۳۷۶ | ۲۱,۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۷۳۰ | ۲,۳۷۶ | ۲۱,۱۰۶
نيلوفر ۱ | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۳۵ | ۵۶ | ۱۰۰,۵۹۹ | ۱۹۹,۶۳۹ | ۳۰۰,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۱۰۰,۵۹۹ | ۱۹۹,۶۴۰ | ۳۰۰,۲۳۹
اميد | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۷۹۹ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۶ | ۵,۶۰۰ | ۹,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۶ | ۵,۶۰۰ | ۹,۶۰۶
آفتاب رويان | مازندران/رويان | ويلايي/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۱,۸۶۷ | ۹ | ۱۱۰,۱۶۴ | ۱۳,۵۴۵ | ۱۲۳,۷۰۹ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱۱۰,۱۶۴ | ۱۳,۵۴۵ | ۱۲۳,۷۰۹
ويلايي سروستان | پرديس | ويلايي | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۲۵ | ۹۱ | ۲۹,۸۸۳ | ۳۵,۵۷۹ | ۶۵,۴۶۲ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۲۹,۸۸۲ | ۳۵,۵۷۹ | ۶۵,۴۶۱
شاهين شمالي (ترنج) | تهران | تجاري / مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۹,۲۱۴ | ۹ | ۷۴,۸۵۹ | ۵۸۸,۱۲۳ | ۶۶۲,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۹ | ۶۸,۳۵۴ | ۵۹۴,۶۲۸ | ۶۶۲,۹۸۲
کوهسار | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۳۵۰ | ۱۰ | ۱۱۰,۱۵۸ | ۲۸۹,۸۴۲ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۱۲,۴۲۴ | ۲۸۷,۵۷۶ | ۴۰۰,۰۰۰
ويونا | پرديس-تهران | تجاري | ۵۰ | متر مربع | ۵۹۸ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۴ | ۰ | ۴,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۴ | ۰ | ۴,۰۹۴
ياقوت | پرديس-تهران | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۴۲۳ | ۹۹ | ۹۹,۹۴۳ | ۵۷۹ | ۱۰۰,۵۲۲ | ۰ | ۲۵۳ | ۹۹ | ۹۹,۹۴۳ | ۵۸۰ | ۱۰۰,۵۲۳
گلايل | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۸۶۴ | ۱۰۰ | ۱۱۹,۸۸۹ | ۶ | ۱۱۹,۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۹,۸۸۹ | ۶ | ۱۱۹,۸۹۵
ياسمن | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۴۳۹ | ۹۹ | ۱۰۳,۹۴۴ | ۵ | ۱۰۳,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۰۳,۹۴۴ | ۵ | ۱۰۳,۹۴۹
آفتاب و مهتاب | پرديس | تجاري | ۰ | متر مربع | ۸۰۰ | ۱۰۰ | ۸,۷۹۴ | ۰ | ۸,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۷۹۴ | ۰ | ۸,۷۹۴
مراوريد | پرديس | تجاري | ۰ | متر مربع | ۴,۸۵۲ | ۴۴ | ۱۳۲,۶۱۹ | ۳۰,۸۹۱ | ۱۶۳,۵۱۰ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۱۳۲,۶۱۹ | ۳۰,۸۹۱ | ۱۶۳,۵۱۰
نگين | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵,۹۸۵ | ۹۹ | ۲۵۸,۸۲۶ | ۴۳ | ۲۵۸,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۵۸,۸۲۶ | ۴۳ | ۲۵۸,۸۶۹
۲۶۲۱ واحدي مهر | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۴۰,۶۸۵ | ۹۹ | ۱,۲۲۲,۹۸۳ | ۲,۰۹۷ | ۱,۲۲۵,۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۲۲۴,۹۶۱ | ۱۲۰ | ۱,۲۲۵,۰۸۱
۳۴۷۴ واحدي مهر | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۴۰,۹۸۵ | ۹۹ | ۱,۶۱۱,۰۰۸ | ۱۳,۷۳۰ | ۱,۶۲۴,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱,۶۵۶,۰۰۰ | ۷۳۸ | ۱,۶۵۶,۷۳۸
فاز۲پارک | سمنان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۸۵۵ | ۱۰۰ | ۴۰,۲۲۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۰,۲۲۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۶
فاز۳پارک(تجاري) | سمنان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۷۶۳ | ۱۰۰ | ۷,۳۲۹ | ۰ | ۷,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۳۲۹ | ۰ | ۷,۳۲۹
فاز۳پارک(اداري) | سمنان | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۷۵ | ۱۰۰ | ۳,۶۳۱ | ۰ | ۳,۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۶۳۱ | ۰ | ۳,۶۳۱
لادن | سمنان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳۸ | ۱۰۰ | ۵۲۲ | ۰ | ۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۲۲ | ۰ | ۵۲۲
فاز۳پارک(مسکوني) | سمنان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۷۵۱ | ۱۰۰ | ۱۷,۲۹۳ | ۴ | ۱۷,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۶۹۹ | ۰ | ۱۸,۶۹۹
کوهک | تهران | تجاري/مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۳۵۷ | ۷ | ۹,۴۷۸ | ۱۲۰,۷۷۲ | ۱۳۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱۱,۲۰۸ | ۱۱۹,۰۴۲ | ۱۳۰,۲۵۰
گلبرگ ۱ | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۶۸۵ | ۱۹ | ۱۴,۰۷۳ | ۹,۴۹۵ | ۲۳,۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۱۴,۰۷۳ | ۹,۴۹۵ | ۲۳,۵۶۸
گلبرگ ۲ | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۰۶۹ | ۲۵ | ۱۴,۸۹۶ | ۹,۹۹۵ | ۲۴,۸۹۱ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۱۴,۸۹۶ | ۹,۹۹۵ | ۲۴,۸۹۱
ارکيد ۱ | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۴۴۸ | ۱۶ | ۷,۴۱۴ | ۱۴,۲۰۳ | ۲۱,۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۷,۴۱۴ | ۱۴,۲۰۳ | ۲۱,۶۱۷
ارکيد ۲ | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۰,۶۶۶ | ۴ | ۲۶,۶۸۹ | ۳۳,۷۱۰ | ۶۰,۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۶,۶۸۹ | ۳۳,۷۱۰ | ۶۰,۳۹۹
جمع | [6 empty] | ۵,۷۷۸,۸۲۷ | ۱,۸۱۲,۴۳۷ | ۷,۵۹۱,۲۶۴ | ۰ | ۷۴۳ |  | ۵,۸۵۰,۹۱۰ | ۱,۷۷۳,۷۵۹ | ۷,۶۲۴,۶۶۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰