## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
الهيه | تهران |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
لواسان | شميرانات |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
کيش پاسارگاد | کيش |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
انديشه تبريز | تبريز |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
آفتاب تبريز | تبريز |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نگين پرديس | پرديس |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي اتوبان ستاري | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ساير پروژه ها | تهران و کيش |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ساير پروژه ها | تهران و کيش |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۴,۸۰۵ | ۰ | ۴,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۸۰۵ | ۰ | ۴,۸۰۵
ظفر | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۱,۶۹۶ | ۸۷ | ۵۷۴,۲۴۰ | ۰ | ۵۷۴,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۸۸ | ۶۰۶,۷۵۱ | ۸۴,۶۳۵ | ۶۹۱,۳۸۶
الهيه | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۱,۹۴۹ | ۹۹ | ۱۲۵,۱۱۹ | ۰ | ۱۲۵,۱۱۹ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۲۵,۱۱۹ | ۰ | ۱۲۵,۱۱۹
لواسان | شميرانات |  | ۰ | متر مربع | ۱۴۳,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۶۲۹ | ۰ | ۴۹,۶۲۹ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۴۸,۴۷۱ | ۰ | ۴۸,۴۷۱
کيش پاسارگاد | کيش |  | ۷۵ | متر مربع | ۱۵,۰۱۰ | ۰ | ۱۲۷,۲۹۰ | ۰ | ۱۲۷,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲۷,۲۹۰ | ۰ | ۱۲۷,۲۹۰
انديشه تبريز | تبريز |  | ۴۵ | متر مربع | ۳۲,۹۲۰ | ۰ | ۲۳,۵۱۴ | ۰ | ۲۳,۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۵۱۴ | ۰ | ۲۳,۵۱۴
آفتاب تبريز | تبريز |  | ۰ | متر مربع | ۵۵,۴۹۳ | ۰ | ۹۷,۴۹۰ | ۰ | ۹۷,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۷,۴۹۰ | ۰ | ۹۷,۴۹۰
نگين پرديس | پرديس |  | ۰ | متر مربع | ۶۱,۲۶۳ | ۰ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۳۷۴,۳۸۱
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | ۰ | متر مربع | ۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۲۷,۶۷۶ | ۰ | ۵,۰۲۷,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۲۷,۶۷۶ | ۰ | ۵,۰۲۷,۶۷۶
واحدهاي اتوبان ستاري | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۵ | ۰ | ۹,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۶۰۵ | ۰ | ۹,۶۰۵
جمع | [6 empty] | ۶,۴۱۳,۷۴۹ | ۰ | ۶,۴۱۳,۷۴۹ | ۰ | ۰ |  | ۶,۴۴۵,۱۰۲ | ۸۴,۶۳۵ | ۶,۵۲۹,۷۳۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ هيچگونه واگذاري واحد صورت نگرفته است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
تغيير پيشرفت فيزيکي مربوط به پروژه مسکوني ظفر مي باشد.