## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحدهاي تجاري عدالت | مشهد | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۲ | ۱۳۹ | ۷۶,۰۹۷,۶۰۴ | ۱۰,۵۹۸
واحد هاي مسکوني مسعود | مشهد | مسکوني | متر مربع | ۸,۳۴۵ | ۲۳۳ | ۴۱,۵۳۹,۷۸۵ | ۹,۶۵۸ | ۰ | ۰ | ۸,۳۴۵ | ۲۳۳ | ۴۱,۵۳۹,۷۸۵ | ۹,۶۵۸
شايسته | مشهد | مسکوني | متر مربع | ۴,۰۵۴ | ۱۴۶ | ۳۴,۱۹۵,۳۶۳ | ۴,۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۴ | ۱۴۶ | ۳۴,۱۹۵,۳۶۳ | ۴,۹۸۵
جمع |  |  |  | ۱۲,۳۹۹ | ۳۷۹ | ۷۵,۷۳۵,۱۴۸ | ۱۴,۶۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۳۱ | ۵۱۸ | ۱۵۱,۸۳۲,۷۵۲ | ۲۵,۲۴۱
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
واحدهاي تجاري عدالت | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳۹ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
آسمان | مشهد | تجاري-اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸,۸۴۱ | ۱ | ۱۰۳,۸۶۷ | ۸۲۱,۰۳۷ | ۹۲۴,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۳,۸۶۷ | ۸۲۱,۰۳۷ | ۹۲۴,۹۰۴
پروژه آماده سازي اراضي آبشار | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۹,۱۲۵ | ۸۵ | ۹۸,۷۹۲ | ۲۴,۲۰۸ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۹۸,۸۳۸ | ۲۴,۱۶۲ | ۱۲۳,۰۰۰
پروژه آماده سازي اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۴,۴۶۰ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷
واحد هاي مسکوني مسعود | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۰۱۲ | ۱۰۰ | ۳۶,۳۳۴ | ۰ | ۳۶,۳۳۴ | ۲۳۳ | ۸,۳۴۵ | ۱۰۰ | ۲۷,۹۸۹ | ۰ | ۲۷,۹۸۹
نيايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۹۶۴ | ۱۰۰ | ۲,۳۰۵ | ۰ | ۲,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۳۰۵ | ۰ | ۲,۳۰۵
شايسته | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴۶ | ۱۰۰ | ۴,۰۵۴ | ۰ | ۴,۰۵۴ | ۱۴۶ | ۴,۰۵۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۹۵۶ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۱,۴۰۹
قطعه شماره ۶ اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶
سايرپروژه ها |  | ۱۰۰ | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۱۴۰ | ۰ | ۳,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۰۵۹ | ۰ | ۲,۰۵۹
قطعه شماره ۵ اراضي زکريا | اراضي زکريا | تجاري مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۱۶۶ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۵,۴۲۰ | ۰ | ۶۵,۴۲۰
جمع | [6 empty] | ۳۸۵,۲۶۴ | ۸۴۵,۲۴۵ | ۱,۲۳۰,۵۰۹ | ۳۷۹ | ۱۲,۳۹۹ |  | ۴۳۷,۲۵۰ | ۸۴۵,۱۹۹ | ۱,۲۸۲,۴۴۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰