## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | متر مربع | ۵,۵۳۸ | ۵۳۸ | ۱۹,۶۲۵,۵۹۴ | ۱۰,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۷۵ | ۱,۰۰۸ | ۱۹,۴۸۳,۶۵۴ | ۱۹,۶۵۵
مهتاب | قم | مسکوني | متر مربع | ۲,۵۲۸ | ۱۶۹ | ۲۱,۲۴۴,۴۱۲ | ۳,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۳,۹۱۸ | ۲۶۲ | ۲۱,۲۱۶,۶۳۹ | ۵,۵۵۷
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | متر مربع | ۱۱,۴۳۲ | ۳۳۷ | ۴۷,۱۱۲,۵۷۰ | ۱۵,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۱,۴۳۲ | ۳۳۷ | ۴۷,۱۱۲,۵۷۰ | ۱۵,۸۷۷
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۴ | ۱۳۷ | ۲۳,۹۴۰,۴۵۸ | ۳,۲۷۹
جمع |  |  |  | ۱۹,۴۹۸ | ۱,۰۴۴ | ۸۷,۹۸۲,۵۷۶ | ۳۰,۰۲۸ | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۶۹ | ۱,۷۴۴ | ۱۱۱,۷۵۳,۳۲۱ | ۴۴,۳۶۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۶,۲۰۵ | ۰ | ۶,۲۰۵ | ۵۳۸ | ۵,۵۳۸ | ۱۰۰ | ۶۶۷ | ۰ | ۶۶۷
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴
آفتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۴۱۳ | ۱۰۰ | ۶,۳۲۶ | ۰ | ۶,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۳۲۶ | ۰ | ۶,۳۲۶
مهتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۴۸ | ۱۰۰ | ۳۰,۸۰۱ | ۰ | ۳۰,۸۰۱ | ۱۶۹ | ۲,۵۲۸ | ۱۰۰ | ۲۸,۲۷۳ | ۰ | ۲۸,۲۷۳
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | متر مربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۹۵۵ | ۱۰۰ | ۳۶,۷۹۴ | ۰ | ۳۶,۷۹۴ | ۳۳۷ | ۱۱,۴۳۲ | ۱۰۰ | ۲۵,۳۶۲ | ۰ | ۲۵,۳۶۲
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۰۵۵ | ۸۴ | ۳۹,۳۲۸ | ۸۹۷ | ۴۰,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۸۹ | ۳۹,۳۲۸ | ۸۹۷ | ۴۰,۲۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۵۳۹ | ۹۹ | ۷۱,۲۰۲ | ۲,۰۹۸ | ۷۳,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۱,۲۰۲ | ۲,۰۹۸ | ۷۳,۳۰۰
نارون صندوق | اراک | مسکوني | ۳۴ | متر مربع | ۱۲,۸۹۷ | ۷۲ | ۱۱۹,۳۴۲ | ۴۶,۴۱۱ | ۱۶۵,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۷۸ | ۱۲۵,۲۸۷ | ۴۰,۴۶۶ | ۱۶۵,۷۵۳
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۵۱۸ | ۱۳ | ۲۰,۲۵۸ | ۸۵,۱۲۷ | ۱۰۵,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۲۱,۸۵۴ | ۸۳,۵۳۱ | ۱۰۵,۳۸۵
جمع | [6 empty] | ۴۸۵,۴۹۹ | ۱۳۴,۵۳۳ | ۶۲۰,۰۳۲ | ۱,۰۴۴ | ۱۹,۴۹۸ |  | ۴۷۳,۵۴۲ | ۱۲۶,۹۹۲ | ۶۰۰,۵۳۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰