## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
بلوکهاي آپارتماني B۱-B۵ | مشهد | اقامتي مسکوني | متر مربع | ۴,۹۳۲ | ۱۶۷ | ۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۵,۳۲۲ | ۲۶۰ | ۴۹,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۳
جمع |  |  |  | ۴,۹۳۲ | ۱۶۷ | ۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۵,۳۲۲ | ۲۶۰ | ۴۹,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۳
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
بلوک مشارکتي A۱ | مشهد سايت کوهسنگي | اقامتي | ۰ | متر مربع | ۱۰,۵۱۳ | ۹۷ | ۲۷,۰۵۹ | ۴,۰۸۴ | ۳۱,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲۷,۰۵۹ | ۴,۰۸۴ | ۳۱,۱۴۳
مجموعه تجاري کوهسنگي مشهد | مشهد سايت کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۶۵۶ | ۵۷ | ۳۲,۸۶۲ | ۵۰,۱۳۵ | ۸۲,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۳۲,۸۶۲ | ۵۰,۱۳۵ | ۸۲,۹۹۷
ويلاهاي گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۳۴۰ | ۹۷ | ۲۹,۶۵۶ | ۴,۰۸۴ | ۳۳,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۲۹,۶۵۶ | ۴,۰۸۴ | ۳۳,۷۴۰
تالار و کافي شاپ | شهرستان گلوگاه | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۶۰ | ۸۷ | ۱۳,۷۹۵ | ۱,۲۰۰ | ۱۴,۹۹۵ | ۰ | ۰ | ۸۷ | ۱۳,۷۹۵ | ۱,۲۰۰ | ۱۴,۹۹۵
پروژه آرامش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۱۰۰ | ۵ | ۶۶,۸۶۵ | ۱۴۹,۴۰۳ | ۲۱۶,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۶,۸۶۵ | ۱۴۹,۴۰۳ | ۲۱۶,۲۶۸
بلوکهاي آپارتماني B۱-B۵ | مشهد | اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۳۷ | ۱۰۰ | ۸,۱۹۸ | ۰ | ۸,۱۹۸ | ۱۶۷ | ۴,۹۳۲ | ۱۰۰ | ۳,۲۶۶ | ۰ | ۳,۲۶۶
جمع | [6 empty] | ۱۷۸,۴۳۵ | ۲۰۸,۹۰۶ | ۳۸۷,۳۴۱ | ۱۶۷ | ۴,۹۳۲ |  | ۱۷۳,۵۰۳ | ۲۰۸,۹۰۶ | ۳۸۲,۴۰۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰