## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۹,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۴۹ | ۹,۴۴۲ | ۱۰,۷۴۹ | ۳۷,۸۷۳ | ۴۷۱ | ۴۱,۸۵۵,۶۲۶ | ۴۳,۸۴۶
جمع |  |  |  | ۹,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۴۹ | ۹,۴۴۲ | ۱۰,۷۴۹ | ۳۷,۸۷۳ | ۴۷۱ | ۴۱,۸۵۵,۶۲۶ | ۴۳,۸۴۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود ۲ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۸۱۹ | ۱۰۰ | ۱۸۰,۹۷۲ | ۸۲۱ | ۱۸۱,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸۱,۳۸۲ | ۴۱۱ | ۱۸۱,۷۹۳
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۲,۱۴۳ | ۱۰۰ | ۲۵۵,۸۶۸ | ۰ | ۲۵۵,۸۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵۶,۶۵۶ | ۰ | ۲۵۶,۶۵۶
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۵۸ | ۹۴ | ۲۴۲,۳۱۹ | ۸,۷۰۷ | ۲۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۲۴۵,۷۷۶ | ۵,۲۵۰ | ۲۵۱,۰۲۶
بهارستان | زاهدان - تقاطع خيابان امام خميني و خيابان پرستار | مسکوني | ۹۰ | متر مربع | ۳۰,۵۹۸ | ۳۳ | ۲۶۷,۹۶۵ | ۴۰۳,۶۴۸ | ۶۷۱,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۲۷۷,۳۹۸ | ۳۹۴,۲۱۵ | ۶۷۱,۶۱۳
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۸۸۷ | ۵۸ | ۴۲۵,۴۰۶ | ۶,۳۴۵ | ۴۳۱,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۴۲۵,۷۶۱ | ۵,۹۹۰ | ۴۳۱,۷۵۱
ستايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۷۰۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۶ | ۲۱۱,۶۲۰ | ۳۰۴,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۶ | ۲۱۱,۶۲۰ | ۳۰۴,۴۲۶
نسيم | مشهد-منطقه الهيه | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۸,۹۰۰ | ۵۰ | ۷۲,۲۷۳ | ۷۳,۲۸۴ | ۱۴۵,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۵۲ | ۷۸,۴۹۲ | ۶۷,۰۶۵ | ۱۴۵,۵۵۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۱ | ۲۶,۸۹۲ | ۸۰,۱۵۰ | ۱۰۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶,۸۹۲ | ۸۰,۱۵۰ | ۱۰۷,۰۴۲
اميد ۱ | مشهد - خيابان شيرازي | اقامتي/تجاري | ۰ | متر مربع | ۲۲,۵۵۲ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴
ياس فاز ۳ | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۱,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۱۳,۱۹۴
کوهسنگي | مشهد - خيابان کوهسنگي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۷,۳۷۸ | ۱۰۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۹,۱۷۹
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
جمع | [6 empty] | ۱,۸۹۴,۱۴۱ | ۷۸۴,۵۷۵ | ۲,۶۷۸,۷۱۶ | ۰ | ۰ |  | ۱,۹۱۴,۸۰۳ | ۷۶۴,۷۰۱ | ۲,۶۷۹,۵۰۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
*براساس قرارداد مشارکت منعقده با شرکت بتن ساز تربت ساخت پروژه تجاري مسکوني نگين به شرکت مذکور واگذارشده که سهم الشرکه شريک کليه مخارج ساخت پس از مرحله اسکلت معادل ۴۲/۰۱ درصد مي باشد. *