## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | متر مربع | ۲,۰۷۶ | ۲۰۲ | ۱۸,۵۵۹,۲۷۵ | ۳,۷۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۵۱ | ۱,۲۱۰ | ۱۹,۳۲۹,۶۱۹ | ۲۳,۳۹۹
مهتاب | قم | مسکوني | متر مربع | ۵,۳۷۱ | ۳۵۹ | ۲۱,۰۴۷,۲۴۱ | ۷,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۹,۲۸۹ | ۶۲۱ | ۲۱,۱۱۸,۶۸۱ | ۱۳,۱۱۵
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۴۳۲ | ۳۳۷ | ۴۷,۱۱۲,۵۷۰ | ۱۵,۸۷۷
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | متر مربع | ۱۳,۵۱۵ | ۶۹۳ | ۲۵,۹۷۷,۷۶۴ | ۱۸,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۱۵ | ۶۹۳ | ۲۵,۹۷۷,۷۶۴ | ۱۸,۰۰۳
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | متر مربع | ۷,۵۰۲ | ۳۴۱ | ۲۳,۰۹۰,۹۷۲ | ۷,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۴۶ | ۴۷۸ | ۲۳,۳۳۴,۱۵۰ | ۱۱,۱۶۵
جمع |  |  |  | ۲۸,۴۶۴ | ۱,۵۹۵ | ۸۸,۶۷۵,۲۵۲ | ۳۷,۱۹۱ | ۰ | ۰ | ۵۶,۸۳۳ | ۳,۳۳۹ | ۱۳۶,۸۷۲,۷۸۴ | ۸۱,۵۵۹
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۶۶۷ | ۰ | ۶۶۷ | ۲۰۲ | ۲,۰۷۶ | ۱۰۰ | ۶۶۰ | ۰ | ۶۶۰
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴
آفتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۴۱۳ | ۱۰۰ | ۶,۳۲۶ | ۰ | ۶,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۳۲۶ | ۰ | ۶,۳۲۶
مهتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۴۸ | ۱۰۰ | ۲۸,۲۷۳ | ۰ | ۲۸,۲۷۳ | ۳۵۹ | ۵,۳۷۱ | ۱۰۰ | ۲۷,۹۱۴ | ۰ | ۲۷,۹۱۴
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | متر مربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۹۵۵ | ۱۰۰ | ۲۵,۳۶۲ | ۰ | ۲۵,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۷,۵۲۴ | ۰ | ۴۷,۵۲۴
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۰۵۵ | ۸۹ | ۳۹,۳۲۸ | ۸۹۷ | ۴۰,۲۲۵ | ۳۴۱ | ۷,۵۰۲ | ۹۱ | ۳۹,۶۶۹ | ۵۵۶ | ۴۰,۲۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۵۳۹ | ۱۰۰ | ۷۱,۲۰۲ | ۲,۰۹۸ | ۷۳,۳۰۰ | ۶۹۳ | ۱۳,۵۱۵ | ۱۰۰ | ۷۱,۸۹۵ | ۱,۴۰۵ | ۷۳,۳۰۰
نارون صندوق | اراک | مسکوني | ۳۴ | متر مربع | ۱۲,۸۹۷ | ۷۸ | ۱۲۵,۲۸۷ | ۴۰,۴۶۶ | ۱۶۵,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ۱۲۵,۲۸۷ | ۴۰,۴۶۶ | ۱۶۵,۷۵۳
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۵۱۸ | ۱۹ | ۲۱,۸۵۴ | ۸۳,۵۳۱ | ۱۰۵,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۳۹,۸۳۶ | ۶۵,۵۴۹ | ۱۰۵,۳۸۵
جمع | [6 empty] | ۴۷۳,۵۴۲ | ۱۲۶,۹۹۲ | ۶۰۰,۵۳۴ | ۱,۵۹۵ | ۲۸,۴۶۴ |  | ۵۱۴,۳۵۴ | ۱۰۷,۹۷۶ | ۶۲۲,۳۳۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰