## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۶۷ | ۳۰ | ۲,۴۱۱ | ۳۰ | ۹۱۰ | ۹,۵۳۶,۲۶۴ | ۸,۶۷۸
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۲۰ | ۱ | ۳۰,۴۰۵,۴۰۵ | ۴۵ | ۲۶۵ | ۶۰۱ | ۲۸۵ | ۲۰ | ۳۱,۵۴۲,۹۶۹ | ۶۴۶
قطعه ۱۵۰ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۲۶,۱۰۵ | ۲۱۵ | ۵۱,۹۱۲,۴۴۱ | ۱۱,۱۷۰ | ۴,۵۶۲ | ۱۷,۷۷۴ | ۳۰,۶۶۷ | ۷۸۲ | ۳۷,۰۰۴,۷۴۳ | ۲۸,۹۴۴
قطعه ۱۵۵ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۸۸۵ | ۱۳۹ | ۳۹,۰۷۳,۲۷۶ | ۵,۴۳۹ | ۸۸۵ | ۵,۰۱۴ | ۱,۷۷۰ | ۲۷۹ | ۳۷,۴۳۹,۱۱۲ | ۱۰,۴۵۳
قطعه ۱۵۸ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۱,۳۵۸ | ۱۳۷ | ۳۱,۴۱۵,۴۱۲ | ۴,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۸ | ۱۳۷ | ۳۱,۴۱۵,۴۱۲ | ۴,۲۹۷
۴۰۰-۴۰۱ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۶۳۱ | ۷۸ | ۳۰,۶۸۷,۷۶۳ | ۲,۴۰۵ | ۵۲۱ | ۱,۹۸۲ | ۱,۱۵۲ | ۱۴۲ | ۳۰,۸۱۴,۰۷۶ | ۴,۳۸۷
۱۸۱-۱۸۵و۲۰۰-۲۰۴ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۶ | ۳۴,۸۲۹,۷۲۱ | ۲۲۵ | ۳۲ | ۱۷۸ | ۳۲ | ۱۲ | ۳۲,۳۴۳,۴۹۹ | ۴۰۳
۱۸۶-۱۹۰و۱۹۹-۱۹۵ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۹ | ۲ | ۲۹,۴۷۹,۷۶۹ | ۵۱ | ۱۱۹ | ۶۷۱ | ۱۲۸ | ۲۴ | ۳۰,۴۲۵,۶۲۲ | ۷۲۲
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | متر مربع | ۱,۲۸۵ | ۲۷ | ۸۵,۸۴۵,۲۵۱ | ۲,۳۴۱ | ۴,۹۸۹ | ۸,۷۷۶ | ۶,۲۷۴ | ۱۲۹ | ۸۵,۹۹۸,۲۹۸ | ۱۱,۱۱۷
اطلس | تبريز- نگين پارک | تجاري - اداري | متر مربع | ۶۸,۱۷۸ | ۷۴۹ | ۳۰۵,۶۹۸,۵۶۱ | ۲۲۸,۸۴۹ | ۰ | ۰ | ۶۸,۱۷۸ | ۷۴۹ | ۳۰۵,۶۹۸,۵۶۱ | ۲۲۸,۸۴۹
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | متر مربع | ۱۱۲ | ۹ | ۲۶,۷۱۳,۱۲۴ | ۲۳۰ | ۱,۶۲۲ | ۳,۵۶۶ | ۱,۷۳۴ | ۱۳۸ | ۲۷,۵۸۵,۲۰۵ | ۳,۷۹۶
جمع |  |  |  | ۹۸,۵۸۳ | ۱,۳۶۳ | ۶۶۶,۰۶۰,۷۲۳ | ۲۶۱,۳۱۹ | ۱۳,۰۲۵ | ۴۰,۹۷۳ | ۱۱۱,۶۰۸ | ۳,۳۲۲ | ۶۵۹,۸۰۳,۷۶۱ | ۳۰۲,۲۹۲
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه ۱۴۴ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۲,۶۶۷ | ۱۰۰ | ۴۱,۳۵۴ | ۵۲۶ | ۴۱,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۱,۳۵۴ | ۵۲۶ | ۴۱,۸۸۰
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۲,۶۵۶ | ۸۳ | ۴۴,۲۴۳ | ۱,۹۰۰ | ۴۶,۱۴۳ | ۱ | ۴۵ | ۸۴ | ۴۴,۲۴۳ | ۱,۹۰۰ | ۴۶,۱۴۳
قطعه ۱۴۸ -A | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۵,۲۶۲ | ۱۰۰ | ۱۳,۹۰۲ | ۳۷۸ | ۱۴,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۹۰۲ | ۳۷۸ | ۱۴,۲۸۰
قطعه ۱۴۸-B | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۵,۴۳۵ | ۱۰۰ | ۱۳,۷۳۹ | ۲۸۲ | ۱۴,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۷۳۹ | ۲۸۲ | ۱۴,۰۲۱
قطعه ۱۵۰ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۱۱,۱۸۰ | ۹۸ | ۳۴,۴۰۷ | ۵۵۵ | ۳۴,۹۶۲ | ۲۱۵ | ۲۶,۱۰۵ | ۹۸ | ۳۴,۴۰۷ | ۵۵۵ | ۳۴,۹۶۲
قطعه ۱۵۱- C | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۵,۶۰۳ | ۹۹ | ۱۴,۸۵۰ | ۰ | ۱۴,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۴,۸۵۰ | ۰ | ۱۴,۸۵۰
۱۵۱- D | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۵,۶۲۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۶۵۸ | ۸۹ | ۱۴,۷۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۶۵۸ | ۸۹ | ۱۴,۷۴۷
قطعه ۱۵۵ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۶,۰۵۹ | ۱۰۰ | ۱۶,۴۰۳ | ۰ | ۱۶,۴۰۳ | ۱۳۹ | ۸۸۵ | ۱۰۰ | ۱۶,۴۰۳ | ۰ | ۱۶,۴۰۳
قطعه ۱۵۸ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۱,۰۴۷ | ۹۶ | ۳۶,۲۵۱ | ۸۴۵ | ۳۷,۰۹۶ | ۱۳۷ | ۱,۳۵۸ | ۹۷ | ۳۶,۲۵۱ | ۸۴۵ | ۳۷,۰۹۶
۳۹۸-۳۹۹ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۱۳۹ | ۵۸ | ۲۸,۸۱۳ | ۳۵۰ | ۲۹,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۲۸,۸۱۳ | ۳۵۰ | ۲۹,۱۶۳
۴۰۰-۴۰۱ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۱۳۹ | ۸۶ | ۲۹,۵۲۴ | ۱,۴۷۹ | ۳۱,۰۰۳ | ۷۸ | ۶۳۱ | ۹۰ | ۲۹,۵۲۴ | ۱,۴۷۹ | ۳۱,۰۰۳
۱۸۰-۱۷۳و۱۶۴-۱۵۹ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۹۳۶ | ۹۹ | ۹,۰۴۲ | ۷۶۹ | ۹,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹,۰۴۲ | ۷۶۹ | ۹,۸۱۱
۱۸۱-۱۸۵و۲۰۰-۲۰۴ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۰۸۰ | ۷۸ | ۱۰,۴۲۷ | ۳۳۸ | ۱۰,۷۶۵ | ۶ | ۰ | ۸۳ | ۱۰,۴۲۷ | ۳۳۸ | ۱۰,۷۶۵
۱۸۶-۱۹۰و۱۹۹-۱۹۵ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۷۵۵ | ۹۳ | ۹,۵۰۵ | ۶۱۶ | ۱۰,۱۲۱ | ۲ | ۹ | ۹۳ | ۹,۵۰۵ | ۶۱۶ | ۱۰,۱۲۱
۲۱۲-۲۱۵و۲۲۴-۲۲۱ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۱,۸۹۹ | ۹۷ | ۸,۹۱۳ | ۹۶۸ | ۹,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۸,۹۱۳ | ۹۶۸ | ۹,۸۸۱
۲۳۲-۲۳۶و۲۶۱-۲۵۷ | شهرک رشديه |  | ۴۸ | متر مربع | ۳,۷۳۸ | ۱۰۰ | ۹,۷۹۲ | ۹۳۳ | ۱۰,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۷۹۲ | ۹۳۳ | ۱۰,۷۲۵
۲۶۲-۲۶۷و۲۹۶-۲۹۱ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۴,۴۰۳ | ۹۹ | ۱۱,۲۵۹ | ۱۵۹ | ۱۱,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۱,۲۵۹ | ۱۵۹ | ۱۱,۴۱۸
۲۹۷-۳۰۱و۳۳۳-۳۲۷ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۷۵۱ | ۱۷ | ۱۶,۸۳۱ | ۲,۸۸۰ | ۱۹,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۶,۸۳۱ | ۲,۸۸۰ | ۱۹,۷۱۱
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۷۵۹ | ۹۴ | ۲۴۸,۸۶۴ | ۳۱,۰۰۰ | ۲۷۹,۸۶۴ | ۲۷ | ۱,۲۸۵ | ۹۵ | ۲۴۸,۸۶۴ | ۳۱,۰۰۰ | ۲۷۹,۸۶۴
اطلس | تبريز- نگين پارک | تجاري - اداري | ۳۳ | متر مربع | ۶,۴۰۹ | ۹۹ | ۴۷۰,۶۶۴ | ۴۴,۱۵۷ | ۵۱۴,۸۲۱ | ۷۴۹ | ۶۸,۱۷۸ | ۹۹ | ۴۷۰,۶۶۴ | ۴۴,۱۵۷ | ۵۱۴,۸۲۱
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | متر مربع | ۶,۱۹۸ | ۶۲ | ۶۴,۴۴۱ | ۱۶,۲۸۶ | ۸۰,۷۲۷ | ۹ | ۱۱۲ | ۶۳ | ۶۴,۴۴۱ | ۱۶,۲۸۶ | ۸۰,۷۲۷
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | متر مربع | ۱۰۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۳۰
جمع | [6 empty] | ۱,۱۴۷,۹۱۲ | ۱۰۴,۵۱۰ | ۱,۲۵۲,۴۲۲ | ۱,۳۶۳ | ۹۸,۶۰۸ |  | ۱,۱۴۷,۹۱۲ | ۱۰۴,۵۱۰ | ۱,۲۵۲,۴۲۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
باتوجه به اينکه مبايعه نامه فروش پروژه اطلس در آذر ماه تنظيم و در ديماه نهايي گرديده است ، فروش اين پروژه در گزارشات ماهانه ديماه انعکاس يافته است .