## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحد تجاري رشت | رشت | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ملکار | ملکار نوشهر | زمين | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
آژند ديلمان - زمين * | ديلمان | زمين | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع مسکوني توسکا چابکسر - | چابکسر | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع تجاري - اداري جيرفت - | چيرفت | تجاري اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع تجاري اداري آژند فرجام | تهران | تجاري اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين چلندر | چلندر نوشهر | زمين | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ساختمان مسکوني و تجاري شهريار | شهريار | مسکوني - تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ونوش - زمين | ونوش نوشهر | زمين | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
تجاري مشهد (۳۴۴۳ مترمربع زمين پروژه با پروانه در حال ساخت) | مشهد | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجاري مشهد (۳۴۴۳ مترمربع زمين پروژه با پروانه در حال ساخت) | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۰۵۰ | ۱۲ | ۳۱۵,۱۰۲ | ۴۷۷,۸۹۸ | ۷۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۳۱۵,۴۶۵ | ۴۷۷,۵۳۵ | ۷۹۳,۰۰۰
آژند ديلمان - زمين * | ديلمان | زمين | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵۰,۷۰۲ | ۱۰۰ | ۱,۳۷۰ | ۷,۹۵۷ | ۹,۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۳۷۰ | ۷,۹۵۷ | ۹,۳۲۷
ونوش - زمين | ونوش نوشهر | زمين مسکونی | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۶۱۵ | ۱۰۰ | ۲۳,۲۹۴ | ۵,۳۳۱ | ۲۸,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۲۹۴ | ۵,۳۳۱ | ۲۸,۶۲۵
ساختمان مسکوني و تجاري شهريار | شهريار | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۳۸۰ | ۶۳ | ۱۱,۰۱۹ | ۷,۹۸۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۴ | ۱۱,۰۱۹ | ۷,۹۸۱ | ۱۹,۰۰۰
ملکار | ملکار نوشهر | مسکونی تجاری | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۱۹۳ | ۴ | ۹۵,۸۷۶ | ۲۹۷,۰۰۰ | ۳۹۲,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۹۵,۸۷۶ | ۲۹۷,۰۰۰ | ۳۹۲,۸۷۶
مجتمع تجاري اداري آژند فرجام | تهران | تجاری اداری | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۸۰۰ | ۳ | ۴۴۰,۹۷۱ | ۸۵,۵۰۰ | ۵۲۶,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴۴۰,۹۷۱ | ۸۵,۵۰۰ | ۵۲۶,۴۷۱
مجتمع تجاري - اداري جيرفت - | چيرفت | تجاري اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۹۵ | ۴ | ۵,۹۵۸ | ۳۲,۲۰۰ | ۳۸,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵,۹۵۸ | ۳۲,۲۰۰ | ۳۸,۱۵۸
مجتمع مسکوني توسکا چابکسر - | چابکسر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۵۹۰ | ۰ | ۵,۸۴۴ | ۲۰۲,۲۰۰ | ۲۰۸,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۴۴ | ۲۰۲,۲۰۰ | ۲۰۸,۰۴۴
واحد تجاري رشت | رشت | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲۰ | ۱۰۰ | ۷۵۱ | ۱۵۰ | ۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۵۱ | ۱۵۰ | ۹۰۱
زمين چلندر | چلندر نوشهر | زمين تجاری | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۹۵۳ | ۱۰۰ | ۳۲,۵۵۴ | ۲,۹۴۳ | ۳۵,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۲,۵۵۴ | ۲,۹۴۳ | ۳۵,۴۹۷
جمع | [6 empty] | ۹۳۲,۷۳۹ | ۱,۱۱۹,۱۶۰ | ۲,۰۵۱,۸۹۹ | ۰ | ۰ |  | ۹۳۳,۱۰۲ | ۱,۱۱۸,۷۹۷ | ۲,۰۵۱,۸۹۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰