## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پزشکان | اردبيل | مطب | متر مربع | ۱,۹۱۶ | ۶۰ | ۳۸,۲۸۸,۰۷۹ | ۲,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۴,۱۵۱ | ۱۳۰ | ۳۹,۰۹۸,۶۰۵ | ۵,۰۹۱
مهر پونک (خود مالکي) | زنجان | مسکوني | متر مربع | ۸۸۹ | ۱,۱۸۷ | ۱۱,۴۷۳,۹۲۹ | ۱۳,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۱,۷۶۶ | ۹,۴۵۹ | ۱۱,۴۸۱,۶۰۸ | ۱۰۷,۱۹۵
فاز۴ گلشهر | زنجان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۶ | ۱۲۹ | ۱۴,۸۶۰,۴۶۵ | ۱,۹۱۳
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | متر مربع | ۹۱۵ | ۵۷ | ۲۶,۱۵۷,۸۹۵ | ۱,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۲,۳۴۳ | ۱۴۶ | ۲۴,۵۹۰,۰۲۴ | ۳,۶۸۰
افرا رشديه | تبريز | مسکوني | متر مربع | ۳,۶۷۸ | ۱۱۰ | ۲۹,۸۵۹,۸۶۰ | ۳,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۸ | ۱۱۰ | ۲۹,۸۵۸,۹۶۰ | ۳,۲۹۶
جمع |  |  |  | ۷,۳۹۸ | ۱,۴۱۴ | ۱۰۵,۷۷۹,۷۶۳ | ۲۰,۵۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۶۴,۷۵۴ | ۹,۹۷۴ | ۱۱۹,۸۸۹,۶۶۲ | ۱۲۱,۱۷۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
الماس خاوران | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵,۸۶۴ | ۶۳ | ۱۴۸,۹۸۳ | ۱۱۰,۸۵۵ | ۲۵۹,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۶۳ | ۱۴۸,۹۸۳ | ۱۱۰,۸۵۵ | ۲۵۹,۸۳۸
تجاري اداري ايپک سهند | سهند تبريز | تجاري اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۶۵۱ | ۲۷ | ۱۰۰,۰۱۰ | ۱۲۱,۵۶۲ | ۲۲۱,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۱۱۰,۱۸۵ | ۱۱۱,۳۸۷ | ۲۲۱,۵۷۲
مهر پونک (خود مالکي) | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۴,۶۷۴ | ۹۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۷۹ | ۴۳۵,۷۷۹ | ۱,۱۸۷ | ۸۰۹ | ۹۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۷۹ | ۴۳۵,۷۷۹
فاز۴ گلشهر | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۳۳۳ | ۹۹ | ۱۰۶,۲۸۷ | ۱۲,۱۹۲ | ۱۱۸,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۰۶,۲۸۷ | ۱۲,۱۹۲ | ۱۱۸,۴۷۹
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۷۶۱ | ۵۵ | ۴۹,۰۰۰ | ۶۱,۱۹۷ | ۱۱۰,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۴۹,۰۰۰ | ۶۱,۱۹۷ | ۱۱۰,۱۹۷
پزشکان | اردبيل | مطب | ۷۶ | متر مربع | ۱۴,۰۳۳ | ۹۹ | ۳۲۴,۳۹۳ | ۹,۵۲۰ | ۳۳۳,۹۱۳ | ۶۰ | ۱,۹۱۶ | ۹۹ | ۳۲۴,۳۹۳ | ۹,۵۲۰ | ۳۳۳,۹۱۳
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | ۷۴ | متر مربع | ۵,۱۱۸ | ۹۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۸,۳۰۰ | ۱۰۷,۳۰۰ | ۵۷ | ۹۱۵ | ۹۵ | ۱۰۲,۵۰۰ | ۴,۸۰۰ | ۱۰۷,۳۰۰
تجاري مهديه | اردبيل | تجاري و اداري | ۶۰ | متر مربع | ۸۵۹ | ۹۹ | ۴۸,۰۰۰ | ۲,۵۷۸ | ۵۰,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۸,۰۰۰ | ۲,۵۷۸ | ۵۰,۵۷۸
افرا رشديه | تبريز | مسکوني | ۲۷ | متر مربع | ۱,۸۰۳ | ۱۰۰ | ۶۰,۰۶۸ | ۰ | ۶۰,۰۶۸ | ۱۱۰ | ۳,۶۷۸ | ۱۰۰ | ۶۰,۰۶۸ | ۰ | ۶۰,۰۶۸
ايپک | تبريز | تجاري/اداري/خدماتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۱۳۱ | ۱۰۰ | ۸,۴۱۵ | ۰ | ۸,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۴۱۵ | ۰ | ۸,۴۱۵
پارکينگهاي زنجان | زنجان | پارکينگ | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۷۶ | ۱۰۰ | ۱,۹۴۲ | ۰ | ۱,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۴۲ | ۰ | ۱,۹۴۲
فاز تجاري گلشهر | گلشهر زنجان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۵۵۳ | ۱۰۰ | ۳۹,۵۱۹ | ۰ | ۳۹,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۹,۵۱۹ | ۰ | ۳۹,۵۱۹
بازار مبل اردبيل | اردبيل | تجاري | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين گاوازنک زنجان | زنجان |  | ۰ | متر مربع | ۸۶۴ | ۰ | ۷۵۷ | ۰ | ۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۷ | ۰ | ۷۵۷
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | ۰ | متر مربع | ۱۴,۰۷۷ | ۶۵ | ۹۹,۰۰۳ | ۱۲۳,۸۱۰ | ۲۲۲,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۹۹,۰۰۳ | ۱۲۳,۸۱۰ | ۲۲۲,۸۱۳
زمين مهستان | سهند تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۴۷۹ | ۰ | ۱۰,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۷۹ | ۰ | ۱۰,۴۷۹
زمين هاي آسمان | تبريز |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۴۳۵ | ۰ | ۱۷,۹۸۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۰
جمع | [6 empty] | ۱,۵۱۳,۸۳۶ | ۴۸۵,۷۹۳ | ۱,۹۹۹,۶۲۹ | ۱,۴۱۴ | ۷,۳۱۸ |  | ۱,۵۲۷,۵۱۱ | ۴۷۲,۱۱۸ | ۱,۹۹۹,۶۲۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
از بابت پيشرفت کار طي ماه درآمدي شناسايي نگرديده است .لازم بذکر است که علت تفاوت بهاي تمام شده برآوردي درپيش بيني درامد هرسهم منتهي به ۱۳۹۷/۶/۳۱ با بهاي تمام شده اطلاعات ماهانه مربوط به پروژه هاي بازار مبل اردبيل (دکوسنتر) ، پروژه مباشرتي سپيدار اروميه ، مجتمع آموزشي آسمان و ايپک تبريز مي باشد که در گزارش ماهانه موجود نميباشد.همچنين اين تفاوت هيچ تاثيري بر درآمد هر سهم پيش بيني شده منتهي به ۱۳۹۷/۶/۳۱ ندارد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
از بابت پيشرفت کار طي ماه درآمدي شناسايي نگرديده است