## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارک الهيه | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه تجاري مهر شهريار | ملارد شهريار | تجاري | مترمربع | ۶۰۶ | ۳۰ | ۰ | ۱,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۶ | ۳۰ | ۰ | ۱,۹۸۰
واحدهاي کوي نوبنياد | تهران | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي مسکوني رشديه | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
برجهاي رشديه ( مشارکتي ) | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۱,۴۵۳ | ۱۸۴ | ۰ | ۵,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۳ | ۱۸۴ | ۰ | ۵,۰۹۷
تجاري مجموعه مسکوني آ س پ | شهريار | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۲,۰۵۹ | ۲۱۴ | ۰ | ۷,۰۷۷ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۹ | ۲۱۴ | ۰ | ۷,۰۷۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
واحدهاي مسکوني رشديه | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۳۰ | ۰ | ۶,۶۸۳ | ۰ | ۶,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۸۳ | ۰ | ۶,۶۸۳
پروژه تجاري مهر شهريار | ملارد شهريار | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۰ | ۰ | ۲,۲۳۶ | ۰ | ۲,۲۳۶ | ۳۰ | ۶۰۶ | ۰ | ۲,۲۳۶ | ۰ | ۲,۲۳۶
برجهاي رشديه ( مشارکتي ) | تبريز | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۱۲,۰۹۶ | ۱۰۰ | ۳۰,۲۵۱ | ۰ | ۳۰,۲۵۱ | ۱۸۴ | ۱,۴۵۳ | ۱۰۰ | ۳۰,۲۵۱ | ۰ | ۳۰,۲۵۱
تجاري مجموعه مسکوني آ س پ | شهريار | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۹۶۸ | ۱۰۰ | ۶۵,۷۰۵ | ۰ | ۶۵,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۵,۷۰۵ | ۰ | ۶۵,۷۰۵
پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز | شيراز | تجاري/تفريحي | ۰ | مترمربع | ۵۲,۳۱۸ | ۱۰۰ | ۲,۸۰۰ | ۰ | ۲,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۸۰۰ | ۰ | ۲,۸۰۰
مسکوني 440 واحدي ملارد | ملارد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۷,۶۷۶ | ۶ | ۳۲,۱۲۶ | ۰ | ۳۲,۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳۲,۱۲۶ | ۰ | ۳۲,۱۲۶
ساختماني و تاسيساتي ابرکوه | ابرکوه | صنعتي | ۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵,۰۰۰
خاکبرداري ، فنداسيون و اسکلت سرعين | سرعين | تفريحي | ۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۵۰۰ | ۰ | ۱۸۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۵۰۰ | ۰ | ۱۸۴,۵۰۰
پارک الهيه | تهران | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۷,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي کوي نوبنياد | تهران | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۴۲۹,۳۰۱ | ۰ | ۴۲۹,۳۰۱ | ۲۱۴ | ۲,۰۵۹ |  | ۴۲۹,۳۰۱ | ۰ | ۴۲۹,۳۰۱