## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | متر مربع | ۱۷۰,۸۳۵ | ۰ | ۰ | ۲۰۳,۵۹۲ | ۷۳,۲۱۵ | ۸۷,۲۵۴ | ۲۴۴,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۸۴۶
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | متر مربع | ۶,۲۴۲ | ۰ | ۰ | ۴,۷۸۸ | ۶۶,۵۴۸ | ۴۷,۵۰۸ | ۷۲,۷۹۰ | ۴۳۶ | ۰ | ۵۲,۲۹۶
مسکوني ارغوان | تهران | مسکوني | متر مربع | ۸۱,۱۷۱ | ۸۳۵ | ۶۶ | ۵۵,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۸۱,۱۷۱ | ۸۳۵ | ۶۶ | ۵۵,۳۶۳
تجاري ارغوان | تهران | تجاري | متر مربع | ۱۴,۳۲۴ | ۷۵ | ۱۳۰ | ۹,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۳۲۴ | ۷۵ | ۱۳۰ | ۹,۷۷۰
جمع |  |  |  | ۲۷۲,۵۷۲ | ۹۱۰ | ۱۹۶ | ۲۷۳,۵۱۳ | ۱۳۹,۷۶۳ | ۱۳۴,۷۶۲ | ۴۱۲,۳۳۵ | ۱,۳۴۶ | ۱۹۶ | ۴۰۸,۲۷۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۳۷ | متر مربع | ۴,۳۶۶ | ۷۷ | ۶۴۰,۸۶۳ | ۱۳۳,۶۹۱ | ۷۷۴,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۷۸ | ۶۴۳,۷۵۵ | ۱۳۰,۷۹۹ | ۷۷۴,۵۵۴
مسکوني ارغوان | تهران | مسکوني | ۴۹ | متر مربع | ۴,۳۰۰ | ۱۰۰ | ۸۳,۳۰۰ | ۰ | ۸۳,۳۰۰ | ۸۳۵ | ۸۱,۱۷۱ | ۱۰۰ | ۸۳,۳۰۰ | ۰ | ۸۳,۳۰۰
تجاري ارغوان | تهران | تجاري | ۴۹ | متر مربع | ۳۹۲ | ۱۰۰ | ۱۴,۷۰۰ | ۰ | ۱۴,۷۰۰ | ۷۵ | ۱۴,۳۲۴ | ۱۰۰ | ۱۴,۷۰۰ | ۰ | ۱۴,۷۰۰
پروژه بنفشه C-A | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۵۳۰ | ۴ | ۴۵,۵۸۷ | ۹۴,۵۲۹ | ۱۴۰,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۵,۵۸۷ | ۹۴,۵۲۹ | ۱۴۰,۱۱۶
اراج | تهران | مسکوني | ۳۷ | متر مربع | ۲۸,۱۲۵ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۱,۴۷۹,۹۷۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۱,۴۷۹,۹۷۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۲۳ | ۸۰,۷۸۹ | ۲۵۱,۲۱۱ | ۳۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۸۲,۲۲۲ | ۲۴۹,۷۷۸ | ۳۳۲,۰۰۰
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | متر مربع | ۱۵,۶۹۲ | ۶۱ | ۷۴۴,۴۲۴ | ۴۷۵,۸۲۶ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۷۵ | ۷۶۸,۰۰۸ | ۴۵۲,۲۴۲ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
ملک ميرداماد | تهران | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۹۹۶ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۳۲۳,۹۴۷ | ۶,۰۵۳ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۴۰۰ | ۵,۶۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۲,۶۴۸,۶۳۷ | ۲,۴۴۱,۲۸۳ | ۵,۰۸۹,۹۲۰ | ۹۱۰ | ۹۵,۴۹۵ |  | ۲,۶۷۶,۹۹۹ | ۲,۴۱۲,۹۲۱ | ۵,۰۸۹,۹۲۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
طي يهمن ماه ۱۳۹۶ يک واحد از پروژه جماران واگذار گرديد .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
مبلغ بهاي تمام شده ارائه شده در پروژه ارغوان اريکه ، مربوط به آورده اين شرکت در پروژه ياد شده مي باشد و مطابق قرارداد منعقده با شريک، هزينه ديگري براي شرکت متصور نمي باشد.ليکن درصد پيشرفت پروژه با توجه به انجام عمليات ساخت توسط شريک ، در حال افزايش مي باشد.