## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۳۸۸ | ۶۳,۸۰۰ | ۳۵,۳۸۸ | ۲۶۱ | ۲۱۶,۱۵۸,۷۹۶ | ۶۳,۸۰۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۳۸۸ | ۶۳,۸۰۰ | ۳۵,۳۸۸ | ۲۶۱ | ۲۱۶,۱۵۸,۷۹۶ | ۶۳,۸۰۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | ۸۰ | متر مربع | ۲۶,۱۳۷ | ۹۱ | ۱,۰۳۲,۰۶۰ | ۴۵,۴۹۱ | ۱,۰۷۷,۵۵۱ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۱,۰۳۲,۰۶۰ | ۴۵,۴۹۱ | ۱,۰۷۷,۵۵۱
پروژه آسمان صدرا فاز ۲ | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | متر مربع | ۶۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷۲۳,۴۶۱ | ۹,۰۱۷ | ۷۳۲,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۲۳,۴۶۱ | ۹,۰۱۷ | ۷۳۲,۴۷۸
جمع | [6 empty] | ۱,۷۵۵,۵۲۱ | ۵۴,۵۰۸ | ۱,۸۱۰,۰۲۹ | ۰ | ۰ |  | ۱,۷۵۵,۵۲۱ | ۵۴,۵۰۸ | ۱,۸۱۰,۰۲۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
با توجه به مشکلي سيستمي در فرمت سايت و پي گيري در خصوص اصلاح با سازمان بورس فايل صحيح بصورت اکسل به پيوست ايفاد مي گردد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹