## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ياس فاز ۳ | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۳ | ۲۴۹ | ۱۷,۷۹۱,۱۱۶ | ۴,۴۳۰
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۱۳,۱۴۴ | ۱۴۴ | ۴۲,۵۴۱,۶۶۶ | ۸,۷۲۸ | ۲,۶۶۴ | ۲,۳۶۸ | ۵۶,۸۳۸ | ۸۴۷ | ۴۲,۲۵۹,۸۵۸ | ۵۹,۸۳۵
جمع |  |  |  | ۱۳,۱۴۴ | ۱۴۴ | ۴۲,۵۴۱,۶۶۶ | ۸,۷۲۸ | ۲,۶۶۴ | ۲,۳۶۸ | ۵۸,۹۳۱ | ۱,۰۹۶ | ۶۰,۰۵۰,۹۷۴ | ۶۴,۲۶۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود ۲ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۸۱۹ | ۱۰۰ | ۱۸۲,۱۳۵ | ۰ | ۱۸۲,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۱۸۲,۶۲۷
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۲,۱۴۳ | ۱۰۰ | ۲۵۷,۴۲۰ | ۰ | ۲۵۷,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵۷,۶۲۱ | ۰ | ۲۵۷,۶۲۱
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۵۸ | ۹۸ | ۲۴۷,۳۱۰ | ۳,۷۱۶ | ۲۵۱,۰۲۶ | ۱۴۴ | ۵,۱۹۶ | ۹۹ | ۲۵۵,۲۰۸ | ۲,۰۰۰ | ۲۵۷,۲۰۸
بهارستان | زاهدان - تقاطع خيابان امام خميني و خيابان پرستار | مسکوني | ۹۰ | متر مربع | ۳۰,۵۹۸ | ۳۴ | ۲۷۸,۸۴۴ | ۳۹۲,۷۶۹ | ۶۷۱,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۲۸۸,۹۴۵ | ۳۸۲,۶۶۸ | ۶۷۱,۶۱۳
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۸۸۷ | ۵۸ | ۴۲۶,۳۳۰ | ۵,۴۲۱ | ۴۳۱,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۴۲۶,۳۳۰ | ۵,۴۲۱ | ۴۳۱,۷۵۱
ستايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۷۰۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۶ | ۲۱۱,۶۲۰ | ۳۰۴,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۶ | ۲۱۱,۶۲۰ | ۳۰۴,۴۲۶
نسيم | مشهد-منطقه الهيه | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۸,۹۰۰ | ۵۴ | ۸۱,۹۹۶ | ۶۳,۵۶۱ | ۱۴۵,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۶۱ | ۹۱,۳۲۹ | ۵۴,۲۲۸ | ۱۴۵,۵۵۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۱ | ۲۶,۸۹۲ | ۸۰,۱۵۰ | ۱۰۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۰,۶۶۱ | ۷۶,۳۸۱ | ۱۰۷,۰۴۲
اميد ۱ | مشهد - خيابان شيرازي | اقامتي/تجاري | ۰ | متر مربع | ۲۲,۵۵۲ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴
ياس فاز ۳ | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۱,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۱۳,۱۹۴
کوهسنگي | مشهد - خيابان کوهسنگي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۷,۳۷۸ | ۱۰۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۹,۱۷۹
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
جمع | [6 empty] | ۱,۹۲۳,۳۷۳ | ۷۵۷,۲۳۷ | ۲,۶۸۰,۶۱۰ | ۱۴۴ | ۵,۱۹۶ |  | ۱,۹۵۵,۱۶۷ | ۷۳۲,۳۱۸ | ۲,۶۸۷,۴۸۵
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
*براساس قرارداد مشارکت منعقده با شرکت بتن ساز تربت ساخت پروژه تجاري مسکوني نگين به شرکت مذکور واگذارشده که سهم الشرکه شريک کليه مخارج ساخت پس از مرحله اسکلت معادل ۴۲/۰۱ درصد بود.به دليل عدم ايفاي تعهدات از سوي شريک قرارداد مذکور فسخ و ادامه عمليات ساخت توسط شرکت صورت مي پذيرد. لذا برآورد بهاي تمام شده کل و مخارج باقي مانده بر اين مبنا اصلاح گرديده است.