## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | متر مربع | ۳,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۵۵ | ۱۹۹ | ۶۱ | ۲۷,۰۴۲
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۱ | ۸۰ | ۳۰ | ۶,۰۰۸
نشاط | اصفهان | تجاري اداري | متر مربع | ۴,۹۰۵ | ۲۵ | ۱۱۵ | ۶,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۵۰ | ۵۷۵ | ۶۷ | ۳۱,۴۲۳
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | متر مربع | ۲۲,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۹۱۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۳۹ | ۲۰۷ | ۴۹ | ۱۰,۲۲۷
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۷۸۶ | ۲۳۴ | ۱۱۵ | ۲۲,۲۷۶
تجاري اداري پارسيان | اصفهان | اداري | متر مربع | ۵,۶۳۳ | ۱۶۴ | ۳۷ | ۶,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۳۳ | ۱۶۴ | ۳۷ | ۶,۰۱۰
جمع |  |  |  | ۳۶,۸۷۶ | ۱۸۹ | ۱۵۲ | ۴۲,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۱۷,۰۷۴ | ۱,۴۵۹ | ۳۵۹ | ۱۳۷,۸۹۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مطهري | اصفهان | مسکوني | ۶۶ | متر مربع | ۲,۴۶۵ | ۱۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۱۳۱,۶۰۰
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | متر مربع | ۲,۰۶۸ | ۵۷ | ۳۱۳,۰۸۰ | ۱۴۸,۱۸۰ | ۴۶۱,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۳۳۱,۰۳۵ | ۱۳۰,۲۲۵ | ۴۶۱,۲۶۰
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۲۱۵ | ۹۹ | ۳۷۲,۰۴۷ | ۲۶,۰۱۹ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۳۹۸,۰۶۶
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۰۴۷ | ۹۹ | ۱۴۸,۳۵۹ | ۲۶,۵۹۱ | ۱۷۴,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۵۵,۲۸۴ | ۱۹,۶۶۶ | ۱۷۴,۹۵۰
نشاط | اصفهان | تجاري اداري | ۵۹ | متر مربع | ۱,۱۹۹ | ۷۱ | ۶۶,۱۹۸ | ۰ | ۶۶,۱۹۸ | ۲۵ | ۴,۹۰۵ | ۸۲ | ۶۶,۱۹۸ | ۰ | ۶۶,۱۹۸
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۹۴۰ | ۶۶ | ۱۲۹,۵۷۱ | ۵۹,۶۰۸ | ۱۸۹,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۷۲ | ۱۳۰,۲۱۷ | ۵۸,۹۶۲ | ۱۸۹,۱۷۹
تجاري تالار سپهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۰۷ | ۱۰۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۲۰,۴۲۴
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۲,۰۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۹۸۳ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | ۰ | متر مربع | ۰ | ۷۵ | ۵۰,۴۳۵ | ۳,۵۶۵ | ۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۲۲,۷۰۰ | ۷۹ | ۶۰,۶۲۱ | ۱۹,۳۷۹ | ۸۰,۰۰۰
تجاري اداري پارسيان | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۴ | ۵,۶۳۳ | ۱۰۰ | ۱۰,۷۱۶ | ۰ | ۱۰,۷۱۶
جمع | [6 empty] | ۱,۳۸۵,۲۱۴ | ۲۶۳,۹۶۳ | ۱,۶۴۹,۱۷۷ | ۱۸۹ | ۳۳,۲۳۸ |  | ۱,۴۵۷,۶۶۱ | ۲۲۸,۲۳۲ | ۱,۶۸۵,۸۹۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹