## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ياس فاز ۳ | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۳ | ۲۴۹ | ۱۷,۷۹۱,۱۱۶ | ۴,۴۳۰
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۶,۹۶۹ | ۷۴ | ۴۶,۲۹۷,۲۹۸ | ۴,۳۳۰ | ۴,۲۴۸ | ۹۱۷ | ۶۳,۸۰۷ | ۹۲۱ | ۴۲,۲۵۲,۹۸۵ | ۶۴,۱۶۵
جمع |  |  |  | ۶,۹۶۹ | ۷۴ | ۴۶,۲۹۷,۲۹۸ | ۴,۳۳۰ | ۴,۲۴۸ | ۹۱۷ | ۶۵,۹۰۰ | ۱,۱۷۰ | ۶۰,۰۴۴,۱۰۱ | ۶۸,۵۹۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود ۲ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۸۱۹ | ۱۰۰ | ۱۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۱۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۱۸۲,۶۲۷
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۲,۱۴۳ | ۱۰۰ | ۲۵۷,۶۲۱ | ۰ | ۲۵۷,۶۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵۴,۳۰۸ | ۰ | ۲۵۴,۳۰۸
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۵۸ | ۹۹ | ۲۵۵,۲۰۸ | ۲,۰۰۰ | ۲۵۷,۲۰۸ | ۷۴ | ۲,۷۲۱ | ۹۹ | ۲۵۹,۸۸۳ | ۷۰۴ | ۲۶۰,۵۸۷
بهارستان | زاهدان - تقاطع خيابان امام خميني و خيابان پرستار | مسکوني | ۹۰ | متر مربع | ۳۰,۵۹۸ | ۳۶ | ۲۸۸,۹۴۵ | ۳۸۲,۶۶۸ | ۶۷۱,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۳۰۴,۶۰۷ | ۳۶۷,۰۰۶ | ۶۷۱,۶۱۳
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۸۸۷ | ۵۸ | ۴۲۶,۳۳۰ | ۵,۴۲۱ | ۴۳۱,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۴۳۸,۳۱۳ | ۳۱۲,۱۱۵ | ۷۵۰,۴۲۸
ستايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۷۰۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۶ | ۲۱۱,۶۲۰ | ۳۰۴,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۷,۵۳۵ | ۲۱۱,۶۲۰ | ۲۷۹,۱۵۵
نسيم | مشهد-منطقه الهيه | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۸,۹۰۰ | ۶۱ | ۹۱,۳۲۹ | ۵۴,۲۲۸ | ۱۴۵,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۱۰۲,۲۰۵ | ۴۳,۳۵۲ | ۱۴۵,۵۵۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۱ | ۳۰,۶۶۱ | ۷۶,۳۸۱ | ۱۰۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۱,۵۱۹ | ۵۸,۵۰۰ | ۹۰,۰۱۹
اميد ۱ | مشهد - خيابان شيرازي | اقامتي/تجاري | ۰ | متر مربع | ۲۲,۵۵۲ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴
ياس فاز ۳ | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۱,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۱۳,۱۹۴
کوهسنگي | مشهد - خيابان کوهسنگي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۷,۳۷۸ | ۱۰۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۹,۱۷۹
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
جمع | [6 empty] | ۱,۹۵۵,۱۶۷ | ۷۳۲,۳۱۸ | ۲,۶۸۷,۴۸۵ | ۷۴ | ۲,۷۲۱ |  | ۱,۹۷۰,۶۳۷ | ۹۹۳,۲۹۷ | ۲,۹۶۳,۹۳۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
*براساس قرارداد مشارکت منعقده با شرکت بتن ساز تربت ساخت پروژه تجاري مسکوني نگين به شرکت مذکور واگذارشده که سهم الشرکه شريک کليه مخارج ساخت پس از مرحله اسکلت معادل ۴۲/۰۱ درصد بود.به دليل عدم ايفاي تعهدات از سوي شريک قرارداد مذکور فسخ و ادامه عمليات ساخت توسط شرکت صورت مي پذيرد. لذا برآورد بهاي تمام شده کل و مخارج باقي مانده بر اين مبنا اصلاح گرديده است.