## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ايپک | تبريز | تجاري/اداري/خدماتي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۲۲۲ | ۶۱ | ۳۰۲,۷۰۴,۹۱۸ | ۱۸,۴۶۵
پزشکان | اردبيل | مطب | متر مربع | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۷۴۱ | ۴۹۴ | ۳۸,۰۹۸,۶۰۵ | ۱۸,۷۶۳
مهر پونک (خود مالکي) | زنجان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۰۸۳ | ۱۰,۴۸۴ | ۱۱,۴۸۱,۶۰۸ | ۱۱۸,۷۳۲
فاز۴ گلشهر | زنجان | مسکوني | متر مربع | ۴,۲۶۷ | ۹۴ | ۲۱,۲۱۲,۷۶۶ | ۱,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۸۳ | ۲۲۳ | ۱۸,۰۳۶,۶۱۵ | ۳,۹۰۳
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | متر مربع | ۷,۸۳۰ | ۳۱ | ۲۶,۱۲۹,۰۳۲ | ۲,۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۷۳ | ۱۷۷ | ۲۴,۵۹۰,۰۲۴ | ۶,۱۵۲
افرا رشديه | تبريز | مسکوني | متر مربع | ۴ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۳ | ۲۵۵ | ۳۲,۸۵۸,۹۶۰ | ۸,۱۹۶
زمين گاوازنک زنجان | زنجان |  | متر مربع | ۱۸۹ | ۲۸۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۸۹ | ۲۸۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۶
مسکوني نيلوفر | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۲ | ۴۶ | ۳۷,۳۵۳,۲۱۷ | ۱,۷۱۸
تجاري ياقوت | تهران | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۲۸ | ۳۹ | ۲۱۲,۳۱۷,۵۸۹ | ۸,۲۸۰
زمين فتح آباد | تبريز | زمين | متر مربع | ۵,۱۱۱ | ۱۲,۷۷۸ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۵,۱۱۱ | ۱۲,۷۷۸ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۶۸
جمع |  |  |  | ۱۷,۴۰۱ | ۱۳,۱۹۵ | ۶۵,۳۴۱,۷۹۸ | ۸۴,۵۸۶ | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۱۰۵ | ۲۴,۸۴۵ | ۶۹۵,۴۴۱,۵۳۶ | ۲۶۴,۳۳۳
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
الماس خاوران | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵,۸۶۴ | ۶۳ | ۱۴۸,۹۸۳ | ۱۱۰,۸۵۵ | ۲۵۹,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۷۴ | ۱۹۴,۲۰۷ | ۶۵,۶۳۱ | ۲۵۹,۸۳۸
تجاري اداري ايپک سهند | سهند تبريز | تجاري اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۶۵۱ | ۴۵ | ۱۱۰,۱۸۵ | ۱۱۱,۳۸۷ | ۲۲۱,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۱۱۱,۹۸۰ | ۱۰۹,۵۹۲ | ۲۲۱,۵۷۲
مهر پونک (خود مالکي) | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۴,۶۷۴ | ۹۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۷۹ | ۴۳۵,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۶۲,۱۷۴ | ۹۵۳ | ۴۶۳,۱۲۷
فاز۴ گلشهر | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۳۳۳ | ۹۹ | ۱۰۶,۲۸۷ | ۱۲,۱۹۲ | ۱۱۸,۴۷۹ | ۹۴ | ۴,۲۶۷ | ۹۹ | ۱۱۹,۳۸۵ | ۲۶۷ | ۱۱۹,۶۵۲
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۷۶۱ | ۵۵ | ۴۹,۰۰۰ | ۶۱,۱۹۷ | ۱۱۰,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۴۹,۰۰۰ | ۶۱,۱۹۷ | ۱۱۰,۱۹۷
پزشکان | اردبيل | مطب | ۷۶ | متر مربع | ۱۴,۰۳۳ | ۹۹ | ۳۲۴,۳۹۳ | ۹,۵۲۰ | ۳۳۳,۹۱۳ | ۱ | ۰ | ۹۹ | ۳۳۴,۵۷۷ | ۲۴۸ | ۳۳۴,۸۲۵
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | ۷۴ | متر مربع | ۵,۱۱۸ | ۹۵ | ۱۰۲,۵۰۰ | ۴,۸۰۰ | ۱۰۷,۳۰۰ | ۳۱ | ۷,۸۳۰ | ۹۸ | ۱۱۵,۷۱۸ | ۷۸۲ | ۱۱۶,۵۰۰
تجاري مهديه | اردبيل | تجاري و اداري | ۶۰ | متر مربع | ۸۵۹ | ۹۹ | ۴۸,۰۰۰ | ۲,۵۷۸ | ۵۰,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۵۲,۲۱۰ | ۱۸۷ | ۵۲,۳۹۷
افرا رشديه | تبريز | مسکوني | ۲۷ | متر مربع | ۱,۸۰۳ | ۱۰۰ | ۶۰,۰۶۸ | ۰ | ۶۰,۰۶۸ | ۳ | ۴ | ۱۰۰ | ۶۰,۰۶۸ | ۰ | ۶۰,۰۶۸
ايپک | تبريز | تجاري/اداري/خدماتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۱۳۱ | ۱۰۰ | ۸,۴۱۵ | ۰ | ۸,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۴۱۵ | ۰ | ۸,۴۱۵
پارکينگهاي زنجان | زنجان | پارکينگ | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۷۶ | ۱۰۰ | ۱,۹۴۲ | ۰ | ۱,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۴۲ | ۰ | ۱,۹۴۲
فاز تجاري گلشهر | گلشهر زنجان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۵۵۳ | ۱۰۰ | ۳۹,۵۱۹ | ۰ | ۳۹,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۹,۵۱۹ | ۰ | ۳۹,۵۱۹
بازار مبل اردبيل | اردبيل | تجاري | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين گاوازنک زنجان | زنجان |  | ۰ | متر مربع | ۸۶۴ | ۰ | ۷۵۷ | ۰ | ۷۵۷ | ۲۸۸ | ۱۸۹ | ۰ | ۳۸۰ | ۰ | ۳۸۰
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | ۰ | متر مربع | ۱۴,۰۷۷ | ۶۵ | ۹۹,۰۰۳ | ۱۲۳,۸۱۰ | ۲۲۲,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۱۲۰,۷۸۹ | ۱۰۲,۰۲۴ | ۲۲۲,۸۱۳
زمين مهستان | سهند تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۴۷۹ | ۰ | ۱۰,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۷۹ | ۰ | ۱۰,۴۷۹
زمين هاي آسمان | تبريز |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۴۳۵ | ۰ | ۱۷,۹۸۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۰
مسکوني نيلوفر | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۶ | ۱۰۰ | ۱,۵۶۲ | ۰ | ۱,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۵۶۲ | ۰ | ۱,۵۶۲
تجاري ياقوت | تهران | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۹ | ۱۰۰ | ۷,۵۲۸ | ۰ | ۷,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۵۲۸ | ۰ | ۷,۵۲۸
زمين فتح آباد | تبريز | زمين | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۷۷۸ | ۱۰۰ | ۵,۱۱۱ | ۰ | ۵,۱۱۱ | ۱۲,۷۷۸ | ۵,۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۵۴۱,۷۱۲ | ۴۷۲,۱۱۸ | ۲,۰۱۳,۸۳۰ | ۱۳,۱۹۵ | ۱۷,۴۰۱ |  | ۱,۷۰۷,۹۱۳ | ۳۴۰,۸۸۱ | ۲,۰۴۸,۷۹۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
از بابت پيشرفت کار طي ماه درآمدي شناسايي نگرديده است .لازم بذکر است که علت تفاوت بهاي تمام شده برآوردي درپيش بيني درامد هرسهم منتهي به ۱۳۹۷/۶/۳۱ با بهاي تمام شده اطلاعات ماهانه مربوط به پروژه هاي بازار مبل اردبيل (دکوسنتر) ، پروژه مباشرتي سپيدار اروميه ، مجتمع آموزشي آسمان و ايپک تبريز مي باشد که در گزارش ماهانه موجود نميباشد.همچنين اين تفاوت هيچ تاثيري بر درآمد هر سهم پيش بيني شده منتهي به ۱۳۹۷/۶/۳۱ ندارد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
از بابت پيشرفت کار طي ماه درآمدي شناسايي نگرديده است