## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نيايش | مشهد | مسکوني | متر مربع | ۳,۱۲۰ | ۸۸ | ۳۶,۸۴۰,۳۱۷ | ۳,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۵,۵۳۵ | ۲۰۰ | ۳۱,۹۸۹,۸۱۱ | ۶,۴۰۵
واحدهاي تجاري عدالت | مشهد | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۲۹ | ۱۵۷ | ۹۱,۷۵۲,۱۸۳ | ۱۴,۳۹۵
واحد هاي مسکوني مسعود | مشهد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۴۱۸ | ۳۱۹ | ۴۰,۶۹۴,۰۵۶ | ۱۲,۹۴۶
شايسته | مشهد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۴ | ۱۴۶ | ۳۴,۱۹۵,۳۶۳ | ۴,۹۸۵
جمع |  |  |  | ۳,۱۲۰ | ۸۸ | ۳۶,۸۴۰,۳۱۷ | ۳,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۳۰,۹۳۶ | ۸۲۲ | ۱۹۸,۶۳۱,۴۱۳ | ۳۸,۷۳۱
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
واحدهاي تجاري عدالت | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵۷ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
آسمان | مشهد | تجاري-اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸,۸۴۱ | ۱ | ۱۰۳,۸۶۷ | ۸۲۱,۰۳۷ | ۹۲۴,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۳,۸۶۷ | ۸۲۱,۰۳۷ | ۹۲۴,۹۰۴
پروژه آماده سازي اراضي آبشار | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۹,۱۲۵ | ۸۵ | ۹۸,۹۵۵ | ۲۴,۰۴۵ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۹۹,۰۰۴ | ۲۳,۹۹۶ | ۱۲۳,۰۰۰
پروژه آماده سازي اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۴,۴۶۰ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷
واحد هاي مسکوني مسعود | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۰۱۲ | ۱۰۰ | ۲۴,۹۱۸ | ۰ | ۲۴,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۴,۹۱۸ | ۰ | ۲۴,۹۱۸
نيايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۹۶۴ | ۱۰۰ | ۳,۲۳۰ | ۰ | ۳,۲۳۰ | ۸۸ | ۳,۱۲۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
شايسته | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴۶ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۹۵۶ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۱,۴۰۹
قطعه شماره ۶ اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶
سايرپروژه ها |  | ۱۰۰ | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۰۵۹ | ۰ | ۲,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۰۵۹ | ۰ | ۲,۰۵۹
قطعه شماره ۵ اراضي زکريا | اراضي زکريا | تجاري مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۱۶۶ | ۱۰۰ | ۶۵,۴۲۰ | ۰ | ۶۵,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۵,۴۲۲ | ۰ | ۶۵,۴۲۲
جمع | [6 empty] | ۴۳۵,۲۲۱ | ۸۴۵,۰۸۲ | ۱,۲۸۰,۳۰۳ | ۸۸ | ۳,۱۲۰ |  | ۴۳۲,۰۴۲ | ۸۴۵,۰۳۳ | ۱,۲۷۷,۰۷۵
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
در جدول پروزه هاي واگذار شده از آنجا که پروزه عدالت متعلق به شرکت زيرمجموعه آرمان گستر هشتم اطلس مي باشد، درآمد حاصل از فروش آن در گزارش ارايه شده صورت هاي مالي مياندوره اي منتهي به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) در بخش درآمد حاصل از سرمايه گذاري منظور گرديده است.