## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني | متر مربع | ۶,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۰۰ | ۱۳۲,۹۷۸ | ۱۵۶,۵۰۰ | ۱۳۹,۴۲۱ | ۱۸۰ | ۸۰ | ۱۷۱,۲۰۰
مرکز تجاري نارنجستان ۲ | ايزد شهر | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۲۱ | ۷۸,۶۴۲ | ۲۰,۹۰۵ | ۷۸,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۲۹,۶۲۶
۲۷۶واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۳۹۱ | ۷۵,۲۷۰ | ۴۴,۳۹۱ | ۰ | ۰ | ۷۵,۲۷۰
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | متر مربع | ۱,۴۹۲ | ۰ | ۰ | ۲,۲۹۴ | ۴۷۷ | ۰ | ۱,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۲,۲۹۴
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۳۶,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۴۰,۵۱۱ | ۲۳,۴۵۳ | ۲۴,۰۰۷ | ۶۰,۳۴۶ | ۳۶۲ | ۴۴ | ۶۴,۵۱۸
جمع |  |  |  | ۴۴,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۶۶,۲۲۶ | ۲۷۹,۹۴۱ | ۲۷۶,۶۸۲ | ۳۲۴,۷۶۹ | ۵۴۲ | ۱۲۴ | ۳۴۲,۹۰۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۳,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۷۱۰,۰۹۷ | ۰ | ۷۱۰,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۱۰,۰۹۷ | ۰ | ۷۱۰,۰۹۷
مرکز تجاري نارنجستان ۲ | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۸,۹۷۵ | ۷۶ | ۱۱۶,۸۷۸ | ۷۷۸,۱۲۲ | ۸۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۴۶۵ | ۷۶ | ۲۶۳,۵۰۶ | ۵۶۶,۴۹۴ | ۸۳۰,۰۰۰
۲۷۶واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۲,۴۲۴ | ۹۷ | ۱,۴۴۹,۲۲۵ | ۸۱۴,۵۷۵ | ۲,۲۶۳,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۱,۴۴۹,۲۲۵ | ۸۱۴,۵۷۵ | ۲,۲۶۳,۸۰۰
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۲,۲۷۶,۲۰۰ | ۱,۵۹۲,۶۹۷ | ۳,۸۶۸,۸۹۷ | ۰ | ۴۶۵ |  | ۲,۴۲۲,۸۲۸ | ۱,۳۸۱,۰۶۹ | ۳,۸۰۳,۸۹۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱