## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ياس فاز ۳ | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۳ | ۲۴۹ | ۱۷,۷۹۱,۱۱۶ | ۴,۴۳۰
مسعود ۲ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۵,۵۰۹ | ۶۹ | ۴۱,۴۴۹,۲۷۵ | ۴,۵۳۶ | ۱,۶۷۶ | ۲,۸۸۸ | ۵,۵۰۹ | ۶۹ | ۴۱,۴۴۹,۲۷۵ | ۴,۵۳۶
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۹,۴۷۴ | ۲۲۹ | ۴۲,۱۳۵,۳۷۱ | ۱۰,۸۲۲ | ۱,۰۲۹ | ۱,۱۸۵ | ۷۳,۲۸۱ | ۱,۱۵۰ | ۴۲,۲۶۶,۳۱۸ | ۷۴,۹۸۷
بهارستان | زاهدان - تقاطع خيابان امام خميني و خيابان پرستار | مسکوني | متر مربع | ۶۸۸ | ۸۴ | ۲۱,۸۰۰,۵۹۵ | ۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۶۸۸ | ۸۴ | ۲۱,۸۰۰,۵۹۵ | ۶۸۳
جمع |  |  |  | ۱۵,۶۷۱ | ۳۸۲ | ۱۰۵,۳۸۵,۲۴۱ | ۱۶,۰۴۱ | ۲,۷۰۵ | ۴,۰۷۳ | ۸۱,۵۷۱ | ۱,۵۵۲ | ۱۲۳,۳۰۷,۳۰۴ | ۸۴,۶۳۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود ۲ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۸۱۹ | ۱۰۰ | ۱۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۱۸۲,۶۲۷ | ۶۹ | ۵,۵۰۹ | ۱۰۰ | ۱۸۳,۰۱۷ | ۰ | ۱۸۳,۰۱۷
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۲,۱۴۳ | ۱۰۰ | ۲۵۴,۳۰۸ | ۰ | ۲۵۴,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵۴,۴۹۳ | ۰ | ۲۵۴,۴۹۳
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۵۸ | ۹۹ | ۲۵۹,۸۸۳ | ۷۰۴ | ۲۶۰,۵۸۷ | ۲۲۹ | ۸,۴۴۵ | ۹۹ | ۲۶۰,۳۷۷ | ۲۱۰ | ۲۶۰,۵۸۷
بهارستان | زاهدان - تقاطع خيابان امام خميني و خيابان پرستار | مسکوني | ۹۰ | متر مربع | ۳۰,۵۹۸ | ۳۷ | ۳۰۴,۶۰۷ | ۳۶۷,۰۰۶ | ۶۷۱,۶۱۳ | ۸۴ | ۶۸۸ | ۳۷ | ۳۰۶,۴۳۰ | ۳۶۵,۱۸۳ | ۶۷۱,۶۱۳
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۸۸۷ | ۴۱ | ۴۳۸,۳۱۳ | ۳۱۲,۱۱۵ | ۷۵۰,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۴۳۹,۱۴۸ | ۳۱۱,۲۸۰ | ۷۵۰,۴۲۸
ستايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۷۰۰ | ۱ | ۶۷,۵۳۵ | ۲۱۱,۶۲۰ | ۲۷۹,۱۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نسيم | مشهد-منطقه الهيه | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۸,۹۰۰ | ۶۵ | ۱۰۲,۲۰۵ | ۴۳,۳۵۲ | ۱۴۵,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۱۰۳,۷۹۶ | ۴۱,۷۶۱ | ۱۴۵,۵۵۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۱ | ۳۱,۵۱۹ | ۵۸,۵۰۰ | ۹۰,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۱,۶۸۶ | ۵۸,۳۳۳ | ۹۰,۰۱۹
اميد ۱ | مشهد - خيابان شيرازي | اقامتي/تجاري | ۰ | متر مربع | ۲۲,۵۵۲ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴
ياس فاز ۳ | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۱,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۱۳,۱۹۴
کوهسنگي | مشهد - خيابان کوهسنگي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۷,۳۷۸ | ۱۰۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۹,۱۷۹
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
جمع | [6 empty] | ۱,۹۷۰,۶۳۷ | ۹۹۳,۲۹۷ | ۲,۹۶۳,۹۳۴ | ۳۸۲ | ۱۴,۶۴۲ |  | ۱,۹۰۸,۵۸۷ | ۷۷۶,۷۶۷ | ۲,۶۸۵,۳۵۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
*بنا بر تصميم مديريت شرکت در حال حاضر عمليات ساخت پروژه ستايش متوقف شده است و بهاي تمام شده زمين پروژه به سرفصل زمين نگهداري شده جهت ساخت املاک منتقل شده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱