## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نيايش | مشهد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۳۵ | ۲۰۰ | ۳۱,۹۸۹,۸۱۱ | ۶,۴۰۵
واحدهاي تجاري عدالت | مشهد | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۲۹ | ۱۵۷ | ۹۱,۷۵۲,۱۸۳ | ۱۴,۳۹۵
واحد هاي مسکوني مسعود | مشهد | مسکوني | متر مربع | ۳,۰۷۳ | ۸۵ | ۴۱,۵۰۴,۱۴۶ | ۳,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۴,۴۹۱ | ۴۰۴ | ۴۰,۸۶۵,۸۶۱ | ۱۶,۵۰۰
شايسته | مشهد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۴ | ۱۴۶ | ۳۴,۱۹۵,۳۶۳ | ۴,۹۸۵
جمع |  |  |  | ۳,۰۷۳ | ۸۵ | ۴۱,۵۰۴,۱۴۶ | ۳,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۰۹ | ۹۰۷ | ۱۹۸,۸۰۳,۲۱۸ | ۴۲,۲۸۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
واحدهاي تجاري عدالت | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵۷ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
آسمان | مشهد | تجاري-اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸,۸۴۱ | ۱ | ۱۰۳,۸۶۷ | ۸۲۱,۰۳۷ | ۹۲۴,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۴,۰۰۲ | ۸۲۰,۹۰۲ | ۹۲۴,۹۰۴
پروژه آماده سازي اراضي آبشار | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۹,۱۲۵ | ۸۵ | ۹۹,۰۰۴ | ۲۳,۹۹۶ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۹۹,۰۹۲ | ۲۳,۹۰۸ | ۱۲۳,۰۰۰
پروژه آماده سازي اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۴,۴۶۰ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷
واحد هاي مسکوني مسعود | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۰۱۲ | ۱۰۰ | ۲۴,۹۱۸ | ۰ | ۲۴,۹۱۸ | ۸۵ | ۳,۰۷۳ | ۱۰۰ | ۲۱,۸۴۴ | ۰ | ۲۱,۸۴۴
نيايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۹۶۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
شايسته | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴۶ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۹۵۶ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۱,۴۰۹
قطعه شماره ۶ اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶
سايرپروژه ها |  | ۱۰۰ | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۰۵۹ | ۰ | ۲,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۰۵۹ | ۰ | ۲,۰۵۹
قطعه شماره ۵ اراضي زکريا | اراضي زکريا | تجاري مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۱۶۶ | ۱۰۰ | ۶۵,۴۲۲ | ۰ | ۶۵,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۵,۴۲۲ | ۰ | ۶۵,۴۲۲
جمع | [6 empty] | ۴۳۲,۰۴۲ | ۸۴۵,۰۳۳ | ۱,۲۷۷,۰۷۵ | ۸۵ | ۳,۰۷۳ |  | ۴۲۹,۱۹۱ | ۸۴۴,۸۱۰ | ۱,۲۷۴,۰۰۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱